## Sheet1
附件3
曲江区“十四五”规划重大项目表
单位：万元
序号 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五”期间投资 |  | 责任单位
其中：2021年投资计划
|  | 合计（102项） |  |  |  | 6281412 | 642684 | 3920187 | 860275
一 | 一 | 基础设施工程（26项） |  |  |  | 2002668 | 16067 | 1149036 | 137500
2 | 1 | 韶赣高速公路韶州互通立交工程 | 续建 | 项目新建互通立交匝道2.39公里，其中匝道桥1036米/4座，新建收费站1处；改造韶赣高速公路主线约1.8公里，改造韶州大道约0.35公里，同步建设必要的交通工程和沿线设施。 | 2020-2022 | 19000 | 7000 | 12000 | 11900 | 区交通运输局
8 | 2 | 省道S521线沙溪至消雪岭段路面改造工程 | 新建 | 项目按一级公路标准建设，全长12.795公里，水泥混凝土路面，双向四车道，新建600米桥梁1座。 | 2022-2024 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 区交通运输局
9 | 3 | 省道S521线消雪岭至径口段工程 | 新建 | 项目按二级公路标准建设，升级改造路面15.641公里。 | 2022-2024 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 区交通运输局
10 | 4 | 省道S521线径口至罗坑段工程 | 新建 | 项目按三级公路标准建设，升级改造路面11.723公里。 | 2022-2024 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 区交通运输局
11 | 5 | 省道S292线樟市至小莲塘段工程 | 新建 | 项目为路面升级改造，全长约26公里，主要是道路维修、道路升级、桥梁涂装、排水设施、景观绿化升级改造等工程。 | 2023-2025 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 区交通运输局
| 6 | 省道S248线韶关冶炼厂至转溪段路面改造工程 | 新建 | 项目按一级公路标准建设，升级改造路面9.944公里。 | 2023-2025 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 曲江公路事务中心 区市政管理中心
1 | 7 | 马坝枢纽互通完善工程 | 新建 | 项目新建乐广高速公路南连接线往返京港澳高速公路北京方向2条匝道，全长3.8公里，路基宽8.5米。 | 2021-2023 | 13900 | 0 | 13900 | 6000 | 区交通运输局
12 | 8 | 大塘塘口至枫湾笔架山旅游公路工程 | 新建 | 项目为乡道改扩建工程，双向两车道，水泥混凝土路面，全长7.96公里，路基宽度8.5米。 | 2023-2025 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 区交通运输局
13 | 9 | 马坝镇杨屋桥至乌石电厂公路建设 | 新建 | 项目为乡道改扩建工程，全长10.86公里，路基宽度7.5米，采用水泥混凝土路面，双向两车道。 | 2025-2030 | 15000 | 0 | 5000 | 0 | 区交通运输局
17 | 10 | 曲江区四好农村路建设项目 | 新建 | 项目建设农村公路“单改双”工程、“四升三”工程、畅返不畅工程、路面硬化工程、外路改造工程以及砂土路改造工程。 | 2021-2025 | 26500 | 0 | 26500 | 5000 | 区交通运输局
4 | 11 | G240线乐广高速乌石出口至英德交界段工程 | 新建 | 按一级公路标准建设，升级改造路面15.832公里。 | 2023-2025 | 72096 | 0 | 72096 | 5000 | 曲江公路事务中心
5 | 12 | G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程 | 新建 | 项目路线全长8公里，采用双向四车道一级公路技术标准，路基宽23米，水泥混凝土路面。 | 2021-2024 | 18700 | 0 | 18700 | 1000 | 曲江公路事务中心
| 13 | G240线武江区社主至曲江区韶关南出口段改建工程 | 新建 | 项目按一级公路标准建设，升级改造路面18.217公里。含特大桥 857米/1 座，大桥 1378米/4 座，中桥 97米/1 座。 | 2025-2030 | 115616 | 0 | 5000 | 0 | 曲江公路事务中心
19 | 14 | 韶关港乌石综合交通枢纽工程（一期） | 新建 | 项目岸线全长935米，建设12个1000吨级散货泊位（码头），并相应建设配套堆场、道路、构筑物和水电相关附属设施。 | 2021-2024 | 110000 | 0 | 110000 | 30000 | 区交通运输局
20 | 15 | 韶关港乌石综合交通枢纽工程（二期） | 新建 | 项目改建粤江发电公司至乌石段的沿江码头，岸线长度约为1500米，规划建设1000吨级泊位15个，年吞吐量为1600万吨。 | 2022-2024 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 区交通运输局
18 | 16 | 韶关港北江港区白土作业区一期工程 | 新建 | 项目码头岸线全长615米，用地面积365亩，建设8个1000吨级集装箱、件杂货泊位。 | 2021-2022 | 69951 | 0 | 62002 | 20000 | 区交通运输局
21 | 17 | 北江港区综合服务中心 | 新建 | 项目利用岸线500米，占地面积90545平方米。建设水上服务区一级航道锚地，配套建有加油泊位、LNG加注泊位，同时设置管理服务泊位，主要为过往船舶提供靠泊、供水、加油加气和固体、液体垃圾回收等服务。 | 2021-2022 | 19109 | 0 | 19109 | 10000 | 区交通运输局
22 | 18 | 曲江区乌石镇大坑口危险品运输码头建设项目 | 新建 | 港口作业面积可达到约148亩，从原大坑口货运码头改扩建为大坑口危险品运输码头，扩建后码头可使用岸线长度800米，规划建设6个1000吨级泊位（预设计船舶靠泊能力2000-3000吨），年吞吐量约1500万吨以上。 | 2022-2025 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 区交通运输局
| 19 | 韶关北江港区疏港铁路项目 | 新建 | 项目全长约17公里，新建白土港铁路专用线、乌石港铁路专用线、韶南站—韶关东下行联络线。 | 2022-2030 | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 区发改局
24 | 20 | 曲江区停车场建设项目 | 新建 | 项目拟建设韶钢、乌石、白土3个片区物流停车场。 | 2020-2023 | 15000 | 1000 | 14000 | 5000 | 区交通运输局
25 | 21 | 曲江电网配电线路改造工程 | 续建 | 项目基建配网投资项目共112个，主要是新建10千伏线路96千米、新建10千伏户内自动化开关柜102面、新建与改造变压器32台，容量为12800千伏安，改造低压导线186千米。 | 2020-2025 | 76123 | 8067 | 68056 | 9000 | 曲江供电局
27 | 22 | 曲江光伏发电建设项目 | 新建 | 项目拟装机容量500MWp，年均发电量约5.46亿度。 | 2021-2025 | 250000 | 0 | 250000 | 30000 | 区工信局
28 | 23 | 曲江风力发电建设项目 | 新建 | 项目建设总容量10万千瓦的风力发电场及配套设施。 | 2023-2030 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 区发改局 枫湾镇
| 24 | 韶关天然气分布式能源（曲江）站项目 | 新建 | 项目建设气化站、接收门站、燃气管网、蒸汽管网等。 | 2022-2025 | 30000 | 0 | 10000 | 3000 | 区发改局
| 25 | 韶关电厂2×100万千瓦燃烧发电机组工程 | 新建 | 项目拟建设装机2×100万千瓦燃煤发电机组。 | 2023-2030 | 689000 | 0 | 100000 | 0 | 区发改局
29 | 26 | 曲江区罗坑水库灌区节水改造工程项目 | 新建 | 1.干、支渠改造建设总长度49.068公里；2.渡槽重建2座、加固7座、改建1座；涵洞重建9座、清淤1处、拆除重建盖板涵1处、新建盖板涵3处；改造加固进水闸3座，新建进水闸3座，重建泄水闸26座、分水闸15座、节制闸22座；新建排洪闸1座；3.重建农桥148座，建立灌区信息化系统。 | 2021-2023 | 11373 | 0 | 11373 | 1600 | 区水务局
二 | 二 | 生态安全屏障工程(8项) |  |  |  | 150499 | 31521 | 118978 | 104185
| 27 | 韶钢大气水污染防治项目 | 续建 | 1.原料场环保综合改造；2.5号烧结机超低排放改造；3.6号烧结机超低排放改造；4.高效发电超低排放改造（二期）工程；5.露天煤场筒仓工艺技术改造工程；6.露天煤场汽车卸煤线环保改造；7.全厂深度废水处理。 | 2019-2021 | 103360 | 26060 | 77300 | 77300 | 区工信局
| 28 | 韶关电厂全厂废水升级改造（废水零排放）项目 | 续建 | 项目包括对全厂沉淀池排泥水回收系统、循环水排污水系统、灰渣水系统、化学制水系统、机组排水回收系统等进行深度节水改造。 | 2020-2021 | 10148 | 3103 | 7045 | 7045 | 区工信局
| 29 | 韶钢生活区污水处理项目 |  | 项目主要是对韶钢生活区内进行污水处理，建设雨污分流、污水管网铺设等工程。 | 2023-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 松山街道办 区住建管理局
| 30 | 曲江区梅花河流域综合治理项目 | 续建 | 1.梅花河截污干管建设。新建1条DN1000-DN1200的截污主干管。2.大南华排污管网接驳工程。新建污水管道起点接大南华北门处的DN600污水管道，全长约1653米，规格DN600。3.马坝河截污干管建设。 | 2020-2021 | 7000 | 1299 | 5701 | 3800 | 区住建管理局 区代建中心
40 | 31 | 曲江区山水林田湖草生态保护工程 | 续建 | 针对梅花河流域污染地块约116667立方米的污染土壤开展风险管控与修复工作和马坝河流域综合整治污染地块约50600立方米的污染土壤开展风险管控与修复工作。 | 2021-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 5000 | 区自然资源局
| 32 | 曲江白土污水处理厂一期提标改造工程 | 续建 | 项目总处理规模为1.5万m³/d提标改造。建设粗格栅调节池1座、深度处理池1座、污泥浓缩池1座、污泥调理池1座、污泥脱水间1座。 | 2020-2021 | 4059 | 1059 | 3000 | 3000 | 曲江经济开发区管委会
30 | 33 | 曲江区中小河流治理工程 | 新建 | 项目拟对乌石水（杨梅溪）、白沙水（白沙老街）、沙溪镇马坝河（东华水）、沙溪镇马坝河（东山水）等中小河流进行治理，综合治理河长为26.01千米，清淤疏浚长14.16千米，新建护岸长13.84千米等。 | 2021-2025 | 6346 | 0 | 6346 | 4040 | 区水务局
42 | 34 | 曲江区樟市镇消雪岭垦造水田项目 | 续建 | 项目建设规模约1156.0467亩，预计新增水田1063.563亩，建设内容包括土地平整工程、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护等工程。 | 2021-2022 | 8586 | 0 | 8586 | 4000 | 区自然资源局
三 | 三 | 生态产业工程 （33项） |  |  |  | 2582954 | 349000 | 1483954 | 403010
48 | 35 | 韶钢技改建设项目 | 续建 | 项目建设优特钢基地、煤气高效综合循环利用、高炉鼓风机节能改造、特轧厂高三线智慧工厂建设、五号六号烧结机烟气净化改造、炼钢智慧集中控制技术改造项目、7号高炉原地升级技术改造等工程。 | 2020-2025 | 350000 | 90000 | 260000 | 110000 | 区工信局
51 | 36 | 韶钢产城融合转型发展项目 | 新建 | 项目主要在韶钢现有产业和配套设施基础上，推进“厂区变园区、产区变城区”现代产业园建设，助力打造韶钢现代钢铁产业园。 | 2023-2030 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 区工信局
55 | 37 | 大宝山铜硫采选工程项目 | 新建 | 项目主要对矿区斑岩型铜矿开展详查工作，新建设铜硫采选项目以及周边基础设施，扩大铜精矿产能。 | 2023--2030 | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 区工信局
43 | 38 | 华南先进装备产业园基础设施建设及产业项目 | 续建 | 1.新型多功能产业园。一期拟建8栋厂房，1栋办公楼，1栋宿舍，总建筑面积约15800平方米，二期主要建设内容为厂房、厂区道路及绿化、厂区配套工程；2.装备园一期边界优化项目。建设市政道路工程、给排水工程、土石方工程。道路建设长度6公里；3.装备园环保项目。建设表面处理站、污水处理中心和湿地公园项目，至梅花河排污管网工程及市政道路。 | 2020-2025 | 365000 | 215000 | 150000 | 100000 | 华南先进装备产业园管委会
45 | 39 | 曲江经济开发区基础设施提升工程 | 新建 | 1.新建改造道路12条约7.5千米，含路面改造等基础设施建设；2.标准厂房建设；3.打造“智慧园区”平台建设工程；4.推动园区一园两片区扩区发展，含沙溪片区、乌石片区基础设施等建设。5.供热管道铺设等项目。 | 2021-2025 | 100000 | 0 | 100000 | 3000 | 曲江经济开发区管委会
| 40 | 韶关船舶制造高新产业园配套基础设施建设项目 | 新建 | 项目征地5000亩，建设园区道路、管网等基础设施。建设船舶高新产业园，结合白土港打造船舶高新制造业和港口物流产业链。 | 2023-2030 | 50000 | 0 | 10000 | 0 | 曲江经济开发区管委会
| 41 | 曲江区500万吨废钢基地项目 | 新建 | 项目以粤韶公司、汇新能源公司、韶能公司为主体，总用地面积约500亩，总建筑面积约162726平方米，主要建设废钢加工分拣中心、物流配送基地、仓储堆场、办公楼、员工综合宿舍楼及其他辅助设施。 | 2021-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 10000 | 区工信局
| 42 | 韶钢厂外物流园储运库迁建项目 | 新建 | 项目占地5.28万平方米，建筑面积2.98万平方米。将韶钢现有大型仓库迁建至龙头寨地块，建设含韶钢物流园区大门、配套耐材合金、工程库、钢材储运库以及大件堆场等设施。 | 2021-2022 | 12800 | 0 | 12800 | 7000 | 区工信局
47 | 43 | 粤港澳大湾区（韶关）曲江建材基地 | 新建 | 项目依托韶关港区位优势，建设环保新型建材基地，包含新型建材的生产、转运、储存、物流基地建设等项目。 | 2022-2030 | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 区工信局
56 | 44 | 粤港澳大湾区菜篮子产品韶关配送中心 | 续建 | 项目拟建10万吨冷链仓库、年屠宰量360万头生猪屠宰基地、肉类分拣配送中心、年产10万吨肉类深加工中心、活禽宰杀中心、检验检疫中心、污水处理中心、农产品展销中心等。 | 2020-2023 | 50000 | 4000 | 46000 | 30000 | 区农业农村局
49 | 45 | 广东粤韶钢铁有限公司电弧炉节能减排技术改造工程 | 新建 | 1.将现有40吨电炉产能置换、升级改造为130吨电炉，配套建设130吨精炼炉、1套7流连铸设备、22KVA变电站及其控制系统、布袋除尘系统、废钢精选破碎生产线、生产自动化控制系统等；2.升级改造现有的轧钢生产线，同时建设轧钢二线及其配套设施。实现全自动智能化、符合国家绿色环保节能的大方针。 | 2021-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 10000 | 区工信局
50 | 46 | 韶关市宏德热轧带钢有限公司电炉技术升级改造建设项目产能置换项目 | 新建 | 项目拟将一座50吨电弧炉、一座70吨电弧炉产能减量置换为一座110吨电弧炉。 | 2021-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 区工信局
| 47 | 广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司新增氧气空分装置项目 | 新建 | 项目新建一套9600NM/H氧气空分和平线，占地5000平方米。主要设备包括：新型吸入式过滤房、主空压机及其马达等。 | 2021-2023 | 15000 | 0 | 15000 | 3000 | 区工信局
53 | 48 | 韶关市北纺智造科技有限公司丹宁未来服装车间（丹宁未来创新中心）建设项目 | 新建 | 项目拟建设26844.08平方米的丹宁未来创新中心，划分为三大创新平台，主要包括5Z洗水研发和绿色环保展示的丹宁环保创新平台；包括研发设计工作坊、创新教育实践和设计云的丹宁创新平台；包括品牌服务（丹宁未来服装车间）、新媒体推广、制衣CRM系统的丹宁供应链平台等。 | 2020-2023 | 12000 | 500 | 11500 | 5000 | 曲江经济开发区管委会
| 49 | 韶关市北纺智造科技有限公司纺织面料织造产业链提升项目 | 新建 | 项目拟建设14130平方米织造车间及相应配套设施，引进意大利 R9500型大卷装织布机300台及配套设备一批，形成新增年产3465万米生产能力。新购进设备将与公司的信息化系统产生协同效应，提升公司产业链服务能力。 | 2022-2024 | 19237 | 0 | 19237 | 0 | 曲江经济开发区管委会
| 50 | 光头佬联圣食品有限公司速冻食品生产基地项目 | 新建 | 项目拟建菜篮子工程建设食品生产车间、无尘车间、冷库以及配套员工宿舍，综合楼以及食品研发中心等。 | 2021-2023 | 12000 | 0 | 12000 | 5000 | 曲江经济开发区管委会
| 51 | 群利公司年产25000吨装配式钢结构件生产基地项目 | 新建 | 项目总占地面积25200平方米，建设有生产厂房、综合楼、配套供水供电等工程。 | 2021-2022 | 5500 | 0 | 5500 | 2000 | 曲江经济开发区管委会
| 52 | 众口福公司稻米仓储加工建设项目 | 新建 | 项目建设综合楼、储存仓库等配套设施，年加工5万吨粮食。 | 2021-2023 | 12000 | 0 | 12000 | 5000 | 曲江经济开发区管委会
| 53 | 新晨钛公司现代畜牧设备制造基地项目 | 新建 | 项目建设用地13333.5平方米，建筑面积11000平方米，主要生产品有栏片、自动料线、自动环控设备。 | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 2500 | 曲江经济开发区管委会
| 54 | 广东岭南感恩生物科技有限公司食品添加剂生产项目 | 新建 | 项目建设综合楼、厂房、宿舍等，建设食品添加剂生产线项目。 | 2021-2023 | 7000 | 0 | 7000 | 2000 | 曲江经济开发区管委会
| 55 | 东莞中盾实业有限公司防火门、高端门生产项目 | 新建 | 项目建设综合楼、厂房、宿舍等，建设防火门、高端门生产线项目。 | 2021-2022 | 22000 | 0 | 22000 | 5000 | 曲江经济开发区管委会
| 56 | 恒艺公司年处理50万吨粉煤灰项目 | 新建 | 项目建设粉磨生产线2条，大型粉煤灰储罐6座以及配套设施建设。 | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 4000 | 区工信局
| 57 | 柏林年产120万吨煤矸石高钙微细粉项目 | 新建 | 项目建设年产120万吨煤矸石高钙微细粉生产线、年产20万立方米加气砖生产线;年产30万吨预拌砂浆生产线。 | 2021-2023 | 28000 | 0 | 28000 | 10000 | 大塘镇
46 | 58 | 广东天江农产品冷链物流基础设施建设项目 | 新建 | 项目占地20000平方米，拟建设冷冻冷藏农产品综合冷库、物流分拨配送中心冷库和办公综合楼，配置仓储冷链设施设备。 | 2021-2022 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 区供销联社
52 | 59 | 彩诗控股集团工业纺织项目 | 新建 | 项目建设综合楼、厂房、宿舍等，年产7.2亿米牛仔布。 | 2021-2025 | 50000 | 0 | 50000 | 8000 | 曲江经济开发区管委会
54 | 60 | 曲江区建筑废弃物综合利用项目 | 续建 | 项目建设年产1.8亿块建筑垃圾烧结环保砖、年产30万立方米陶粒、建筑固废破碎再生建筑骨料生产线等。 | 2019-2023 | 22000 | 5000 | 17000 | 5000 | 乌石镇
41 | 61 | 曲江区高标准农田建设项目 | 续建 | 项目建设面积12.63万亩。建设灌溉与排水、田间道路工程、生态环境保持与农田防护工程，通过基础设施的建设，达到“田成方、路成网、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准。 | 2020-2025 | 28417 | 4500 | 23917 | 6510 | 区农业农村局
57 | 62 | 曲江区生猪养殖场建设项目 | 续建 | 项目占地2000万平方米，建设约15栋种猪舍，扩繁场、育肥场，配套建筑设施包括生产管理、生活设施、污染治理设施、办公楼等建筑。 | 2020-2025 | 150000 | 10000 | 100000 | 35000 | 区农业农村局
59 | 63 | 曲江区食用菌产业园项目 | 续建 | 项目建设年产杏鲍菇3600万袋的扶贫菌棒中心及杏鲍菇种植基地，年产600吨的珍稀食用菌种植基地以及食用菌菌种研发中心，年产2000万袋的茶树菇培育种植基地，年加工2000吨的食用菌精深加工基地，占地面积20亩的食用菌深加工基地及其农产品研发中心。 | 2019-2025 | 75000 | 20000 | 55000 | 15000 | 区农业农村局
| 64 | 曲江曹溪文旅小镇建设项目 | 新建 | 项目在大南华建设的基础上进行曹溪文化小镇商业街区开发。 | 2022-2025 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 区文广旅体局
| 65 | 曲江罗坑自然科普研学基地建设项目 | 新建 | 项目以罗坑茶文化作为核心特色，结合康养、自然教育、历史文化，素质拓展，集品种科研、资源保护及旅游观光于一体的示范性农业自然教育基地。建设教育设施、度假住宿、主题农庄、精品商业、生态营地、医养健康等。 | 2023-2033 | 50000 | 0 | 20000 | 0 | 罗坑镇
66 | 66 | 广东华家班赛车小镇建设项目 | 新建 | 项目占地10500亩，分三期建设，建设多元化赛车场、赛车老爷车博物馆、赛车改装公司、赛车培训学校、赛车主题公园。 | 2021-2030 | 200000 | 0 | 50000 | 5000 | 区文广旅体局
78 | 67 | 曲江区农耕文化产业项目 | 新建 | 项目建设樟市镇至罗坑镇沿线基础设施及旅游配套项目。包含消雪岭农耕园，樟市西约农耕谷，樟市—罗坑沿线绿道和樟市河碧道，以及罗坑温泉康养度假区等建设项目。集生态田园风光、农耕文化和康养文化为一体的综合产业项目。 | 2023-2030 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 区文广旅体局
四 | 四 | 新型城镇化和乡村振兴协调发展工程 （29项） |  |  |  | 1380300 | 239096 | 1010219 | 206580
14 | 68 | 京港澳高速韶关南出口经G240线曲江中学至G106线禅关连接线公路工程 | 续建 | 项目Ａ线西起曲江中学入口道路南侧，路线长3.8公里。B 线西起城南小学门路线长0.842公里。含道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、京广铁路下穿、大宝铁路上跨节点等工程内容。 | 2019-2025 | 59000 | 29000 | 30000 | 6000 | 区交通运输局
15 | 69 | 曲江区G240线凯旋城至S248线彩虹门连接线旅游开发利用项目 | 续建 | 项目属韶关市芙蓉新区曲江片区基础设施建设项目，项目建成后将有效提升城市品质和周边3000亩政府储备土地价值。全长5.14公里，按一级公路标准建设,路宽50米，双向6车道。 | 2019-2023 | 28000 | 7000 | 21000 | 3000 | 区交通运输局
| 70 | 曲江区对接省管网曲江分输站天然气输配工程 | 续建 | 项目分南线和北线项目建设。南线从粤北天然气主干管网曲江分输站至曲江经济开发区高压燃气管道21公里，建设综合门站1座，供气能力达200万立方米/日。北线拟沿曲江门站建设中压管道4公里与安顺达韶钢调峰站相连。建设门站1座、高压天然气管道21公里、改造高中压调压站1座等基础设施。 | 2020-2024 | 12500 | 1000 | 11500 | 10000 | 区住建管理局
31 | 71 | 曲江区城市基础设施建设项目 | 新建 | 项目拟建设城北周边道路、鸭子嘴开发地块周边道路、滨江南路等城市基础设施。 | 2021-2025 | 20000 | 0 | 20000 | 5000 | 区代建中心
32 | 72 | 曲江区新城安置房及配套设施建设项目 | 续建 | 项目拟建设安置房，规划用地面积 146756平方米，房屋总建筑面积 435996平方米。拟建 9 条市政道路，总长 8690米，道路面积约 303980 平方米。 | 2020-2030 | 60000 | 25000 | 35000 | 5000 | 区代建中心
| 73 | 曲江区山子背安置区及附属设施一期工程项目 | 续建 | 项目占地面积87亩，建筑面积约8万平方米，建设住宅及配套设施。 | 2019-2021 | 27000 | 22000 | 5000 | 5000 | 区代建中心
33 | 74 | 曲江区镇街提升改造项目 | 续建 | 项目主要是大塘、小坑、沙溪、樟市、罗坑、枫湾、乌石、白土等8个乡镇镇街提升工程，主要建设农贸市场提升工程、停车场建设工程、主干道风貌街（商业街）提升等工程。 | 2018-2022 | 31000 | 22000 | 9000 | 5080 | 区住建管理局
34 | 75 | 滨江华府（洲际国际酒店）项目 | 续建 | 项目占地面积约370亩，其中酒店商业用地85亩，住宅用地285亩；规划建设一座约3.5万平方米的五星级酒店，9万平方米的商业综合体及公寓，75万平方米的高端住宅小区。 | 2020-2026 | 340000 | 25000 | 270000 | 46000 | 区工信局
| 76 | 新德诚房地产项目 | 新建 | 项目新建住宅楼、地下停车场等。 | 2021-2026 | 150000 | 0 | 150000 | 30000 | 区住建管理局
35 | 77 | 新时代房地产项目 | 续建 | 项目新建住宅楼、地下停车场等五个花园小区。建设面积为368868.06平方米，安置面积为100560.75平方米。 | 2019-2024 | 134800 | 21236 | 113564 | 7700 | 区住建管理局
36 | 78 | 碧桂园曲江府项目 | 续建 | 项目建筑面积270000平方米，建设17栋住宅楼。 | 2018-2022 | 90000 | 60000 | 30000 | 10000 | 区住建管理局
37 | 79 | 曲江区三旧改造项目 | 新建 | 项目改造面积约121000平方米，总拆迁面积约72000平方米。 | 2021-2025 | 80000 | 0 | 80000 | 5000 | 区自然资源局
74 | 80 | 曲江区综合性消防救援训练基地项目 | 新建 | 项目占地面积约50亩，建设面积约33350平方米,在主城郊区拟建设集火灾扑救、地质灾害救援、轨道交通事故救援、山岳救助、抗洪抢险救援和空勤救助于一体的综合性消防救援训练基地，主要建设训练运动场、体能馆、办公住宿楼、消防训练塔、模拟训练设施、综合训练场地等基础设施。 | 2021-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 区消防救援大队
75 | 81 | 曲江东部片区消防救援站建设项目 | 新建 | 项目占地面积10亩，建设面积6667平方米，在曲江东部曹溪温泉片区建设一个消防救援站，救援面积覆盖南华禅寺重点区域和小坑镇、大塘镇、枫湾镇等偏远地区。消防救援站包含执勤中队楼（含执勤车库）、办公楼、训练塔、饭堂、接警值班室、公寓楼、训练场地建设。 | 2022-2025 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 区消防救援大队
67 | 82 | 曲江区新文体中心建设项目 | 新建 | 项目占地面积7.19万平方米，拟建体育馆（占地0.52万平方米，含3000座观众席）、游泳馆（占地0.45万平方米，含1800座观众席）、体育场（占地2万平方米，含10000座观众席）、全民健身广场（占地2.22万平方米）和室内外配套工程（占地2万平方米）。 | 2023-2028 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 区文广旅体局
68 | 83 | 曲江区储备粮库（广东省韶关市军粮供应区域配送中心） | 新建 | 项目占地19885平方米，总建筑面积10246平方米。拟新建仓容量2.59万吨的储备粮库，内含成品粮油区四座，副食区（冷库）、物资区、成品粮油区各一栋，业务用房（包含展示大厅、变配电房、信息中心、中心控制室及机房等）。 | 2021-2022 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 区发改局
38 | 84 | 曲江区防灾减灾综合体系建设项目 | 新建 | 项目建设2部X波段相控阵天气雷达，气象灾害防御平台，气象综合防灾减灾救灾科普教育基、农业气象服务体系、生态环境改善气象保障工程、全域旅游气象服务保障工程、北江航道乌石港等气象服务保障工程项目。 | 2022-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 区气象局
76 | 85 | 曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目 | 续建 | 项目在全区85个行政村建设生态宜居美丽乡村，根据各镇村资源禀赋，重点打造樟市镇、枫湾镇、小坑镇、罗坑镇4个生态镇，以及瑶寨小村、苏拱古村、河边古村等各具特色的美丽乡村；完成“四沿”沿线乡村风貌示范带的村庄环境和农房外立面整治，高标准建成一批城郊美丽乡村示范村。 | 2020-2025 | 165000 | 23000 | 112000 | 15000 | 区农业农村局
| 86 | 马坝人石峡遗址保护配套建设项目 |  | 1.项目提升建设马坝人遗址道路、给排水、考古研究、遗址公园东大门设施等工程。2.申报建设石峡国家考古公园。面积约177公顷，在公园内建设文化旅游及科研配套设施。3.马坝人博物馆陈列提升。面积约2100平方米，马坝人遗址和石峡遗址两个基本陈列的改造提升。 | 2021-2025 | 13000 | 0 | 13000 | 2000 | 区文广旅体局
| 87 | 曹溪博物院建设项目 | 新建 | 项目占地面积22.5亩，建筑面积7000平方米，建设展厅、报告厅、影视厅、文物库房及配套设施等。 | 2021-2023 | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 区文广旅体局
77 | 88 | 梁展如红色革命旧址开发项目 | 新建 | 项目建筑面积15700平方米，布展面积630平方米。主要建设道路和停车场工程9350平方米，硬质景观工程4145平方米，绿化景观工程220058平方米。 | 2021-2031 | 6930 | 0 | 3000 | 1000 | 区文广旅体局
| 89 | 曲江区芦溪旅游景区基础设施建设项目 | 新建 | 项目把芦溪河、出水岩、青菜岩、芦溪天池、雪花顶、天池沿途山水景点串联一起打造芦溪河旅游景区。主要建设一条宽4.5米长18公里的沿河旅游大道，长12公里的休闲栈道，四座景区桥梁，景区大门，游客服务中心，以及景区绿化、路灯设施等附属工程。 | 2022-2030 | 15000 | 0 | 6000 | 2000 | 区文广旅体局
| 90 | 曲江区老旧小区改造项目 | 新建 | 项目拟对城区2000年以前建设小区进行改造，主要是三线、排污、排水、楼顶、楼道、路面、防盗网、加装电梯等改造项目。 | 2021-2025 | 6600 | 0 | 6600 | 3000 | 区住建管理局
69 | 91 | 曲江区康乐养老中心项目 | 新建 | 项目建筑面积约2.5万平方米，建设1500个床位，配套养老设施设备、环境整治、基础设施改造。 | 2021-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 4000 | 区民政局
70 | 92 | 曲江民福园项目 | 新建 | 项目分三期建设。一期规划建设用地200亩，主要建设骨灰塔、服务中心和部分墓穴；二期规划建设用地300亩；三期规划建设用地520亩，建设内容为园区内停车场、园林景观等。 | 2021-2025 | 25000 | 0 | 25000 | 10000 | 区民政局
71 | 93 | 曲江区区域性敬老院项目 | 新建 | 项目拟在城区建设敬老院3间，床位900个。主要建设综合楼、配套设施等。 | 2022-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 区民政局
72 | 94 | 枫湾镇、大塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程 | 新建 | 项目建设规模为 1.0 万 m³/d，工程包括原水取水工程；备用水源点建设河道取水口一座，取水泵站一座，取水管道约 1700 米，管径 （DN400），净水厂工程、供水管网工程。 | 2021-2022 | 6378 | 0 | 6378 | 6300 | 区供水管理处
73 | 95 | 曲江城区供水旧管网改造及新城区扩网工程 | 新建 | 项目拟改造城区供水旧管网和智慧水务系统，敷设管道长约115.74公里。主要建设DN1000管径球墨铸铁供水管道、DN800管径球墨铸铁供水管道、DN600-DN200管径球墨铸铁供水管道、DN600管径供水钢管以及DN150-DN100管径钢塑复合供水管道。 | 2021-2025 | 28055 | 0 | 14000 | 14000 | 区供水管理处
| 96 | 曲江区演山水厂扩建供水管道敷设工程 | 续建 | 项目拟从转溪桥头已实施管道衔接点起，沿现状村道、106国道、旧321县道、S248线敷设DN1000供水管道约3.8公里至京广铁路桥。 | 2019-2021 | 8037 | 3860 | 4177 | 2500 | 区供水管理处
| 五 | 民生保障工程(6项) |  |  |  | 165000 | 7000 | 158000 | 9000
63 | 97 | 曲江区中医院建设项目 | 新建 | 项目占地面积60亩，建设规模30000平方米，建设含医疗业务用房、中医学术培训及会议室、周围附属工程建设、医疗设备配置。 | 2022－2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 区卫生健康局
64 | 98 | 曲江区医疗机构能力提升建设项目 | 续建 | 1.建设部分基层医疗机构迁建项目，新建医疗业务用房、公共卫生用房，及周围附属工程建设。2.规划医疗机构信息化建设、医疗废物处置、医疗污水处理、数字化门诊建设提升等项目。 | 2022－2025 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 区卫生健康局
65 | 99 | 曲江区公共卫生临床中心（区第二人民医院） | 新建 | 项目占地面积约65亩，新建传染病救治及基本医疗业务用房，公共卫生用房及周围附属工程建设、医疗设备配置、医用办公设施等。 | 2022-2025 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 区卫生健康局
| 100 | 曲江区学前教育提升补短板项目 | 续建 | 项目占地面积约180亩，建筑面积约50000平方米。建设韶钢西区幼儿园、韶钢东区幼儿园、白土中心幼儿园、樟市中心幼儿园、枫湾中心幼儿园、沙溪中心幼儿园、新城幼儿园等项目。主要建设教学楼、综合楼、公共活动场室、体育活动场地等。 | 2020-2025 | 20000 | 3000 | 17000 | 2000 | 区教育局
| 101 | 曲江区基础教育设施建设项目 | 续建 | 项目建设曲江一中、曲江中学、曲江三小、韶钢一中、韶钢实验学校、沙溪中学、韶钢四小、小坑小学、实验小学、狮岩小学、白沙小学等校园基础设施，新建南华九年一贯制学校、城西初级中学，城西小学，迁建启智学校等校园建设项目。建设内容含教学楼、办公楼、综合楼、公共活动场室、体育活动场地等。 | 2020-2025 | 40000 | 4000 | 36000 | 2000 | 区教育局
60 | 102 | 曲江职业技术学校迁建项目 | 新建 | 项目占地面积19.2万平方米，建筑面积7.6万平方米，计划可容纳3200学生。主要建设综合楼、教学实训楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂、运动场及附属工程等。 | 2021-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 5000 | 区教育局