附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 √

项目名称：“智格工程”网格员队伍薪酬

项目单位：（公章）

填报人姓名：胡艳玲

联系电话：0751-6839005

填报日期：2021年3月26日

曲江区2020年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况。“智格工程”网格员队伍薪酬每年40万元纳入财政预算，主要用于聘请综治专职网格员10人。2019年以来在马坝镇城区10个村（社区）开展网格化管理试点工作，取得经验后全区推广。该项工作由政法委监督马坝镇实施。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。自评优秀，分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1、分析资金使用情况。项目资金来源为财政资金，2020年度区级财政预算40万元，专款专用。2020年度共支出393576.30 元。

2、项目的绩效目标完成情况。完成城区10个村（社区）63个网格内系统基础信息采集录入，已录入建筑建档3199栋，市场主体经营场所建档3417间。

3、产生的效益。参与区消防大队、马坝镇安监部门“三合一”场所违规住人专项行动，共发现上报122间，并推送镇安监部门协调消防部门及时处置；协助马坝镇安监部门进行沿街商铺消防设施巡查，生成“市场监管与消防安全”巡查工单7276条；开展打击非法改装机动车及“飙车”违法行为百日专项整治行动，共入户摸排摩托车共2241辆，电动自行车注册登记1397辆。

（二）存在问题

由于个别网格员调整需重新招聘，40万元支出393576.30 元。

三、整改措施

今后将加强队伍管理，保持队伍稳定。