韶关市曲江区基础测绘“十三五”规划

（2016-2020）

目  录

第一章 总则	1

一、规划编制背景	1

二、规划编制意义	2

三、规划编制目的	3

四、规划编制任务	3

五、规划编制的依据	4

六、规划范围与期限	5

七、规划实施	5

第二章  发展基础及存在问题	6

一、发展基础	6

二、存在的主要问题	8

第三章 发展趋势和需求分析	10

一、发展趋势	10

二、需求分析	12

第四章  指导思想、总体目标	18

一、指导思想	18

二、基本原则	18

三、发展目标	19

第五章  主要任务	20

一、健全管理机制，完善测绘成果监管	20

二、建设现代化测绘基准体系，推进社会化应用	20

三、持续更新基础地理信息资源，提高供给能力	21

四、加强支撑保障作用，提升测绘地理信息服务水平	22

五、升级新型测绘装备，构建科技支撑体系	24

第六章   重点工程	25

一、加强测绘管理和运行体制建设	25

二、全面实现测绘基准现代化	26

三、加强基础测绘数据获取、更新	26

四、建设公益性地图保障服务体系	27

五、“数字曲江”地理空间框架平台推广应用	28

六、应急测绘保障体系	28

第七章  保障措施	30

一、适应新常态，找准战略定位	30

二、完善管理制度，强化机制建设	30

三、增强投入力度，合理资金规划	31

四、完善共享机制，提高服务质量	31

五、提升测绘技术，加强安全保障	31

六、加强人才培养，打造高效测绘	32

第八章  附则	34

附件1：重大测绘项目实施进度表	35

附件2：重大测绘项目投资估算表	36

附件3：韶关市曲江区领导机关工作用图更新投资估算表	45

附件4：韶关市曲江区影像地图投资估算表	46

名词解释及缩略语	47

# 第一章 总则

## 一、规划编制背景

基础测绘是关系国民经济和社会发展的一项公益性事业，基础测绘成果是国家重要的基础性、战略性信息资源，是经济社会发展、科学规划、环境保护、资源开发、工程建设等工作的重要依据。“十二五”时期，我区依据《韶关市曲江区基础测绘“十二五”规划》，加强测绘基础建设和行业管理，积极推进数字城市、数据更新、测量标志普查、全面开展第一次全国地理国情普查，各方面工作取得明显成效，全面完成了“十二五”规划预期目标，为全区国民经济和社会发展提供了优质的测绘成果和强有力的地理信息保障。

“十三五”时期（2016—2020年），是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，是我省实现“三个定位、两个率先”总目标的关键时期，也是我区实现振兴发展、与全国同步全面建成小康社会的攻坚阶段。测绘地理信息事业作为国民经济和社会发展的重要组成部分，是全面小康社会建设的重要基础。因此，“十三五”时期也是我区测绘与地理信息事业转型升级，构建新型基础测绘体系的重要时期。

我国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要明确提出，“提升测绘地理信息服务保障能力，开展地理国情常态化监测，推进全球地理信息资源开发”和“实施互联网+地理信息行动计划”。《韶关市国民经济和社会发展“十三五”规划》明确“推进城镇基础设施智能化。加快传感器、地理空间信息技术、卫星定位和导航技术、新一代信息网络技术在城镇化建设中的应用。推进建设地理空间信息平台、智慧城乡空间信息平台等一批智慧城镇的信息基础设施。逐步推动精准作业、智能控制、远程诊断、遥感监测、灾害预警、地理信息服务及物联网等现代信息技术在农业农村的应用。”我区以市委、市政府提出的项目攻坚、城市提升、县域发展三大主题工作为抓手，进一步明确了着力实施县域经济加速发展、园区建设提速增效、中心城区扩容提质、特色旅游提档升级、农村改革深入推进等“五大工程”。城乡规划、城市建设、政府管理和社会公众日常出行等与空间位置密切相关的各领域都对基础测绘的管理方式、生产组织模式、产品形式和服务方式等提出新的需求。

为进一步加强基础测绘工作，拓展基础测绘覆盖领域和空间，提升基础测绘服务能力，提高基础测绘保障水平，更好地满足全市经济社会发展对基础测绘的新需求，依据《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015—2030 年）》、《广东省基础测绘“十三五”规划》和《韶关市基础测绘“十三五”规划》等规定，按照《广东省国土资源厅关于开展测绘地理信息“十三五”规划编制工作的通知》（粤国土资测管发〔2015〕235号）精神，我区在全面总结“十二五”基础测绘地理信息事业发展成效的同时，深入分析“十三五”时期面临的形势、机遇与挑战，在充分调研未来五年本区测绘地理信息发展需求的基础上，编制本规划。

## 二、规划编制意义

通过合理科学规划“十三五”基础测绘工作，建立新的更新模式与更新机制，保证基础地理信息数据持续适时更新，切实提高基础测绘服务保障能力，促进国民经济建设和社会协调发展，为地理国情、“数字（智慧）曲江”、不动产登记等重大项目提供重要的支撑作用，为我区抓住“一带一路”发展机遇，促进新型城镇化进程提供测绘保障服务。同时，信息化测绘服务建设也将成为我区在经济发展新常态下应对多种挑战、优化经济建设结构、保持经济增长的新动力。

## 三、规划编制目的

按照国家、省和市的建设要求及我区经济社会发展情况，合理科学规划我区基础测绘“十三五”工作，实现建立我区新型测绘地理信息发展体系和机制；通过统一韶关市坐标系统、整合现有卫星连续定位服务系统、似大地水准面精化，完善现代测绘基准体系; 保障影像、地形图等基础地理信息数据持续适时更新; 提升测绘地理信息服务水平；推进测绘新技术在测绘生产工作的应用，切实提升我区基础测绘和应急测绘服务保障能力，为“不动产登记”、“精准扶贫”等工作提供更加丰富、完善的地理信息服务。

## 四、规划编制任务

到2020年，形成适应经济发展新常态的测绘地理信息体制机制和安全监管体系，建设韶关市曲江区2000国家大地坐标，构建新型基础测绘、应急测绘、航空航天遥感测绘体系，进一步提升地理信息产业对经济发展的贡献率，实现我区测绘地理信息水平达到比较先进的层次，为全面建成小康社会提供有力的保障服务。

——地理信息资源更加丰富。形成全区统一的现代测绘基准体系，形成面向行业和社会公众的高精度位置服务能力，实现全区1:1万、1:2000、1:500基础地理信息按需更新。基本实现基础地理信息、地理国情信息、测绘应急保障信息等信息资源的融合共享。

——公共服务保障更加有力。初步建成新型基础测绘体系，形成多种模式的统筹服务能力。构建测绘地理信息公共服务体系，全面整合各类地理信息资源，以线上、线下、定制等多种方式提供综合地理信息服务，逐步向政府、企业提供服务，提升社会公众领域的服务水平。

——地理信息产业发展壮大。发展北斗卫星导航定位和位置服务及其在通信网、互联网、物联网中深度融合，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力。地理信息产业保持年均10%以上的增长速度，培育一批具有较强竞争力的创新型中小企业。

## 五、规划编制的依据

1.《中华人民共和国测绘法》（2017年7月1日）；

2.《基础测绘条例》（2009年8月1日）；

3.《广东省测绘条例》（2011年11月1日）；

4.国家测绘地理信息局关于印发《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》的通知（国测规发〔2015〕3号）；

5.《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发〔2014〕2号）；

6.《国家发展改革委 国家测绘地信局关于印发国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）的通知》（发改地区〔2014〕1654号）；

7.《关于做好测绘地理信息“十三五”规划编制工作的通知》（国测规发〔2014〕2号）；

8.《广东省人民政府关于印发广东省信息化发展规划纲要（2013-2020年）的通知》（粤府〔2013〕48号）；

9.《广东省人民政府关于切实加强我省测绘工作的意见》（粤府〔2008〕15号）；

10.《测绘地理信息事业“十三五”规划》（发改地区〔2016〕1907号）（国家发展改革委、国家测绘地理信息局批准印发）；

11.《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》（国务院批准印发）；

12.《广东省基础测绘“十三五”规划（2016-2020）》（广东省人民政府批准印发）；

13.《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的通知。

## 六、规划范围与期限

（一）规划范围。本规划适用范围为：韶关市曲江区全境，包括下辖马坝镇、大塘镇、枫湾镇、小坑镇、沙溪镇、乌石镇、樟市镇、白土镇、罗坑镇、松山街道办，行政区域共1620平方千米，人口约30.8万。行政区域范围如图1-1所示。

图1-1 韶关市曲江区行政范围

（二）规划期限。本规划的期限为：2016年至2020年。

## 七、规划实施

本规划经韶关市曲江区人民政府批准并报韶关市国土资源局备案，是我区2016至2020年编制基础测绘年度计划和政府财政投入具体实施的重要依据。

# 第二章  发展基础及存在问题

## 一、发展基础

近年来，我区持续加大基础测绘投入，设施规模总量稳步增长，基础测绘建设进一步完善，综合服务能力进一步提高。

“十二五”期间，我区紧扣基础测绘和数字城市建设两大主题，以全面深化改革为动力，以地理国情普查为牵引，以更优质更全面服务经济社会发展为目标，紧紧围绕各年度测绘地理信息工作重点，稳步推进各项工作，加快测绘地理信息事业转型升级，促进了测绘地理信息工作快速发展。目前，我区已形成了以基础测绘、数字县区建设为主框架，以现代测绘基准建设为龙头的曲江区现代测绘格局。

- 基础测绘日益完善

- 平面控制方面。最新一轮测量标志普查成果显示，我区目前保存完好的平面控制点只有5个GPS-C级点。

- 高程控制方面。目前我区境内保存的完好的各等级水准点数量为14个，其中Ⅰ等水准点5个，Ⅱ等水准点3个，Ⅲ等水准点6个。

- 大比例地形图测绘方面。第二次全国土地调查期间（2008年-2009年），完成了中心城区约18.5平方千米的1:500数字化地形图测量工作；2012年-2013年，我区完成了白土镇、大塘镇、沙溪镇一共6.6平方千米1:500数字化地形图测量工作；近年来我区又对其余5个镇的中心区各测绘了1平方千米的1:500数字化地形图。

（4）测量标志普查方面。按照上级布署，2013年我区全面开展了测量标志点普查工作，对省厅下发的56个测量控制点进行了全面普查。目前找到20个，其中GPS点C级5个，水准点一级5个，二级3个，三级6个，均全部完好，已拍照备案；另外已确定有13个标志由于各种原因被挖出、填埋、毁坏等，剩余23个由于无点之记，或路途过于偏僻遥远未找到。

（5）高分辨率正射影像图制作方面。2012年我局以农村集体土地所有权确权登记为契机，完成覆盖我区的1620平方千米的1:2000正射影像图（共1651幅）制作。

- 数字县区成效显著

“十二五”期间，我区作为全省首批试点率先开展数字县区工作，2013年完成了数字曲江地理空间框架及应用示范建设，可为多个政府部门提供各种类型的测绘地理信息数据。与此同时，我区也开展了“一村一镇一地图”工程采购项目建设并于2015年12月29日顺利通过项目验收。

- 测绘公共服务能力明显提高

公共地图、基础测绘数据、数字曲江地理空间框架平台得到推广应用。“十二五”期间，共为政府部门及企业提供约480幅近30平方千米的1:500地形图服务；提供约1651幅1:2000正射影像图。我区数字曲江地理空间框架平台不仅为重点相关单位提供了应用示范系统，而且拥有可为我区相关公共服务单位提供在线数据展示、数据空间分析等地理信息服务的能力。韶关市曲江区“一村一镇一地图”工程采购项目的实施为我区85个村委会和22个社区居委提供了准确、生动、直观、精美、现势性强的影像地图。我区基础测绘地理信息事业提供了数量更多、质量更优的地理信息服务，为我区城市建设、交通基础设施建设、新农村建设、城市扩容提质、园区扩能增效等提供了强有力的基础支撑。

- 地图市场管理规范有序

“十二五”期间，我区编制了《韶关市曲江区领导机关用图》、《韶关市曲江区地图》、《韶关市曲江区中心城区图》、《韶关市曲江区影像地图》等地图，为我区城市建设、灾害防治、抗洪抢险、招商引资等提供现势性强的公共地图服务。

- 全国第一次地理国情普查工作圆满完成

我区按照国家、省、市的部署，在全区范围内开展第一次地理国情普查，主要完成了地表覆盖及国情要素、遥感影像解译分类与信息提取、外业调查与核查、内业成果数据整理入库、统计分析及行业专题资料等，目前已通过了国家质检中心检查验收、并完成了我区成果数据的入库工作。

## 二、存在的主要问题

“十二五”期间，虽然我区基础测绘事业得到了较快发展，但是由于我区地处粤北山区，财政资金紧缺，人才缺乏、起步晚、发展难，再加上对基础测绘在经济社会发展中的基础性地位认识不足，测绘管理和信息化建设方面面临许多困难和问题。主要表现在如下几个方面：

（一）对基础测绘重视不够。虽然“十二五”时期，我区基础测绘已经取得了一定成就，但是大部分领导干部仍然对测绘的基础性、重要性认识不够，对测绘技术作为土地管理信息化支撑认识不足，缺乏长远意识，认为测绘只有投入不能为政府创收，只会为政府添麻烦，难以在短期内看到实际投资回报，不重视履行《测绘法》所赋予职责。基础测绘计划工作安排缺乏统筹，监管不到位。

（二）测绘经费投入不足。由于现存的基础测绘地理信息资源覆盖面小，部分年代久远，现势性差，难以满足经济社会发展需求。曲江区近几年来发展速度加快，基础设施建设逐渐增多，加大了对基础测绘数据需求，目前的资金投入不能与其发展速度相协调，远远无法保障经济社会发展对基础测绘需求。

（三）测绘成果开发利用不足。经过“十二五”时期的努力，我区已经积累了一大批高质量的基础测绘成果，但是由于资源共享机制体制、技术手段等方面的原因，基础测绘成果的开发利用程度低，不同部门之间数据缺乏共享甚至出现重复建设现象，产品种类单一，缺乏深层次的加工和利用，成果附加值不高。

（四）公共服务水平较低。目前由于缺乏权威、标准、统一的基础地理数据开发利用和公共服务平台，缺乏在线服务的相关基础设施，且各部门同类数据标准不统一、格式不一致，数据无法共享，导致重复建设、已建系统数据陈旧，得不到及时更新的现象较为普遍。

# 第三章 发展趋势和需求分析

## 一、发展趋势

当前，国家明确测绘与地理信息行业为国家战略性生产型服务业和高新技术产业，在国家“加强基础测绘，监测地理国情，强化公共服务，壮大地信产业，维护国家安全，建设测绘强国”总体战略目标的引领下，中国测绘已由生产型测绘向服务型测绘转变；由事业型测绘向管理型测绘转变；由主要依靠政府推动发展向依靠政府主导的公共服务和市场主导的产业化服务并行发展转变；由单一地图及地理信息数据服务向网络化综合性的地理信息服务转变。测绘及地理信息工作与政府管理决策、企业生产运营、人民群众生活的联系更加紧密，各方面对测绘与地理信息服务保障的需求更加旺盛，测绘与地理信息的内涵开始转型升级，以天文大地测量等技术为支撑的传统测绘基准已完成向以卫星导航定位技术为主要支撑的现代测绘基准的转变; 基础测绘服务内容也实现了由以提供基本比例尺地图纸质图件为主向以提供多样化数字产品、定制化制图服务以及地理国情监测、数字城市、应急测绘等个性化服务转变。当前测绘与地理信息的科技手段与应用已从传统的测量制图转变为包含3S 技术、信息与网络、通信等多种手段的地理空间信息科学。近年来，更与移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等高新技术紧密融合。

### 传统基础测绘向新型基础测绘发展

随着经济发展和信息化水平的不断提升，传统的测绘技术和手段已经不能满足新的需求。基础测绘的工作范围从室外延伸到室内、地上拓展到地下、陆域扩展至陆海统筹发展；数据维度从二维拓展到三维乃至四维；产品形式从单一媒介向多种介质、多种形式发展；服务方式从单方面提供逐步上升为共建共享。传统基础测绘向以陆海统筹、分工采集、联动更新、按需测绘、综合服务、开放共享等为主要特征的新型基础测绘发展。

### 单一的数据服务向空间地理大数据综合服务发展

随着地理信息产业的不断壮大，经济社会发展的多方位需求不断凸显，各行各业对基础地理信息数据的精度、现势性等要求更加严格，传统的地理信息数据采集、分析和服务已不能满足各类应用需求。尤其是新一代信息技术的蓬勃发展，大数据分析挖掘与应用水平显著增强，必须建立空间地理大数据分析和服务机制，发挥大数据的核心价值，为政府和公众提供一站式海量、便捷、定制的综合地理信息知识服务。

### 数字城市地理空间框架向智慧城市时空信息云平台发展

随着物联网、云计算、大数据、移动互联网、虚拟现实、智能传感等高新技术的涌现，城市信息化进程不断推进，地理空间数据在支撑数字城市建设中发挥了重要的作用。在推进智慧城市建设工作中，需要以数字城市地理空间框架为基础，持续更新基础地理信息，打造智慧城市时空信息云平台，支撑更加智能化和精细化的城市管理，更好地满足城市运行、管理与服务的自动化、智能化需求，为智慧城市建设提供可靠保障。

### 基础地理信息服务范围向多领域拓展

基础地理信息服务方式由传统转向为在线方式，是基础测绘成果提供利用的重大变革，数据应用的简单便捷、数据资源丰富、无需更新维护等优越性，使得基础地理信息服务范围逐步扩大，除了面向政府各部门以外，社会企业、科研机构、学校院所等，将成为服务应用的扩展用户群体。随着互联网和GIS技术的快速发展，基础测绘成果以网络化地理信息服务的方式得以广泛应用，越来越多的行业、部门依赖于基础测绘成果实现专题应用，逐步向国土空间优化布局、生态环境监测与评估、智慧城市建设、城乡规划、精细农业、智能交通、应急救灾、安全维稳等多领域拓展，发挥基础性作用，其公益性保障作用更加明显。

### 地理国情普查向地理国情常态化监测发展

伴随经济社会的快速发展，更加全面、及时、精准的地理国情变化信息将成为管理决策的重要支撑。地理国情普查工作将向常态化地理国情监测发展，通过快速获取自然及人文地理要素变化数据，加强信息集成整合与统计分析，获得综合、客观、动态的地理国情信息，促进管理决策的科学化。常态化地理国情监测将进一步揭示经济社会发展和自然资源环境在地理空间上的变化和演进，经济社会可持续发展提供决策依据。

## 二、需求分析

### 对现代测绘基准的需求

依据《关于加快2000国家大地坐标系推广使用的通知》（国测国发﹝2013﹞11号）中明确指出，按照国务院要求，到2016年我国将完成现行大地坐标系向2000国家大地坐标系（CGCS2000）的过渡。国家测绘地理信息局再次在《关于加快2000国家大地坐标系推广使用的函》（国测函﹝2014﹞157号）中明确指出，按照国务院要求，我国到2016年将基本完成1954年北京坐标系和1980西安坐标系向2000国家大地坐标系（CGCS2000）的转换，2018年全面完成转换，届时，将停止使用1954年北京坐标系和1980西安坐标系。

广东省国土资源厅结合我省测绘工作的实际情况，于2009年编制了《广东省2000国家大地坐标系转换工作实施细则》，其总体目标是力争用8-10年的时间，完成各类测绘成果资料的坐标转换，建立现有测绘成果使用的坐标系统与2000国家大地坐标系的有效联系，完成现行大地坐标系向2000国家大地坐标系的转换；同时对地方独立坐标系进行清理、转换和管理，使测绘成果真正实现共建共享，提高测绘成果的服务保障作用，推进测绘事业的发展。为此，我区必须在2018年这个时间节点前，完成所有测绘地理信息数据成果向2000国家大地坐标系转换工作。2018年后，报国家部委审批、涉及地理空间管理的事项均应采用2000国家大地坐标系及其测绘成果，否则不予受理。若不及时开展2000国家大地坐标系建设，我区报国家审批的事项，如用地报批、水利普查等事项，将无法上报。

### 城市发展对控制网的需求

“十三五”时期，加强我区基础测绘建设必须紧密结合我区“十三五”跨越式发展重点战略：1.着力打造“一城五地”。我区将着力打造韶关南部智慧生态新城、韶关融入珠三角示范地、粤北先进制造业基地、特色文化产业承载地、广东省生态休闲旅游目的地、粤北重要临港经济集聚地；2.创建曲江现代制造业更高发展平台。积极完成经济发展新常态下产业转型升级，确保“特钢园”和曲江经济开发区（食品产业专业园）如火如荼的顺利开发建设；3.曲江城市建设。紧密围绕“135”城镇发展战略，全力打造和发展1个中心城区、3个副中心城镇、5个特色小镇，城市化步伐明显加快，特别是在融入韶关主城区、对接芙蓉新城上取得了新突破。新城建设事关曲江的城市品位和发展未来，当前主要是抓好前期5000亩土地的征地拆迁和城市基础设施建设，完善城市功能，尤其是加快曲江大道、新白线、东环线二期、营顶到韶大连线等几条进城主干道建设。通过三至五年的努力，曲江新城将成为中心城区扩容提质的一抹亮色，在韶关主城区中发挥独特作用。为了保障这些工程的顺利实施，“十三五”时期有必要建设适应我区发展实际的GPS-D级工程测量控制网。

### 解放生产力提高工作效率的需要

目前广东CORS系统虽然在韶关市建立了卫星运行连续参考站，但是很多地区网络RTK测量信号不稳定，难以固定，极大的影响了我区生产进度。若能新建几座CORS基准站，并入广东CORS系统，在我区建立起高精度的、全天候、全天时的网络RTK测量基础设施，不仅能大力加强我区广东CORS信号覆盖率，极大的解放了测绘生产力，成倍提高生产效率，还能更好的保障我区测量控制点的安全性。

### 对基础测绘数据的需求

- 对空白区大比例尺地形图的需求

经过“十二五”时期以来的持续建设，我区已经拥有的30平方公里的1:500数字线划图，但就其覆盖范围来看，除了中心城区一带覆盖较全以外，其它重点城镇覆盖很少，8个镇合计起来只占26%，有待选择一批重点区域进行1:500数字化测图工作。

- 已测大比例尺地形图修补测需求

目前我区已有1：500大比例尺数字化地形图，主要是在2008年-2009年全国第二次土地调查时期测量的，迄今约10年。已经远落后于我区近年来发展实际，为此需要对我区已经1:500数字化地形图展开全面修补测工作，进而满足我区经济社会发展对大比例尺地形图的需求。

- 高分辨率卫星影像和航空影像图更新需求

“十三五”时期，我区将在迈开更大的发展步伐，我区将开展一系列工程项目建设，经济社会面貌将随之发生较大变化。目前我区在1:2000航空影像获取方面，2013年农村土地确权发证时期，获取了覆盖全范围的航空影像。在“十三五”时期，为满足经济社会发展需要，给城市规划、建设、扶贫、水利、林业等部门提供正确反映我区实际情况的高分辨正射影像数据，计划每两年更新一次影像成果。

- “数字曲江”地理空间框架数据更新需求

“十二五”时期，我区率先在全省开展数字县区地理空间框架建设工作，取得了较好成绩。“十三五”时期，“数字曲江”地理空间框架数据面临数据老化、现势性差的现实。有必要以大比例地形图测绘和更新、高分辨率遥感影像和航空正射影像图更新为契机，更新我区地理空间框架数据。

### 对基础地理信息服务方式的需求

长期以来，测绘部门主要以离线方式向广大用户提供纸质地图和基础地理数据，无法满足防灾减灾、突发事件处置等应用对地理信息获取与集成应用的需求。此外，以往不少政府机构、专业部门、企业在获取基础地理信息数据后，还要进行较为复杂的集成处理，致使其业务化应用系统建设的周期长、成本高、技术复杂。为此，越来越多的用户希望测绘部门转变传统的地理信息服务方式，提供“一站式”在线地理信息服务和便捷高效的二次开发接口，以切实加快跨区域多尺度地理信息集成服务能力，降低专业应用系统构建的技术难度与经济成本，有效提高地理信息应用的能力和水平，促进地理信息更加深入广泛的应用，从而推动地理信息产业的发展。

### 对公共地图服务的需求

在辅助决策方面：实现全范围多层次的公共地图服务保障的数据服务基础薄弱，基础地理信息需要进行大量的加工和资料增补才能满足地图公共服务保障的要求，快速地图响应能力不足。多尺度地图数据建设不够完善，地图储备丰富度不够，现势性不足，更新维护周期较长，滞后于经济社会发展的步伐。在经济发展规划、应急指挥以及抢险救灾工作中需要更快速更准确的地图保障能力。在扶贫攻坚方面：“十三五”时期我国将全面建成小康社会，习近平总书记要求科学谋划扶贫开发工作，确保我国1700万贫困人口到2020年如期脱贫，并提出扶贫开发“贵在精准，重在精准，成败之举在于精准”。广东省致力于2018年率先全面建成小康社会，做好扶贫地图服务，是及时直观反映贫困地区分布，统筹规划扶贫工作，为我区贫困地区培育创收产业，开展有关工程项目建设等提供坚强的测绘保障工作。在城镇化和新农村建设方面：党的十八大明确提出走新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化道路，推进生态文明建设，构建新型合理的城镇化布局。我区村镇地理信息相对落后，需加强村镇地理信息数据建设力度，大力推进基础测绘公共服务建设，充分利用村镇地图成果，才能满足提高城乡一体化发展水平，提高曲江区地理信息公共平台对农村管理服务的支撑能力。在生态旅游发展方面：近年来，韶关市曲江区紧紧围绕建设“国家旅游产业集聚区”、“广东休闲度假祈福首选地”、打响“禅宗文化圣地”、“马坝人故乡”两大品牌，积极发展生态旅游。地图是生态旅游的重要信息载体和展现平台，通过编制反映韶关市曲江区红色、绿色及地方特色的系列地图，助力我区生态旅游发展。

### 对测绘成果及市场管理的需求

随着我区经济社会发展不断提质增速，基础测绘成果的应用量和需求量在不断提高，应用面不断扩大，进一步促进我区测绘成果的共建共享和更广泛应用，充分发挥测绘成果在我区经济建设和社会发展中的保障作用，更好地服务大局、服务社会、服务民生。根据省国土资源厅的部署，“十三五”期间，我区将支持建设韶关市测绘资质诚信监管体系，用好省、市互通的测绘资质诚信信用体系，严厉打击不规范经营、不诚实守信的测绘企业，进一步加强对测绘资质单位监管，杜绝恶性竞争，强化地图市场巡查，加大打击违法使用地图行为。加强行业自律，提升服务质量，打造规范有序的测绘市场环境。

### 国土资源管理对基础测绘的需求

从土地利用和管理方面看，近年来，我区陆续开展了第二次土地调查、农村集体土体所有权确权登记发证、农村宅基地调查、不动产统一登记等重点工作，从实施方案制订、卫星影像获取、航摄影像获取、正射影像制作（调查基础底图）到野外实地调查、内业处理、数据库整理入库、最终形成我区所需数据成果，每一个步骤都涉及到我区基础测绘数据成果，都需要基础测绘数据为其保驾护航。此外，国土资源的日常管理工作如土地规划审批、矿产资源勘查、地质环境保护等，都需基础地理信息数据做辅助支持决策。开展国土资源监测工作，离不开卫星遥感动态监测等技术，为全程监控、全程服务提供全方位的保障，开展国土执法工作，通过对比前后不同时相影像，套合用地红线等，可以及时发现进而查处有关违法建设用地。在法治国土建设方面，“十三五”期间，抓好《韶关市曲江区测绘地理信息管理办法》、《韶关市曲江区测绘技术规程》、《韶关市曲江区应急测绘实施办法》、《韶关市曲江区不动产登记测绘规范》等文件的起草和颁布实施，同步开展数字曲江体制机制建设，为曲江测绘法治建设提供制度保障。在法规执行方面，积极推进财政性投资基础测绘项目预审和验收制度、基础测绘列入本级财政预算制度的落实，实现基础测绘投入常态化；进一步加强对大数据时代背景下的数据成果管理，强化对数字曲江地理空间框架数据成果的监管。在测绘应急方面，积极制定韶关市曲江区基础测绘应急保障预案，为应对突发事件、自然灾害应急救援和灾后恢复重建提供高效有序的测绘保障。预案的主要内容包括：应急保障组织体系、应急装备和器材配备、应急响应、基础地理信息数据的应急测绘和更新等应急保障措施。

# 第四章  指导思想、总体目标

## 一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和省委十一届六次会议、韶关市十三届人大六次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力实施“加强基础测绘，监测地理国情、强化公共服务、壮大地信产业、建设测绘强区”发展战略，以健全体制机制、拓展服务领域、提高服务效益为目标，以经济社会发展应用需求和科技进步为导向，以改革创新为驱动，不断拓展我区经济发展空间、促进经济发展，充分发挥基础测绘在经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要作用，为确保我区与全省同步夺取建设小康社会新胜利而贡献力量。

## 二、基本原则

坚持统一规划原则。准确把握2018年全省实现测绘基准统一的机遇，充分发挥区国土资源分局牵头抓总的作用，坚持在立足于我区未来5年发展实际综合考虑，保持我区规划与省、市基础测绘规划相互衔接、有机统一。

坚持城乡一体原则。统筹我区各镇发展，注重城乡内在联系。准确把握我区基础测绘发展定位，完善纵向到底、横向到边的共建共享机制，推进我区公益性测绘成果共建共享。进一步加强我区空间数据基础设施建设，既要注重中心城区、开发区、又要兼顾其余乡镇，完善基础测绘动态更新机制以及共享平台建设，推进基础地理信息社会化服务工作。

坚持适度超前原则。以全面深化改革推进基础测绘工作，充分发挥测绘在我区经济社会发展中的基础性作用，以改革为引领，以规划为基础，突出先导性、前瞻性，强化测绘地理信息工作的总体部署和统筹协调，加强基础测绘对经济社会发展的支撑和引导。

坚持可持续发展原则。全面贯彻科学发展观，在加快基础测绘建设的同时，要注重土地资源的保护和合理利用，既要金山银山，更要绿水青山，充分考虑资源和环境的承受能力，走测绘地理信息现代化与生态环境相协调可持续发展之路。

## 三、发展目标

“十三五”期间，我区形成适应经济发展新常态的测绘地理信息体制机制和安全监管体系，构建新型基础测绘、应急测绘、航空航天遥感测绘体系、进一步提升测绘地理信息产业对经济社会的发展贡献率，力争让我区测绘地理信息水平达到省内较先进层次。

——全面实现测绘基准现代化。确保在2018年前顺利完成我区测绘基准现代化工作，将我区现有测绘地理信息数据坐标统一到2000国家大地坐标系框架下，确定不同坐标系下数据的转化关系。

——地理信息资源更加丰富。适度开展与我区经济社会发展实际匹配的测量控制网建设，完善修复我区测量控制点成果，畅通不同部门数据共享渠道。实现全区1:1万、1:2000、1:500基础地理信息按需更新，编制我区新一轮地图。基本实现基础地理信息、地理国情信息、测绘应急保障信息等信息资源的融合共享。

——公共服务保障更加有力。初步建成新型基础测绘体系，形成多种模式的统筹服务能力。构建起测绘地理信息公共服务体系，全面整合各类地理信息资源，以线上、线下、定制等多种方式提供综合地理信息服务，逐步向政府、企业提供服务，提升社会公众领域的服务水平。

# 第五章  主要任务

## 一、健全管理机制，完善测绘成果监管

完善县（区）级管理的测绘行政管理体系，认真贯彻执行上级部署，立足我区经济社会发展实际，切实履行规划、监督和服务等测绘行政管理职能。

编制《韶关市曲江区基础测绘管理办法》，加强我区测绘工作的统一监管，进一步提高测绘行政管理能效，统筹全区测绘工作，公益测绘事业和地理信息产业的协调发展。完善县（区）测绘分级管理体系和财政对基础测绘的投入和定期更新机制。

加强测绘行业的组织领导，成立测绘应急保障领导组织，制定测绘应急保障预案，组建测绘应急快速反应队伍，高度重视测绘工作，同时积极争取政府对测绘工作的关心和支持。

强化依法行政，在工作中，采取日常监管和专项检查相结合的方法，对测绘资质单位开展测绘法律法规贯彻实施情况的监督检查，避免各类测绘违法案件的发生，测绘单位都建立测绘保密管理制度，开展测绘成果保密宣传教育，对用图单位人员进行保密教育。

开展测绘成果质量监督检查工作，提高测绘单位的测绘成果质量。

切实落实测量标志保护工作，掌握保护现状，落实保护经费。

## 二、建设现代化测绘基准体系，推进社会化应用

目前，我区在用的平面坐标系是1954年北京坐标系和1980西安坐标系，在用高程系统是1985国家高程基准和1956年黄海高程系。就目前我区大部分测绘成果实际情况来看，还未能建立在全省统一的测绘基准框架体系内。测绘成果所采用的系统不统一、不一致，严重影响了测绘成果的共享共建和有效性。因此，“十三五”时期，要对我区控制点和资料进行分析，摸索规律，找出不同坐标系统下的公共点，开展联测工作，求取不同坐标系间的转换参数，研发坐标转换软件。

### 建立覆盖曲江全区的D级GPS网及四等水准网

在国家已有等级平面控制点及一、二、三等水准路线基础上，增设D级GPS点36个，建成曲江区GPS测量成果及水准测量成果数据库，统一全区基础测绘、各专业测绘、各空间定位需求部门必需的、唯一的坐标系统和高程基准。

### 提高我区连续运行卫星定位基准站服务能力

在全区范围内，加密建立2个连续运行卫星定位服务系统基准站，并纳入GDCORS服务，真正实现我区GDCORS全覆盖、无死角服务，为经济社会发展提供高精度、快速和实时定准服务。

### 建立国家不同时期使用的坐标系统间的转换模型

以我区已建成的GPS网及水准网为基础，在全区范围内布设、测量一定密度控制点作为我区北京1954坐标系统、西安1980坐标系统和国家2000大地坐标系统等不同坐标系统间的公共点，解算我区不同坐标系统的转换模型，并研制数据坐标转换软件，实现不同部门数据成果在不同坐标系统基础上相互转换。

### 加快推进现代测绘基准的广泛使用

推进现代化测绘基准社会化应用，构建完整、系统、规范、开放的技术标准体系，形成较为完善的现代测绘基准数据获取与实时共享平台、测绘基准数据处理平台、测绘基准数据建库平台和测绘基准数据综合应用与服务平台，向社会提供三维、高精度、实时动态、涵盖全区范围、实用的测绘基准服务，培育新常态下的经济增长点。

## 三、持续更新基础地理信息资源，提高供给能力

### 提高数据有效性和覆盖度

“十三五”期间，把握“智慧曲江”、地理信息大数据建设的机遇，进一步完善遥感影像获取机制，提升影像数据的获取效率，实现多分辨率、多种类遥感影像数据全覆盖和1-2次更新。实施各级比例尺基础地理信息数据的必要覆盖和动态更新。拓展基础地理信息资源种类和覆盖范围，推动重点区域数字线划图新测或修补测。

### 持续更新基础地理信息数据

“十三五”期间，积极探索新形势下的数据更新模式，优化更新机制充分利用多数据来源的方式，实现基础地理信息数据的持续联动更新，切实保障基础地理信息数据库的现势性，为我区地理信息服务工作提供长期有效的数据保障。

在现有数据基础上，进行数据挖掘研究与应用，通过深度整合、加工，建立专题应用数据库，梳理建立历史地理信息数据库，更新融合地名地址数据库，提高地名地址数据现势性及准确性，为“一带一路”服务工程提供有力支撑。

## 四、加强支撑保障作用，提升测绘地理信息服务水平

### 进一步完善共建共享机制

政府部门、事业单位、国有企业或国有控股企业必须按照全区地理信息共享目录的规定，及时将所属的已经过保密处理且符合发布要求的公共基础地理信息数据、公共专题地理信息数据及公众地理信息数据通过地理信息公共平台进行发布、共享与交换，并由区国土资源分局负责整合现有测绘成果，作为基础测绘资料。实现地理信息资源的横向协同与纵向联动共享。

### 地理信息公共平台建设与应用拓展

完成数字曲江地理空间框架地理信息公共平台更新升级，提高地理信息公共平台服务能力，以实现与省、市、县三级地理信息服务节点互联互通。拓展地理信息成果应用，将平台的应用模式重心由PC端发展转成移动端和PC端双向发展。

### 推进数字城市向智慧城市升级

“十三五”期间，以智慧城市建设为目标，建立空间地理大数据管理和运行机制，基于地理空间数据交换和共享平台、数字城市地理信息公共服务平台、天地图·广东和GDCORS，建设全时空信息大数据平台，搭建空间地理大数据基础设施。优化整合基础地理信息、电子地图、多源遥感影像、地名地址、地理国情监测等测绘专题数据库，融合国土、林业、海洋、气象、水利、环境等行业专题数据，打造面向政府宏观综合决策服务、面向电子政务业务部门应用、面向社会公众服务的空间地理大数据库。充分挖掘分析基础和行业专题数据，深化空间地理大数据应用，为各部门提供各类与地理空间位置相关的个性化定制数据、系统、服务等产品，推进数字城市向智慧城市升级。

### 公益性保障服务工程

1、韶关市曲江区政务地图编制

建设主要突出反映经济、人文、交通、教育和工程等的韶关市曲江区系列政务专题地图，形成主题要素突出、多样，内容前瞻，使用对象针对性强的政务地图成果。以丰富的地图要素分层分类为基础，实现政务地图数据的可定制、可搭配服务。

2、应急测绘服务保障

积极开展应急测绘保障服务队伍建设，构建覆盖市县联动的应急测绘保障服务队伍网络。拓展应急测绘保障服务形式，实现灾前预警预测、灾中实时监测、灾后评估分析的全环节应急测绘服务。

3、不动产登记测绘服务保障

协助开展不动产登记测绘工作，按照国务院和国土资源部的统一部署要求，主动谋划，积极配合，为国土部门开展不动产登记工作做好基础测绘保障服务。引导社会力量参与地理信息公共服务产品的开发，建立多品种、多介质、多专题的地理信息公共服务产品体系。

## 五、升级新型测绘装备，构建科技支撑体系

开展地理信息获取、地理信息数据处理、地理信息应用服务等技术装备的建设。完善基础设施，更新维护网络、软硬件等基础设施，优化升级局内共享系统，提升系统和数据备份服务能力，升级测绘成果档案管理与服务系统等政务服务信息系统，稳步提升基础测绘档案管理综合水平。完善科技支撑体系。加强测绘与地理信息标准化工作，加大技术标准研制和标准宣贯力度。

# 第六章   重点工程

韶关市曲江区“十三五”时期预计完成的基础测绘项目有：完善基础测绘管理和运行体制、建设现代测绘基准、获取及更新基础测绘数据、建设公益性地图保障服务体系、“数字曲江”地理空间框架平台推广应用及应急测绘保障体系。

## 一、加强测绘管理和运行体制建设

第一，重点做好我区测绘行政管理和测绘分级管理职能的落实，完善我区测绘分级管理体系和财政对基础测绘的投入和定期更新机制；第二，加强对测绘资质单位开展监督检查，避免各类测绘违法案件的发生；第三，建立测绘保密管理制度，开展测绘成果保密宣传教育，对用图单位人员进行保密教育；第四，开展测绘成果质量监督检查工作，提高测绘单位的测绘成果质量；第五，切实落实测量标志保护工作，掌握保护现状，加强对测量标志保护的重要性的宣传力度，落实保护经费。

专栏1 测绘管理和运行体制建设 加强测绘行业的组织领导，成立测绘应急保障领导组织，制定测绘应急保障预案，组建测绘应急快速反应队伍，高度重视测绘工作，同时积极争取政府对测绘工作的关心和支持。 强化依法行政，在工作中，采取日常监管和专项检查相结合的方法，对测绘资质单位开展测绘法律法规贯彻实施情况的监督检查，避免各类测绘违法案件的发生，测绘单位都建立测绘保密管理制度，开展测绘成果保密宣传教育，对用图单位人员进行保密教育。 开展测绘成果质量监督检查工作，提高测绘单位的测绘成果质量。切实落实测量标志保护工作，掌握保护现状，落实保护经费。

## 二、全面实现测绘基准现代化

“十三五”时期，是我区实现跨越式发展的重要战略机遇期，为扎实贯彻落实我区“十三五”规划发展目标，必须扎实做好基础测绘建设工作。一是充分结合我区建设2000国家大地坐标系需要，将我区所有测绘成果转换到2000国家大地坐标系中。二是实现网络RKT测量信号全覆盖，为此在我区拟新建2座CORS基准站，一并并入广东省CORS系统，显著提高我区网络RKT测量水平。三是建设覆盖全区主要乡镇的符合国家要求的2000国家大地坐标体系下的GPS-D级工程测量控制网。

专栏2 全面实现测绘基准现代化 1、资料分析与已有控制网联测。 2、转换参数计算。 3、坐标转换软件研制。 4、升级CORS基准站2座。 5、新建GPS-D级工程测量控制网。

## 三、加强基础测绘数据获取、更新

经过“十二五”时期建设，我区积累了一批基础测绘数据成果。为了保持我区基础测绘数据成果现势性，需加强我区基础测绘数据更新工作。一是进一步扩充我区1:500数字化地形图覆盖区，预计测图面积为10平方公里。优先选择各镇中心区域及周边区域、开发力度潜力大的区域开展1：500数字化地形图测绘工作。二是更新我区已有1:500数字化地形图成果。我区历年积累的1:500数字化地形图约30平方公里，可分年度逐步更新。三是更新我区1:2000航空正射影像图成果。我区行政区域面积为1620平方公里，可1年或2年更新一次。四是更新我区高分辨率卫星影像数据，可1年或2年为周期更新一次。五是更新“数字曲江”地理空间框架平台数据。

专栏3 加强基础测绘数据获取、更新 1、开展1:500数字化地形图测绘工作（10平方公里）。 1、更新曲江区马坝镇覆盖范围为187.5平方公里的1:2000正射影像图。（两年一次） 2、更新曲江区全境1:2000正射影像图。（五年一次） 3、更新30平方公里1:500数字化地形图。（逐年开展） 4、更新“数字曲江”地理空间框架平台数据。

## 四、建设公益性地图保障服务体系

2015年国务院总理李克强签署了第664号国务院令，公布《地图管理条例》，自2016年1月1日起执行。其中规定了县级以上人民政府测绘地理信息行政主管部门应当向社会公布公益性地图，提供无偿使用，并定期更新。“十二五”时期，我区编制了领导机关工作用图、前期也完成“数字曲江”地理空间框架平台建设、韶关市曲江区“一村一镇一地图”工程采购项目等工作。在此基础上，拟开展如下工作:一是更新编制韶关市曲江区领导机关工作用图。二是编制政府专项用图。结合我区政府部门需求，收集、整理并更新各类专题信息，包括基础设施规划、建设、资源、环境、防灾、可持续发展、扶贫等，深入挖掘地理信息价值，满足我区相关政府部门专项工作用图的需要。三是编制行政区划图以及影像地图。结合我区“十三五”时期大比例尺地图测绘更新成果、大比例尺数字正射影像更新成果、遥感卫星影像更新成果，及时编制最新版的行政区划图和影像地图。

专栏4 建设公益性地图保障服务主要任务 1、更新韶关市曲江区领导机关工作用图。 2、编制韶关市曲江区影像地图。 3、编制韶关市曲江区行政区划地图。 4、编制韶关市曲江区政府专项用图

## 五、“数字曲江”地理空间框架平台推广应用

在“十二五”时期，我区通过数字曲江地理空间框架平台建设已经建设了数字曲江地理信息公共平台，已经开始在我区各部门开展应用。但是其功能有待进一步扩展，数据类型、服务类型有待进一步丰富。为了进一步用好数字曲江地理信息公共平台，更好的满足政府各部门及社会各界对测绘地理信息需求，也为推动数字曲江向智慧曲江发展，有必要完善地理信息在线服务体系，深入开发系列专题应用，充分挖掘地理信息价值，进一步提高平台在城市规划、城市管理、辅助决策及应急保障等方面的作用。

## 六、应急测绘保障体系

建立我区测绘应急保障工作机制，有效整合利用测绘资源，建设应急测绘指挥中心，开展应急测绘演练培训和常态化应急航摄数据获取飞行训练。根据实际情况，按国家、省应急保障要求，积极开展应急测绘保障服务，做好应急测绘相关地理信息系统更新维护和测绘成果储备等工作以及旋翼、固定翼无人机、应急测绘车、高性能计算设备等应急装备的日常维护和更新。重点开展应急测绘数据采集与更新，提升测绘与地理信息灾中实时监测、灾后评估分析和恢复重建的支撑保障能力。

（1）制定曲江区基础测绘应急保障预案，主要内容包括：我区应急保障组织体系、应急装备和器材配备、响应机制、基础地理信息数据测绘和更新机制等。

（2）建立一支作风过硬、反映迅速、技术精湛、装备精良的基础测绘应急队伍，为我区应急测绘保障提供强大的人才支持，有力提升我区应急测绘保障能力。

应急测绘保障服务工程：

1、应急测绘培训演练项目。开展1—2 次应急测绘演练和培训；开展2-3次常态化应急航摄数据获取飞行训练。

2、应急测绘数据采集与更新项目。重点公共区域的建筑信息模型采集；地质灾害易发区大比例尺地形图测绘。

3、应急测绘支撑体系建设项目。应急测绘保障服务；应急地图编制、应急地图数据库维护、应急专题地理信息和测绘成果储备；应急装备日常维护和更新。

# 第七章  保障措施

## 一、适应新常态，找准战略定位

紧紧围绕市委、市政府、区委、区政府提出的各项发展战略与规划，结合我区工作实际，加强学习，适应新常态，谋划新思路，顺应时代要求，找准定位，强化政策支撑，优化发展环境。通过分析经济社会发展对测绘与地理信息的需求，调整发展思路，增强政策的针对性与时效性。将基础测绘规划及年度计划纳入我区国民经济和社会发展规划体系，纳入我区信息化发展规划。为了确保规划顺利实施，必须全面贯彻《中华人民共和国测绘法》和《广东省测绘条例》精神。进一步明确基础测绘的法定地位即基础测绘的基础性、前期性、公益性和政府行为属性。确定法定测绘成果的法律地位，以及法定测绘的定期或动态更新原则。完善有关测绘资质管理、测绘质量监督、测绘项目登记、测绘成果汇交和测绘成果提供使用等一系列规定。

## 二、完善管理制度，强化机制建设

为保障高质量完成我区“十三五”规划任务，必须加强基础测绘项目管理体制建设，统筹安排各年度基础测绘项目计划。在区政府领导下，由区国土资源分局牵头，区发展和改革局、区财政局等相关部门共同参与，建立起适合我区实际的基础测绘投入、实施、共享和协调机制。一是区国土资源分局会同本级政府发展和改革、财政、建设、规划、水利、交通等部门根据上一级人民政府的基础测绘规划和本行政区域实际情况，编制本级基础测绘规划，经专家论证评审通过后，报本级人民政府批准，并报上一级测绘行政主管部门备案。二是区发展和改革局会同区国土资源分局，根据政府批准的基础测绘规划，逐年编制下一年度基础测绘计划，并分别报上级主管部门备案。三是区财政局根据基础测绘年度计划，负责编审年度基础测绘经费预算，安排落实基础测绘专项经费，并会同区国土资源分局检查、监督基础测绘经费的使用和管理情况。四是区国土资源分局负责组织基础测绘项目的实施、监督、验收、成果汇交和共享。

## 三、增强投入力度，合理资金规划

基础测绘经费应实行项目管理，加强和规范经费开支，专款专用，提高资金使用效益，保障基础测绘工作顺利实施。进一步增强对基础测绘的稳定投入力度。财政部门要统筹财力，将基础测绘纳入我区经济社会发展的年度计划，确保必要投入，重点保障基础地理信息及其数据库更新、智慧曲江地理信息时空云平台建设以及测绘基础设施建设；根据财力可能，逐步加大财政投入力度；完善我区财政扶持力度，确保按照法律法规要求，将基础测绘列入财政预算，促进区域基础测绘事业协调发展。充分利用各种社会资源，探索政府主导下的多元化投入模式。对资金的使用进行科学合理的规划，确保财政投入资金使用效率。

## 四、完善共享机制，提高服务质量

在地理信息资源共享框架协议和共享应用成功案例的基础上，充分调研，收集需求，总结分析，凝聚共识，不断完善公共政务专题信息资源共享机制，以基础地理信息资源为载体，承载各行各部门专题数据，实现各自维护管理，公共自由交换，形成国民经济大数据框架，加强管理，提高服务质量，为社会发展各领域建设服务。

## 五、提升测绘技术，加强安全保障

基础测绘水平和保障能力的提高，取决于基础测绘领域的技术创新和技术进步。加强科技创新，坚持引进先进测绘技术与全面增强自主创新能力相结合，积极推进卫星定位技术、高分辨率对地观测技术、自动化地理空间信息处理技术及网络化地理信息服务技术等技术引进和应用步伐，满足我区经济建设和社会发展对基础地理信息现势性和空间数据的迫切需求。积极引进卫星定位技术、高分辨率对地观测技术、自动化地理空间信息处理技术及网络化地理信息服务技术等高新技术，加快基础测绘装备的升级换代，紧跟测绘发展趋势，推动我区基础测绘持续健康快速发展。同时，加强保密管理，建立健全保密管理制度，强化安全保密措施，确保测绘成果安全。

## 六、加强人才培养，打造高效测绘

注重高层次人才培养，制定人才发展规划，完善人才培养、引进、使用、交流和奖励机制，创建良好的人才环境。一是建立健全灵活的人才引进机制。对事业发展和岗位急需的高层次人才，积极通过工作调动、项目合作、技术咨询、短期聘任等引进办法，实行进出自由的合同制、聘用制、协议制等灵活的人才引进机制。二是建立岗位锻炼和送出去培养相结合的人才培养机制。要安排专业技术人才承担或参与测绘生产、科研项目，在关键技术岗位锻炼和根据人才需求，选送专业技术人员到大专院校、科研机构短期进修、学历教育，学习新知识、新技术，提升技术人才的层次和水平。三是优化人才结构。建立高、中、初级专业技术职称，博士、硕士、本科生、专科生学历层次呈塔形的人员结构，掌握GPS技术、遥感技术、地理信息系统技术、计算机技术、现代管理知识、法律知识的人才结构队伍。四是建立人才激励机制。给人才以政治上关心，生活上照顾，工作上帮助，用感情留住人才。五是以重大项目带动人才培养。围绕信息化测绘体系建设，通过承担重大工程项目不同层次、不同岗位的管理或技术方面的负责人，培养出一批高端技术研发人才、高级生产技术人才、应用服务市场型人才以及复合型的管理人才等。

# 第八章  附则

本规划是规划期内制定基础测绘年度计划的依据。本规划由韶关市曲江区国土资源分局负责解释。本规划自韶关市曲江区人民政府批准之日起生效。

附件1：重大测绘项目实施进度表

附件2：重大测绘项目投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 预计工作量 | 备注 | 实施阶段 | 经费概算 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘管理运行体制建设 | 韶关市曲江区基础测绘管理办法 | 2 |  | 2016-2020 | 200000 |
|  |  | 韶关市曲江区基础测绘应急预案 |  |  |  |  |
| 小计 | 200000 |
| 2 | 现代测绘基准建设 | 坐标基准统一 | 已有控制网联测和补测、选埋 | 30控制网联测 | 按照30个点估计，工程测量GPS D级Ⅱ类进行计算，利用已有控制点标志计算，每点6830.15*0.6=4098.09元 | 2017 | 122943 |
|  |  |  | 转换参数计算 | 4 | 4项，韶关市曲江区CGCS2000、1980西安坐标系、1954年北京坐标系及CORS框架坐标相互关系计算及检核等 | 2017 | 200000 |
|  |  |  | 坐标转换软件研制 | 1 | 包括坐标转换系统编制。 | 2017 | 400000 |
|  |  | GPS-D级网建设 | GPS-D级点加密 | 36 | 依据《测绘生产成本费用定额》工程测量中（一）控制测量中GPS测量D级Ⅱ类进行成本单价计算，每点6830.15元。 | 2017 | 245885 |
|  |  | CORS基准站加密 | CORS基准站建设 | 2 | 其中含站点设计、GNSS设备采购、基准站安装调试、框架坐标确定及数据并网、基建、5年运行维护。共计350000/套 | 2016-2020 | 700000 |
|  |  | 测量标志维护 |  |  | 2016-2020 | 100000 |
| 小计 | 1768828 |
|  | 工作项目 | 比例尺 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 计算单位 | 说明 | 取费依据 |
| 3 2000国家大地坐标数据转换 | 方案制定 | - | 1 | 80000 | 80000 | 项 | 工作现状调研，收集并分析现有数据，对转换工作情况做转换计划，编制实施方案、技术方案，开展培训工作等 |  |
|  | 重合点观测计算 | - | 20 | 6186.42 | 123728.4 | 点 | 已有1954年北京坐标系、1980西安坐标系和2000国家大地坐标系转换关系的不联测不计费。未建立转换关系的，根据转换需要选取合适重合点（其中14个为转换参数计算，6个为外部检核点），外部检验点，按GPS-C级观测、计算。 | 费用按大地测量C级点Ⅱ类观测和计算定额之和计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 坐标转换 | - | 224 | 30.4 | 6809.6 | 点 | 全区C、D、E级控制点坐标转换 | 参考《测绘生产成本费用定额》大地测量专业坐标转换30.4元/点，坐标转换不足10点按10点计算 |
|  | 不动产权籍数据 | 1:500 | 10 | 2225.76 | 22257.60 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 林权数据 | 1:10000 | 1620 | 13.91 | 22534.20 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 高标准基本农田建设范围（历年） | 1:500 | 31 | 2225.76 | 68998.56 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 工作项目 | 比例尺 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 计算单位 | 说明 | 取费依据 |
| 3 2000国家大地坐标数据转换 | 耕地质量等别年度更新评价成果 | 1:10000 | 13.2 | 13.91 | 183.61 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 建设用地报批数据 | 1:500 | 142.5 | 2225.76 | 317170.80 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 供应土地数据 | 1:500 | 222.3 | 2225.76 | 494786.45 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 韶关市曲江区土地利用总体规划（历年） | 1:10000 | 1620*6 | 13.91 | 135205.20 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 韶关市曲江区永久基本农田划定（历年） | 1:10000 | 337*2 | 13.91 | 9375.34 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 韶关市曲江区城乡建设用地增减挂 | 1:500 | 8.1 | 2225.76 | 18028.66 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 韶关市曲江区补充耕地（历年批次） | 1:500 | 33 | 2225.76 | 73450.08 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 工作项目 | 比例尺 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 计算单位 | 说明 | 取费依据 |
| 3 2000国家大地坐标数据转换 | 韶关市曲江区土地整治规划 | 1:10000 | 1620 | 13.91 | 22534.20 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 卫星遥感监测图斑年度（季度）数据 | 1:10000 | 10*10 | 13.91 | 1391.00 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 1999年土地变更调查成果数据 | 1:10000 | 1620 | 13.91 | 22534.20 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 2004-2009年土地变更调查成果数据 | 1:10000 | 1620*6 | 13.91 | 135205.20 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 2010-2016年土地变更调查成果数据 | 1:10000 | 1620*7 | 13.91 | 157739.40 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 第二次全国土地调查城镇地籍调查数据库 | 1:500 | 40 | 2225.76 | 89030.40 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 工作项目 | 比例尺 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 计算单位 | 说明 | 取费依据 |
| 3 2000国家大地坐标数据转换 | 第二次全国土地调查城镇部分地形图 | 1:500 | 40 | 2225.76 | 89030.40 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 韶关市曲江区农村集体土地所有权确权登记发证数据(2013年初始数据和2017年最新数据) | 1:5000 | 1620*2 | 53.41 | 173048.40 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 韶关市曲江区1:2000航拍影像图 | 1:2000 | 1620 | 346.12 | 560714.40 | 平方公里 | 数据重采样、图幅拼接、分幅裁切、生产头文件 | 费用按地形数据采集也编辑（DEM)Ⅱ类20%计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 数字曲江数据库 | 1:2000 | 1620 | 250.35 | 405567.00 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 工作项目 | 比例尺 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 计算单位 | 说明 | 取费依据 |
| 3 2000国家大地坐标数据转换 | 韶关市曲江区耕地后备资源调查评价工作数据库 | 1:10000 | 1620 | 13.91 | 22534.20 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 曲江区樟市、小坑、枫湾、乌石、罗坑中心镇6平方公里数字化地形图 | 1:500 | 6 | 2225.76 | 13354.56 | 平方公里 | 数据相互拼接、2000系标准分幅裁切、重新生成2000公里格网、图廓 | 费用按数据库入库计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 控制点转换精度评估与验收 | - | 8 | 6186.42 | 49491.36 | 点 | 外业检测及精度评估，按同精度检测，至少6个均匀分布的重合点对坐标转换精度进行检核。 | 费用按大地测量C级点Ⅱ类观测和计算定额之和计算得到（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 数据外业成果检测 | - | 60 | 2274.83 | 136489.80 | 点 | 数据外业检核在区域内选取合适的点位进行网络RTK检测，选取点数根据区域选定60个 | 费用按测图控制（地形控制点GPS测量Ⅱ类3791.39元/点，无标石费用减40%）为 2274.83元/点（《测绘生产成本费用定额（2009）》） |
|  | 工作项目 | 比例尺 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 计算单位 | 说明 | 取费依据 |
| 3 2000国家大地坐标数据转换 | 修改元数据 | - | 1 | 80000.00 | 80000.00 | 项 |  |  |
|  | 工作总结文档编制 | - | 1 | 80000.00 | 80000.00 | 项 |  |  |
|  | 成果验收 |  |  |  | 102335.8 |  | 以上数据转换费用总和的3% |  |
|  | 不可预见经费 |  |  |  | 272895.4 |  | 以上数据转换费用总和的8% |  |
| 小计 | 3786424 |  |
| 4 4 | 基础测绘数据更新 基础测绘数据更新 | 大比例尺1:500地形图数据获取 | 10平方公里 | 10平方公里，1:500分幅图共计160幅，依据《测绘生产成本费用定额》中工程测图一般地区Ⅱ类进行成本计算，每幅价格11390.33元，此项经费为11390.33*160=1822452.8元。 | 2017 | 1822453 |
|  |  | 大比例尺航空影像图更新 | 187.5平方公里 |  | 2017-2019 | 2106419 |
|  |  | 大比例尺地形图数据更新 | 39平方公里 | 对已有2009年施测的1:500地形图范围进行要素数据采集编辑、地形图绘制，检查修改，成果资料整理。预估该数据修补测系数为70%。根据《测绘生产成本费用定额》（财政部、国家测绘局[2009]17号），修补测价格计算公式见P3，1:500地形图测绘费用计算依据见P16，按1:500全野外数据采集与编辑Ⅱ类标准18.22万元/k㎡的计算，按照修补测系数×价格×1.3计算，费用合计为0.7×18.22×1.3=16.58万元/平方公里。合计费用为39×16.58=646.62万元 | 2017 | 6466200 |
|  |  | 大比例尺地形图数据更新 | 6平方公里 | 对已有2012年施测的1:500地形图范围进行要素数据采集编辑、地形图绘制，检查修改，成果资料整理。预估该数据修补测系数为50%。根据《测绘生产成本费用定额》（财政部、国家测绘局[2009]17号），1:500地形图测绘费用计算依据见P16，按1:500全野外数据采集与编辑Ⅱ类标准18.22万元/k㎡的计算，按照修补测系数×价格×1.3计算，费用合计为0.5×18.22×1.3=11.84万元/平方公里。合计费用为6×9.47=71.04万元 | 2017 | 710400 |
|  |  | 更新“数字曲江”地理空间框架平台数据 | 1 | 结合“十三五”时期已经更新的基础数据，更新“数字曲江”对应数据 | 2016-2020 | 4000000 |
| 小计 | 15105472 |
| 5 | 地理信息服务保障体系建设 | 在线服务体系 | “数字曲江”地理空间框架平台推广应用 | 1 | 深入推广“数字曲江”地理空间框架平台 | 2016-2020 | 500000 |
|  |  | 地图服务保障体系建设 | 韶关市曲江区级领导机关工作用图更新 | 1 | 见附录1.1 | 2016-2020 | 148477 |
|  |  |  | 韶关市曲江区影像地图编制 | 1 | 见附录1.2 | 2018 | 134649 |
|  |  |  | 韶关市曲江区行政区划地图 | 1 |  | 2018 | 134649 |
| 小计 | 917775 |
| 6 | 测绘应急保障服务工程 | 应急测绘装备建设 | 1 | 购买无人机、航空、航天影像集群式处理系统、移动图形工作站等 | 2016-2020 | 1200000 |
|  |  | 建立无人机应急测绘保障服务数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 开展两次应急演练以及应急保障服务 |  |  |  |  |
| 小计 | 1200000 |
|  | 建设内容 | 金额（元） | 备注 |
| 7 | 国土资源“一张图”综合监管系统 | 标准规范体系建设 | 50000 |  |
|  |  | 国土资源历史数据整理建库 | 600000 |  |
|  |  | “一张图”数据中心建设 | 550000 | 包括“一张图”数据管理库管理子系统、“一张图”应用子系统 |
|  |  | 电子政务系统建设 | 500000 |  |
|  |  | 基于“一张图”的综合监管子系统及移动应用 | 650000 |  |
| 小计 | 2350000 |  |
| 8 | 基础地理信息数据库软硬件设备更新升级 | 服务器、存储设备 |  |  | 2016-2020 | 300000 |
| 小计 | 300000 |
| 合计 | 25628499 |

备注：

- 本规划投资主体为韶关市曲江区人民政府。

- 投资估算表按2009年财政部和国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》实行。

本规划投资预算为2562.8499万元。

附件3：韶关市曲江区领导机关工作用图更新投资估算表

| 序号 | 名称 | 工作 内容 | 困难类别 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 小计 (元) | 备注 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲江区地图 | 更新双全开地图 | Ⅱ | 平方分米 | 170 | 491.35元/平方分米 | 25058 | 工作系数0.3 | 《成本定额》19页 |
|  |  | 更新全开地图 | Ⅱ | 平方分米 | 78.75 | 491.35元/平方分米 | 11608 | 工作系数0.3 | 《成本定额》19页 |
|  |  | 印刷双全开纸图 | / | 张 | 100 | 105元/张 | 10500 |  | 参考市场报价 |
|  |  | 印刷全开纸图 | / | 张 | 100 | 55元/张 | 5500 |  | 参考市场报价 |
|  |  | 印刷全开布图 | / | 张 | 150 | 245元/张 | 36750 |  | 参考市场报价 |
|  |  | 打印白画布图 | / | 张 | 10 | 380元/张 | 3800 |  |  |
| 2 | 曲江区中心城区地图 | 地图更新 | Ⅲ | 平方分米 | 170 | 658.25元/平方分米 | 44761 | 工作系数0.5 | 《成本定额》19页 |
|  |  | 印刷双全开纸图 | / | 张 | 100 | 105元/张 | 10500 |  | 参考市场报价 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 148477 |  |  |

注：1、双全开地图尺寸为158*108厘米，面积按照170平方分米计算；全开地图尺寸为1.5*75厘米，面积按照78.75平方分米计算。

2、韶关市曲江区地图更新的主要资料为各类航空、航天影像，以内业工作为主，因此工作系数定为0.3；曲江区中心城区图需要结合影像和实地调查资料进行更新，需要较多的外业工作，因此工作系数按照0.5估算。

附件4：韶关市曲江区影像地图投资估算表

| 序号 | 工作内容 | 困难类别 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 小计 (元) | 备注 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像数据预处理 | Ⅱ | 幅 | 12 | 4199.61 | 15119 | 工作系数0.3 | 《成本定额》15页 |
| 2 | 地图编制 | Ⅱ | 平方分米 | 170 | 491.35元/平方分米 | 83529.5 |  | 《成本定额》19页 |
| 3 | 地图印刷 | / | 张 | 400 | 90 | 36000 |  | 参考市场报价 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 134649 |  |  |

注：1、韶关市曲江区影像地图为双全开地图，尺寸为158*108厘米，面积按照170平方分米计算。

2、影像数据预处理参照《测绘成本定额》第15页，1:50000卫片数字正射影像图，曲江区共有12幅1:50000图。

名词解释及缩略语

基础测绘：是指建立统一的测绘基准和测绘系统，进行基础航空航天遥感摄影，获取基础地理信息的遥感资料，测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品，建立、更新基础地理信息系统。

GIS：地理信息系统（Geographic Information System），地理信息系统是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统。简单的说，GIS是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统，是以测绘测量为基础，以数据库作为数据储存和使用的数据源，以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。地理信息系统作为获取、存储、分析和管理地理空间数据的重要工具、技术和学科，近年来得到了广泛关注和迅猛发展。

地理信息产业：是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性产业。既包括GIS（地理信息系统）产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业，也包括测绘和地理信息技术的专业应用，还包括LBS（基于位置服务）、地理信息服务和各类新兴技术及其应用。

信息化测绘体系：是测绘业务手段现代化的综合体现和重要标志。信息化测绘体系建设是实现测绘信息化的重要途径，主要强调地理信息获取、处理、服务过程和手段的信息化。按照业务流程划分，信息化测绘体系可以包括实时化的地理信息获取体系、自动化的地理信息处理体系、网络化的地理信息服务体系。

地理空间框架：是指地理信息数据及其采集、加工、交换、服务所涉及的政策、法规、标准、技术、设施、机制和人力资源的总称，由基础地理信息数据体系、目录和交换体系、数据分发与应用服务体系、政策法规与标准体系和组织运行技术支撑体系等构成。

地理信息公共平台：是指依托地理信息数据，通过在线方式满足政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息和空间定位、分析的基本需求，具备个性化应用的二次开发接口和可扩展空间，是实现地理空间框架应用服务功能的数据、软件及其支撑环境的总称。

智慧城市：以互联网、物联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础，运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活。

地理编码：又称地址匹配。是为识别点、线、面的位置和属性而设置的编码，它将全部实体按照预先拟定的分类系统，选择最适宜的量化方法，按实体的属性特征和集合坐标的数据结构记录在计算机的储存设备上。

联动更新：指在完成本身的数据更新的同时，还完成其相关数据的更新，从而保证数据的一致性，也保证数据库中定义和表达地理对象的完整性。

物联网：以RFID系统为基础，结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等构筑的一个由大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的，比Internet更为庞大的物联网。在这个网络中，系统可以自动的、实时的对物体进行识别、定位、追踪、监控并触发相应事件，使整个物流领域能够借助RFID技术获得更大的经济效益。

云计算：（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

地理国情监测：是重要的基本国情，包括国土疆域面积、地理区域划分、地形地貌特征、道路交通网络、江河湖海分布、土地利用与土地覆盖、城市布局和城镇化扩张、生产力空间布局等自然和人文地理要素的宏观性、整体性、综合性体现。监测地理国情就是要对地理方面的国情进行动态测绘、统计和分析研究，并及时发布地理国情监测报告。

连续运行卫星定位服务系统（continuously operating reference stations）：是由卫星定位系统接收机（含天线）、计算机、气象设备、通讯设备及电源设备、观测墩等构成的观测系统。它长期连续跟踪观测卫星信号，通过数据通信网络定时、实时或按数据中心的要求将观测数据传输到数据中心。它可独立或组网提供实时、快速或事后的数据服务。

数字线划图（Digital Line Graphic）：以矢量数据形式表达地形要素的地理信息数据集。

数字正射影像图（Digital Orthophoto Map）：经过正射投影改正的影像数据集。

数字高程模型（Digital Elevation Model）：以规则格网点的高程值表达地表起伏的数据集。

北斗卫星导航系统（Compass Navigation Satellite System）：北斗卫星导航系统始于2000年，是中国自行研制开发的区域性有源卫星定位与通讯系统，是除美国的GPS、俄罗斯的GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。中国的北斗分为两代。第一代是区域系统，包括4颗卫星，已经发挥效用；第二代是全球系统，35颗星，正在建设中。北斗卫星导航系统由空间卫星、地面控制中心站和用户终端等3部分构成。北斗导航定位系统主要有三大功能：快速定位，为服务区域内的用户提供全天候、实时定位服务，定位精度与GPS相当；短报文通信，一次可传送多达120个汉字的信息；精密授时，精度达20纳秒。

2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000）：是全球地心坐标系在我国的具体体现，其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。Z轴指向BIH1984.0定义的协议极地方向（BIH国际时间局），X轴指向BIH1984.0定义的零子午面与协议赤道的交点，Y轴按右手坐标系确定。

测绘应急保障：指为国家应对突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件高效有序地提供地图、基础地理信息数据、公共地理信息服务平台等测绘成果，根据需要开展遥感监测、导航定位、地图制作等技术服务。

测量标志：标定地面测量控制点位置的标石、觇标及其他用于测量的标志物的通称。

电子地图：应用电子学和计算机技术建立起来的视屏显示地图。

地形图：表示地表上的地物、地貌平面位置及基本的地理要素且高程用等高线表示的一种普通地图。

专题地图：着重表示自然现象或社会现象中的某一种或几种要素的地图。

地图集：指具有统一的设计原则和编制体例、协调的地图内容、规定的比例尺、分幅系统和装帧形式的多幅地图的汇集。

地图编制：指根据地图设计要求，将地图原稿进行编辑、原图编绘和出版准备的过程。

GNSS（Global Navigation Satellite System）：即全球导航卫星系统，包括GPS、GLONASS、GALILEO、北斗等。

水准测量：利用水准仪和水准标尺，根据水平视线原理测定两点间高差的测量方法。

似大地水准面精化：指由GNSS、水准、重力等综合技术精化的本地高精度、高分辨率似大地水准面。

地图公共服务：指测绘地理信息行政主管部门通过政府权力介入和公共资源投入为有关部门（单位）和社会公众提供的各种地图服务。

矢量数据：以坐标或有序坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及其相联系的有关属性数据的总称。

影像数据：指以航空和航天遥感影像为基础，经几何纠正，配合以线划和少量注记，将制图对象综合表示在图面上的地图数据。