附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2021年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：聘请第三方开展重点评价和整体支出评价区级财政

项目单位：（公章）韶关市曲江区财政局

填报人姓名：陈杰

联系电话：6666479

填报日期：2022年3月18日

曲江区2021年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

2021年我局“聘请第三方开展重点评价和整体支出评价区级财政”项目资金预算安排15万元，实际支出10万元，支出率为66.67%。未支出完毕的原因是：2021年12月开展了聘请第三方机构（广州穗晟会计师事务所）对我区4个项目进行项目事前评估工作，因评估报告审核、支付手续等原因，导致该项资金需要跨年度支付，因此年初预算未能在当年度支付完毕。

2021年5月，我局开始组织重点项目绩效评价、整体支出绩效评价和自评复核工作，按照与第三方评价机构签定的合同，第三方机构在8月份完成该项工作。2021年8月第三方机构按要求上交了7项重点项目、5个单位整体支出和3项自评复核绩效评价报告。开展重点评价和整体支出评价工作，是切实推进我区绩效管理向纵深发展的重要手段，我局通过定点采购中的竞价模式选取第三方机构，对全区7项重点项目、5个单位整体支出和3项自评复核开展绩效评价工作，涉及财政资金3883.25万元（含政府性基金预算资金1500万元）。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评等级为优级，自评分数100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该项目没有截留、挪用、虚列资金等现象，采取国库集中支付，及时足额直接支付至第三方评价机构，项目实施成效显著。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

为贯彻落实党的十九大关于建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理有关重要部署，深入推进我区预算绩效管理，根据《韶关市考核实施细则（试行）》（韶财〔2020〕30号文）的精神，常态化落实聘请第三方开展重点评价和整体支出评价工作。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高财政资金的使用效益。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

重点评价和整体支出评价工作的开展，对财政性资金的使用效益、投入产出、资金的管理规范性等进行了科学的评价，为以后年度开展绩效评价工作积累经验，更好的完善绩效管理工作。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

1、部分单位没有制定相应的绩效管理制度或专项资金管理办法。

2、部分单位对项目资金的使用的监督检查不足。

3、第三方机构绩效评价报告质量有待提高。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

对第三方出具的绩效评价报告中反映的问题，及时反馈给被评价单位，并督促被评价单位对存在问题进行整改。同时加强与第三方机构的协调沟通，明确工作开展的目的，不断提高绩效评价报告的质量，优化绩效管理工作方式方法。