## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 大笋村泥砖房拆除后唯一住房建房补助 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 赵海星 |  | 经办人及电话 | 18807513807 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区枫湾镇人民政府 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲枫府请【2020】67号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2130199其他农业农村支出
归口股室 |  |  | 农业股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区枫湾镇人民政府
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 拆除唯一住房户建房补助
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 加大对示范村大笋村破旧泥砖房的拆除力度，动员农户拆除泥砖房建设楼房，全村泥砖房拆除达到应拆尽拆。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲枫府请【2020】67号、韶曲府办【2019】162号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 本项目的实施能有效推进枫湾镇破旧泥砖房拆除工作，为建设生态宜居美丽乡村打下良好基础，为我镇的经济发展和社会稳定做出积极贡献；本项目的实施为其他工作的开展提供了充足的后勤保障，对维护社会稳定、促进社会和谐，提高人民生活水平，发挥了积极的作用。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 560000元
|  |  | 待安排资金 |  | 560000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 560000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 560000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 540000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 540000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 560000 | 2021-02-01 | 560000 | 100% | 2021-02-01 | 540000 | 96.43% | 20000
| 1 | 0 | 560000 | 2021-02-01 | 560000 | 100% | 2021-02-01 | 540000 | 96.43% | 20000
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：目前剩余一户村民拆除唯一住房后未建新房，暂未达到领取补贴的要求，现已对其进行监督,预计2022年完成支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021-02-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-02-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021-02-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021-02-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 目前剩余一户村民拆除唯一住房后未建新房，暂未达到领取补贴的要求，现已对其进行监督,预计2022年完成支出。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 积极落实韶曲府办【2019】162号文件规定，完成大笋村28户拆除后唯一住房建房补贴的发放，有效推进我镇破旧泥砖房拆除工作。 |  |  | 积极落实韶曲府办【2019】162号文件规定，完成大笋村27户拆除后唯一住房建房补贴的发放，有效推进我镇破旧泥砖房拆除工作。 |  |  | 目前剩余一户村民拆除唯一住房后未建新房，暂未达到领取补贴的要求，现已对其进行监督,预计2022年完成支出。
| 阶段性目标 |  | 1、收集符合发放拆除后唯一住房建房补助的村民名单。 2、认真研读文件，按文件要求发放补贴。 3、对暂未达标的村民进行劝说和监督。 |  |  | 1、收集符合发放补贴条件的村民28户。 2、严格按文件执行补贴发放。 3、暂未达标的村民不予发放补贴，劝说并监督其新房建设。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 收益村民户数 |  |  |  | 28 | 27 | 目前剩余一户村民拆除唯一住房后未建新房，暂未达到领取补贴的要求，现已对其进行监督,预计2022年完成支出。
|  |  | 质量指标 | 按照文件要求发放补贴 |  |  |  | 严格按照 | 严格按照
|  |  | 时效指标 | 补贴及时性 |  |  |  | 及时发放补贴 | 及时发放补贴
|  |  | 社会效益指标 | 推动破旧泥砖房拆除工作 |  |  |  | 有效推动 | 有效推动
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 收益村民满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 林莹 |  |  |  | 单位负责人： 黄伟胜 |  |  | 上报时间：2022年3月
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。