2020曲江区艾滋病防治项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

为认真贯彻落实国家卫健委《中央财政补助地方病防治、重大传染病防控等项目工作任务》，更好的提升我区艾滋病综合防治能力，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，有效遏制艾滋病在我区的流行与蔓延，2020年中央下达艾滋病防治专项经费0万元，及区级财政共下达艾滋病防治专项经费3万元，均按资金用途做到专款专用，基本完成绩效考核目标。

- 二、项目绩效目标

（一）艾滋病相关知识知晓率，15-60岁城镇居民达到90以上，农村居民达到85%以上，流动人口达到85%以上，高危行为人群和青少年达到90%以上。

（二）高危人群（暗娼、男性性行为者）接受艾滋病和梅毒检测并知晓检测结果的比例达到75%以上。

（三） 当年存活的艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例90%，以及感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测的比例85%，CD4检测达到90%以上。

（四）符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到90%以上。

（五）在乡卫生院、社区卫生服务中心规范开展艾滋病抗体快速检测，扩大艾滋病检测覆盖面（1.8万人）。

三、项目执行情况

（一）、组织领导、政策倡导

我区艾滋病防治工作区政府高度重视，区艾防委先后多次召开全体成员会议，研究解决艾滋病防治工作的重大问题，进一步明确了各级各部门工作职责，强化工作责任。区艾防委、区政府还在本年度对各相关成员单位开展了艾滋病防治工作督查，确保艾滋病防治工作落到实处。区财政根据艾滋病防治工作的需要，预算了一定工作经费，基本保障了部分工作的运转，形成了政府主导、多部门合作、全社会参与的艾滋病防治工作形式。

（二）、健康教育、大众宣传

1、充分利用“12.1世界艾滋病日”、“6.26国际禁毒日”、等契机大力开展艾滋病防治知识宣传，通过知识抢答赛、街头文艺节目等丰富多彩的活动吸引众多群众前来观看、咨询，扩大影响面,以达到预防及遏制艾滋病的目的。

2、区防艾委和区禁毒办联合区妇联、区团委、区卫健局、区疾控中心多部门开展禁毒防艾宣传活动。通过这些活动的开展，提高了我区群众对艾防知识的知晓率，调查显示，城市居民艾滋病防治知识知晓率达90%。宣传教育工作达到了预期效果。

（三）、行为干预、落实措施

1.随访管理

截至2020年12月31日，我区应随访84人,失访0人，随访率为100%。配偶检测应检测33人，检测31人，检测率为93.9%。CD4检测应检测84人，检测76人，检测率为90%。

- 2.暗娼、男男性行为者、吸毒者、性病门诊干预

- 2020年暗娼干预250人，检测220人，检测率为88%.HIV阳性0人，梅毒阳性12人。  男男性行为者干预21人，检测20人，检测率为95.2%，HIV阳性1人，确证1人。 性病就诊者干预1416人次，检测1416人次，检测率为100%。

- 3、安全套推广

2020年工作人员在全区10余所公共娱乐场所开展艾滋病干预知识宣传，100%推广使用安全套，积极动员暗娼人员进行HIV检测咨询和性病治疗、健康转介服务。1-12月份外展干预250人次，免费发放安全套2842只，张贴、发放各种宣传材料644余份，提供艾滋病自愿咨询检测服务220人次。并为 12人成功提供了转介服务。

4、自愿咨询检测

VCT门诊遵循强调自愿和保密的原则，开展自愿咨询检测服务，1-12月份共为307次各类人群提供了自愿咨询检测服务，共检出HIV初筛阳性3人,确认阳性2人，梅毒阳性18人，转介治疗18人。

依托国家疫情网络，开展了艾滋病疫情专报系统，安排专人负责疫情管理，为84例存活艾滋病病毒感染者和病人建立了完整的档案，对他们每年进行2-4次随访。

5、转介治疗

区疾控中心继续在感染者和病人中开展抗病毒转介治疗、抗机会性感染和提供关怀支持服务。到12月底，应治疗84人，转介治疗77人，转介治疗率为94%。

- 扩大检测

- 2020年在乡卫生院、社区卫生服务中心规范开展艾滋病抗体快速检测，扩大艾滋病检测覆盖面，全年检测18900人次。

（四）、资金管理使用情况

认真贯彻执行《艾滋病防治专项资金暂行管理办法》，2020年中央下达我中心艾滋病防治专项经费67.1万元，及区级财政共下达艾滋病防治专项经费3万元，各项资金均按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。

四、项目效益

一是进一步健全了机构，充实了防艾队伍，加强了全区艾滋病防治体系建设，提高了防治水平。二是群众防治艾滋病知晓率明显提高，全区艾滋病疫情得到有效遏制。三是各项指标任务完成都比较满意。

- 五、存在问题

- 艾滋病病毒感染者和病人行为监管难以到位，由于HIV感染者和病人大部分为吸毒和外出务工人员，文化水平不高，整体素质低，极易成为社会不稳定因素，疾控中心根据自身职责和义务对其缺乏有效监管病人行为的措施，极有可能在社会进一步造成艾滋病的传播和蔓延。

- 高危人群监测难度大，吸毒、卖淫嫖娼等高危人群难以监测到位，高危行为人员担心社会歧视，不主动咨询也不愿接受检测，给预防控制艾滋病传播造成很大困难。

- 艾滋病防治经费不足，虽然有专项资金扶持，但是区级财政预算资金离防艾工作实际要求还有一定差距，远不能满足实际工作开展的需要，在一定程度上影响了工作的开展和质量。

六、整改措施

一是进一步争取区级财政给予防治艾滋病工作相匹配的专项经费。二是进一步加强防治艾滋病队伍人员的能力培训。三是进一步开发防治艾滋病知识内容充实、新颖、宣教效果好的影像资料，进一步加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识。重点加强外出务工人员和青少年的宣传教育工作，提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作开创良好的社会环境。四是继续扩大检测及宣传面，进一步做好行为干预和关怀救治工作。

韶关市曲江区疾病预防控制中心

2021年4月8日