## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
说明：按区卫健局会议纪要，结核病防治经费70%给人民医院保障结核病治疗运转，30%给疾控开展结核病防控经费。
项目名称 |  |  | 结核病防控 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 邱素英6910232 |  | 经办人及电话 | 黄小娟6910303 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2020】4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码
归口股室 |  |  | 综合防治科 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 疾病预防与控制延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 开展结核病技术指导、信息管理和质量控制；开展社区和学校结核病疫情监测、流行病学调查、疫情分析和处置；开展结核病培训、指导督导和考核；开展结核慢宣传教育、人群干预、病例追踪和随访；负责结核病数据上报、分析评估； | [7 empty] | 关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 按照国家和省市结核病管理和规范开展结核病防控，降低结核病患者率，减少结核病疫情的发生和流行，保障人民生命健康。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 155000元
|  |  | 待安排资金 |  | 275000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 275000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 275000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 18866 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 18866元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 275000 | 3月-12月 | 0 | 0 | 1月-12月 | 18866 | ---- | -18866元
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：上述经费未包含区人民医院的经费支出。财政困难，未支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020年1月-12月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020年1月-2021年1月
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020年1月-2021年1月
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |  |  | 进一步减少了我区结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高了人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、做好结核病防治知识宣传. 2、做好肺结核病人健康管理及密切接触者筛查及疑似肺结核患者的转诊及追踪。 3、做好重点人群结核病筛查。 |  |  | 1、通过3.24结核病日进行了结核病相关知识宣传。 2、对辖区内确诊的肺结核病人进行规范治疗及健康管理；疑似肺结核病人得到进一步诊治排查。 3、对辖区内65岁以上老年人及糖尿病人进行了结核病筛查。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 肺结核可疑症状检查完成率 |  |  |  | ≥85% | 100%
|  |  |  | 肺结核规范治疗和随访检查任务完成率 |  |  |  | ≥85% | 98.5%
|  |  | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 |  |  |  | ≥90% | 98.5%
时效指标
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平提高 |  |  |  | 稳步提高 | 得到了提高
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 结核病麻风病核心知识健康知晓率进一步提升 |  |  |  | 85% | 87%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥90% | 100%%
经办人： 邱素英 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2021年4月9日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。