## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 农村饮用水卫生监测项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘涛/13602901600 |  | 经办人及电话 | 夏余建/18718038127 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2020】4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码
归口股室 |  |  | 公共卫生科 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 √□ 3.其他项目类□ 疾病预防和控制延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 农村饮用水卫生监测项目 | [7 empty] | 1、《广东省关于印发2020年广东省城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》(粤卫办疾控函〔2020〕36号) ；2、韶关市卫生健康局办公室关于印发2020年韶关市城乡饮用水卫生监测工作方案的通知)；3、关于加强农村饮用水卫生监测工作的通知（粤疾控函〔2020〕402号）
项目设立的依据 |  |  | 1、《广东省关于印发2020年广东省城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》(粤卫办疾控函〔2020〕36号) ；2、韶关市卫生健康局办公室关于印发2020年韶关市城乡饮用水卫生监测工作方案的通知)；3、关于加强农村饮用水卫生监测工作的通知（粤疾控函〔2020〕402号），关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号）等
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 按照《水污染防治行动计划《“十三五”农村饮水安全巩固提升规划》要求，做好水质保障和提质增效工作，加强水质监测。根据《全国城乡饮用水水质监测工作方案（2019年版）》要求，通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 440000元
|  |  | 待安排资金 |  | 50000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 50000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 42404元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 50000 | 3月-12月 | 50000 | 100% | 1月-12月 | 42400 | 84.81% | 7596元
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：农村饮用水健康宣传品印发不够，下一步将加强做好饮用水健康科普。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020年1月-12月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020年1月-2021年1月
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020年1月-12月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020年1月-2021年1月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 农村饮用水健康宣传品印发不够，下一步将加强做好饮用水健康科普。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 全面做好全区水质保障和提质增效工作，加强水质监测.水质监测乡镇覆盖率100%。 |  |  | 全年共检测城区水样62份，农村水样106份，城区水样合格率为100%，农村水样合格率为93.4%，圆满完成任务。 |  |  | 农村饮用水健康宣传品印发不够，下一步将加强做好饮用水健康科普。
| 阶段性目标 |  | 1、2020年1-6月，完成枯水期水质监测84份 2、2020年7-12月，完成丰水期水质监测84份 |  |  | 1、2020年1-6月，完成枯水期水质监测84份 2、2020年7-12月，完成丰水期水质监测84份 |  |  | 1、农村饮用水健康宣传品印发不够，下一步将加强做好饮用水健康科普。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 全年完成水质监测数 |  |  |  | 168份 | 168份
|  |  | 质量指标 | 提高我区生活饮用水水质卫生合格率 |  |  |  | ＞90% | 93.4%
时效指标
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 降低水污染事件、介水传染病等重大公共卫生事件发生的风险 |  |  |  | 中长期 | 进一步得到了改善
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  |  |  | 中长期 | 进一步得到了提升
|  |  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 中长期 | 进一步得到了改善
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标
经办人：刘涛 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2021年4月9日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。