## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 国家慢性示范区建设 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 吕小元6910323 |  | 经办人及电话 | 黄小娟6910303 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2020】4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码
归口股室 |  |  | 慢非传科 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类 √ 国家慢性示范区建设的延续性项目工作
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 各种慢性病防控健康知识宣传、各项慢性病监测与干预、健康支持性环境建设、慢性病防控队伍建设 | [7 empty] | 关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号）；《关于印发韶关市曲江区卫计系统创建慢性病综合防控示范区工作方案的通知》（韶曲卫〔2017〕36号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号）；《关于印发韶关市曲江区卫计系统创建慢性病综合防控示范区工作方案的通知》（韶曲卫〔2017〕36号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 慢性病造成的死亡是我国人口死亡第一死因，按国家要求开展慢性病综合防控示范区，降低慢性病发病率，提升人均寿命。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 20000元
|  |  | 待安排资金 |  | 10000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 10000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 10290元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000元 |  | 其他资金(自筹) | 290元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 10000 | 3月-12月 | 10000 | 100% |  | 10290 | 103 | -290
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020年1-12月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020年1-12月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021-01-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 继续开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测、基公培训和督导工作，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，全面提高居民的生活质量，提高居民健康知识的知晓率。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 全面提高基本公共卫生服务均等化水平，提升居民慢性病防控水平，有效降低居民慢性病患病率，降低致死率，提升居民人均预期寿命。 |  |  | 进一步促进了我区提高基本公共卫生服务均等化水平，提升了居民慢性病防控水平，有效降低居民慢性病患病率，降低致死率，提升居民人均预期寿命。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、2020年上半年完成基公培训工作 2、2020年每季度完成一次下乡督导工作 3、2020年每月一次基公系统督导检查，督促进行整改。 4、开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测。 |  |  | 1、2020年5月已开展了基公培训工作。 2、2020年4、7、10、11月下乡督导检查保基层基公工作。 3、2020年每月5日前通过基公系统督导检查，督促进行整改。 开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 |  |  |  | ≥90% | 93.48%
|  |  |  | 老年人健康管理率 |  |  |  | ≥70% | 66.24% | 健康评价错误或评价，危险因素控制不正确，未进行年度体检。加强督导检查，督促进行质控。
|  |  |  | 高血压任务完成率 |  |  |  | ≥100% | 104.2%
|  |  |  | 糖尿病任务完成率 |  |  |  | ≥100% | 81.2% | 糖尿病患者建档数未达标。加强35岁以上人群首诊测血糖工作，同时加强糖尿病高危人群管理。
|  |  | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 |  |  |  | ≥60% | 71.6%
|  |  |  | 高血压患者血压控制率 |  |  |  | ≥40% | 75.98%
|  |  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  |  | ≥60% | 68.71%
|  |  |  | 糖尿病患者血糖控制率 |  |  |  | ≥40% | 59.09%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 中长期 | 中长期
|  |  | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平提高 |  |  |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥80% | 100%%
经办人： 吕小元 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2021年4月7日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。