附件6

# 曲江区绩效自评报告

（2020年度）

评价类型：  项目完成结果评价

项目名称：健康教育项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：伍绍良

联系电话：0751-6910319

填报日期：2021.4.7

2020曲江区疾控中心健康教育绩效

项目自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

基本情况：全面贯彻落实《“健康广东2030”规划》《健康广东行动（2019-2030年）》《“十三五”广东省健康促进与健康教育工作规划》等有关文件精神，2020年中心开展了健康素养与烟草流行监测调查工作；严格按上级要求开展健康教育活动，印发各种健康安全教育资料；每季度定期更新1期健康教育宣传栏内容；开展控烟活动，积极创建省级无烟单位；结合各种卫生开展多种形式的健康教育咨询活动，每年不少于9次；开展技术指导及业务培训，对各镇（街道）卫生院每季度开展业务指导1次；开展业务培训每年2次。

实施主要内容：一是开展健康素养与烟草流行监测调查工作，全区调查户数930户，实际完成问卷数543份。我区2020年居民健康素养水平为23.33%，成人吸烟率26.22。较2019年提升3.2%；二是新冠疫情防控健康教育，制作发放各类宣传资料17.92万份，全部发放全区各机关、镇政府、村居、学校、医院、企业。同时在中心公众号推送疫情防控科普宣传20篇，推送工作动态和人物报道16篇。在电视台推送8篇，其中有6篇被区电视台推播。三是在全区设置5处固定健康教育宣传栏，每季度定期更新宣传栏内容，共更新29版次。四是累计创建省级无烟单位134个，2020年新增申报省级无烟单位6个，实现机关、教育、卫生全覆盖。五是开展多种形式的健康教育咨询活动，结合各种卫生日组织开展宣传咨询活动10次。六是开展技术指导及业务培训，对各镇（街道）卫生院开展业务指导40次。开展业务培训2次，培训人数30余人次。

实施程序：按照年度计划开展相关工作，严格按计划支出项目经费，保障项目工作如期完成。

项目进展：2020年已按计划完成年度各种频次的宣传、培训、督导、指导和评估考评和资料上报。

监督情况：每季按时下发季度督导通报，通过结合基本公共卫生工作推进健康教育工作开展，及时督促落实整改，及时督导健康支持性环境建设工作完成情况。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 中心严格按《曲江区2020年度项目绩效评价评分表》进行了自评，全面梳理工作情况，得出自评分98分。由于编制了资金使用计划但不够明细扣2分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2020年区财政下达我中心健康教育专项经费2万元，资金到位率100%，实际使用资金20490元，使用率102%，资金做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。

2.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

一是加强了全区健康教育专兼职人员队伍建设。二是全区居民健康素养水平显著提高。三是各项指标任务完成都比较满意。

（二）存在问题

健康素养是一个综合性指标，是个人整体健康能力和素质的体现，是经济社会发展水平的综合反映，受经济、文化、教育等社会因素和年龄、文化程度、经济能力等个体因素的影响。因此，健康素养水平的提高是整体水平提高的综合反映，是一个缓慢的过程。健康素养水平的提高是一个系统工程，涉及到多个领域、多个部门，多个方面以及多个人群，具有长期性、艰巨性、复杂性。

三、整改措施

一是开展综合性健康教育活动，开展不同人群、不同对象、不同场所、丰富多彩的健康促进活动。二是根据不同人群的健康教育需要，开发有针对性的传播材料和工具，开展适宜的健康教育活动。三是充分发挥健康教育专业机构的技术指导作用，加强指导。四是活动拓宽健康教育渠道，充分利用电视、广播、海报、折页等传统媒体和微信等新媒体，开展多形式、多层次、全方位的健康素养传播活动。

韶关市曲江区疾病预防控制中心

健康教育所

2021年4月9日