## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 麻风病防治 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 伍结艳15816517098 |  | 经办人及电话 | 黄小娟6910303 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2020】4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码
归口股室 |  |  | 综合防治科 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □√ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 疾病预防与控制延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 开展麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。 | [7 empty] | 关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2020年部门预算指标的通知（韶曲财【2020】4号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 全面贯彻落实《广东省麻风病防治规划2011-2020》早期发现和治疗潜在麻风病例是控制麻风病传播和减少畸残发生的关健措施。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 15000元
|  |  | 待安排资金 |  | 15000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 15000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 15000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 10027.4元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 15000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 15000 | 3月-12月 | 15000 | 100% | 1月-12月 | 10027.4 | 66.9% | 4926.6元
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：麻风病健康宣传品印发工作未全面完成，下一步将加大麻风病防控宣传
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021-01-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 筑固麻风病防治成果，加大麻枫病科普和宣传，提高麻风病核心知识知晓率，消除麻风病危害。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 开展麻风病防控、随访、发现与干预，全面落实麻风病防控宣传，提高麻风病核心知识知晓率，消除麻风病危害 |  |  | 已全面完成麻风病防控、随访、发现与干预，全面落实了麻风病防控宣传，提高了麻风病核心知识知晓率。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 2020年1-6月：麻风病线索发现，现症病人管理、症状监测。 2020年7月-12月：麻风病防治知识培训，高危人群监测，麻风病愈后存活者随访 |  |  | 现症病人随访率100%，麻风病防治知识培训率95%，麻风病愈后存活者随访率100%，密切接触者检查100%，麻风病防治知识知晓率90%，完成辖区内症状监测任务数。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 麻风病线索监测 |  |  |  | 200 | 230
质量指标
|  |  | 时效指标 | 麻风病按规定随访到位率 |  |  |  | ≥90% | 100%
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平提高 |  |  |  | 稳步提高 | 得到了提高
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 麻风病核心知识健康知晓率进一步提升 |  |  |  | 巩固提升 | 得到了提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥90% | 100%%
经办人： 伍红艳 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2021年4月7日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。