附件5

2021年促进经济高质量发展专项资金

（市场监督管理-药品监督管理）项目

绩效自评报告

单位(处室）名称：韶关市曲江区市场监督管理局

填报人：叶子君

联系电话：0751-6696628

填报日期:2022年4月29日

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年，市局下达促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）合计26.78万元，其中药品医疗器械化妆品抽检资金6.78万元，执法装备及检验检测设备购置资金9万元，药品稽查执法及综合监管资金7万元，地方队伍能力建设资金4万元。

（二）项目决策情况

药品医疗器械化妆品抽检资金用于药品、化妆品抽检购买样品工作，执法装备及检验检测设备购置资金用于购置更新基层药品执法装备，药品稽查执法及综合监管资金用于开展药械化宣传活动及执法工作，地方队伍能力建设资金用于开展药品监管人员培训。

（三）绩效目标

计划完成药品抽检42批次，药品抽检工作完成率100%；计划完成化妆品抽检9批次，化妆品抽检工作完成率100%；计划完成医疗器械抽检4批次，医疗器械抽检工作完成率100%。开展药品监管人员培训，提高药品监管人员执法水平；购置药品执法装备，提高基层药品执法装备配备率；对抽检不合格产品进行核查处置。

二、绩效自评工作组织情况

组织项目经费使用部门药械股、执法二大队对经费使用情况、项目开展情况等进行自评，规范填报自评信息表、自评报告等，自评内容准确、真实。

三、绩效自评结论

根据专项资金绩效自评指标表自评打分，曲江区局药品抽检及监管项目绩效自评分数为100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

年初由项目经费使用部门（药械股、执法二大队）根据市局工作任务部署，制定区局本年度药品抽检及监管工作计划，并按计划依时执行药品抽检及监管工作任务，于每季度末跟进项目开展情况，及时统计经费支出进度，保障项目可行性。

（2）目标设置。

根据市局对药品抽检及监管工作的部署和要求，制定区局药品抽检及监管项目绩效目标，包括：完成药品抽检42批次，完成化妆品抽检9批次，完成医疗器械抽检4批次，不合格产品核查处置率100%；开展药品监管人员培训，提高药品监管人员执法水平；购置药品执法装备，提高基层药品执法装备配备率。

（3）保障措施。

及时统计药品、化妆品、医疗器械抽检完成批次数，跟进抽检不合格产品处置情况；按照药品执法装备购置计划，按时完成装备采购工作；定期开展药品监管自查工作，对照任务清单，确保各项工作任务按时完成。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

资金到位时间为2021年3月，资金到位率100%。

（2）资金分配。

药品医疗器械化妆品抽检资金6.78万元，执法装备及检验检测设备购置资金	9万元，药品稽查执法及综合监管资金7万元，地方队伍能力建设资金4万元。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

截止至2022年3月31日，2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）项目共支出26.78万元，支出率100%。其中：药品医疗器械化妆品抽检资金已支出6.78万元，支出率100%；执法装备及检验检测设备购置资金已支出	9万元，支出率100%；药品稽查执法及综合监管资金已支出7万元，支出率100%；地方队伍能力建设资金已支出4万元，支出率100%。

（2）支出规范性。

各项支出事项合规，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出等情况；会计核算规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。

项目按年初制定的工作计划实施，项目采购、验收等程序严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。

根据市局、区财政局要求管理和使用专项资金，执行情况良好。

（三）产出分析

1.经济性。

项目支出未超过预算水平，成本属于合理范围。

2.效率性。

完成药品抽检42批次、化妆品抽检9批次、医疗器械抽检4批次；检查药品经营企业123家，检查化妆品经营企业235家，检查医疗器械经营和使用企业287家；按时完成药品执法装备采购工作，药品监管人员培训参训率100%。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

不合格产品处置率100%，全年无重大药品安全事故发生，药品安全监管水平长期有效。

2.公平性。

服务对象满意，未出现相关投诉、信访情况。

五、主要绩效

完成药品抽检42批次，药品抽检工作完成率100%；完成化妆品抽检9批次，化妆品抽检工作完成率100%；完成医疗器械抽检4批次，医疗器械抽检工作完成率100%；抽检发现不合格产品1批次，不合格产品核查处置率100%。全年检查药品经营企业123家，检查化妆品经营企业235家，检查医疗器械经营和使用企业287家，无重大药品安全事故发生，无重大案件、无涉刑案件。

六、存在问题

无

七、下一步工作计划

认真学习相关制度文件，及时与市局、区财政局沟通，保证专项资金的使用合法合规，达到预期绩效目标。持续强化药械化监管执法能力建设，加强联动执法、行刑衔接、应急处置、安全追溯、风险防控，不断提升药械化安全监管执法整体效能。