附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：2022年度区级预算绩效自评

项目单位：（公章）韶关市曲江区农业农村局

填报人姓名：何菁

联系电话：6688070

填报日期：2023年5月

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

- （一）项目基本情况

1.项目基本情况

2022年度部门预算资金分配项目54个，其中：区级年初预算项目18个，区级追加项目36个。

2.实施主要内容

畜牧业项目资金有12项，下达资金5596640元，支出4747030元，资金支出率84.81%，主要通过宣传、指导、发放防疫用品等形式，做好养殖户的的防疫工作，督导饲料、兽药企业做好安全生产等工作，病死猪无害化处理补贴及损失补贴项目主要通过宣传、指导、消毒等形式，做好病死畜禽无害化收集工作，确保辖区不出现因病死畜禽带来的重大疫病；畜禽养殖污染源普查项目，补助养殖户等等；

农产品质量安全项目资金有3项，下达资金577833.50元，支出430206.00元，资金支出率74.45%，主要通过宣传、指导、检测等形式，做好种植户的的安全监管工作，确保辖区不出现重大农产品质量安全事件；

政策性农业保险项目资金有5项，下达资金2604473元，支出1584396.38元，资金支出率60.83%，工作通过宣传、参保农业保险，使农户、种植户、养殖户得到生产保障，提高防灾减灾的能力；

农业科研经费1项，下达资金50000元，支出0.00元，资金支出率0.00%，项目已完成，等待资金支付。主要工作是借鉴国内外同类研究和技术，根据本地的土壤、气候、种植习惯等特点，经过试验示范的实践以及管理技术的配套，可以解决马坝油粘当家品种的替代新品种及当家品种的纯度、产量和品种保证，解决马坝油粘当家品种因长时间种植和自行留种造成品种混杂退化的难题，为马坝油粘产业的发展提供了坚强的技术支持；

渔业生产项目3项，下达资金189500元，支出189500元，资金支出率100%，主要用于曲江区渔业江河增殖放流经费，补充和恢复生物资源群体,维护生物的多样性,促进渔业增效,渔民增收，渔业成品油价格改革补助资金，农业应急救灾资金等；

乡村振兴工作项目有5项，下达资金9576800元，支出471875元，资金支出率4.92%，主要用于为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接奠定基础，以及解决驻镇驻村干部驻镇补贴发放等；

粮食生产农业发展项目有9项，下达资金1879999元，支出1879999元，资金支出率100%，主要是完成良种良法设施农业示范基地项目，已完成通过验收；完成双季稻种植补助项目；高素质农民培育项目；温室大棚建设示范项目等。

基层兽医站人员社保、离岗基层老兽医补助等经费2项，下达资金371927元，支出339500元，资金支出率91.28%，为解决历史遗留问题区政府给予的政策性经费，该项经费全部用于基层兽医站人员社保、动物协检员检疫等工作经费。

农田水利建设项目经费4项，下达资金7564778.02元，支出7564778.02元，资金支出率100%，实施主要内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程等工程。项目已完工并通过验收，并与项目区镇政府签订移交工程管护协议，明确管护主体职责。

农村土地承包经营权确权经费1项，下达资金250000元，支出250000元，资金支出率100%，农村土地确权登记工作已全面完成总结验收。做好资料归档进馆的同时，在全市率先开展了数字化档案工作和土地确权勘误工作，目前归档工作也已基本完成，纸质资料和电子版资料已移交区档案馆。

农村人居环境整治项目3个，下达资金13726227元，支出13726227元，资金支出率100%，用于推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，在完成目标任务后，可按照涉农资金统筹整合实施方案要求统筹用于农村人居环境整治类工作任务。

耕地保护与质量提升项目2个，下达资金6170512元，支出6170512元，资金支出率100%，一是完成20个耕地土壤酸化治理效果监测点、酸化耕地治理集中连片典型示范区信息表和工作进展表的系统上报，项目培训、1330吨土壤调理剂发放、2个试验田等建设；二是建设韶关市曲江区2021年受污染耕地安全利用项目。项目选择中轻度污染农田（安全利用类耕地），根据不同污染情况、污染程度采用不同修复治理措施以降低稻米重金属吸收，同时建立安全利用信息监控技术，为曲江区2021年度受污染耕地安全利用率稳定在90%以上提供保障。

农业生产社会化服务项目1个，下达资金150000元，支出150000元，资金支出率100%，完成稻谷烘干服务面积11598亩，示范带动周边农户成效明显。

其他农业项目3个，下达资金887323.57元，支出887323.57元，资金支出率100%。

- 3.实施程序

- 项目实施程序合法合规，资金使用符合相关的财务管理规定和专项资金管理办法。资金拨付有必要的审批程序和手续，财务资料完整，管理规范。

- 4.项目进展

- 项目实施基本完成，追加大部分项目属于历史遗留项目，均安排缓慢支付。

- 5.监督情况

- 定期下乡检查工程进度，认真监督严把关，有条件的项目还会聘请第三方公司进行监督检查。

- （二）综述项目自评等级和分数

按照2022年度相关考核任务完成情况及资金使用情况自评等级为优秀，分数为100分。

二、绩效表现

- （一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1.资金使用情况

2022年区级项目54项，项目资金49596013.09元，项目支出38391346.97元，资金支出率77.40%。

2.主要工作措施及成效

农业经济稳中发展，全年实现第一产业增加值21.58亿元，增长2.3%。

（1）抓好粮食生产和耕地复耕灭荒工作。一是针对6月份洪涝灾害，通过抓好水稻保险理赔、水稻“一喷二防”、机耕免费打田、补种改种和农田水利修复等农业救灾复产措施，降低洪灾对早造农业生产的影响。二是筹措资金152万元，完成了涉及马坝、白土、乌石、小坑等镇3个山塘蓄水池、1条灌溉渠和1个抽水机房项目建设以及大塘镇3个水毁工程建设，抓好农业防旱抗旱，确保晚造生产用水。三是抓好复耕复种。2022年市下达我区复耕复种任务4500亩，我区超额完成，撂荒耕地复耕复种达5652.2亩。四是通过实施2022年4200亩受污染耕地安全利用项目、800亩中轻度受污染耕地水稻安全利用技术集成项目和受污染地安全利用项目等，积极开展耕地安全利用工作，我区耕地安全利用率达到90%以上。

（2）抓好畜牧水产业生产稳产保供工作。一是抓好畜牧业转型升级工作。完成了金农、王杨2家现代化大型养殖场的升级改造，可年新增存栏母猪10000头，出栏肉猪6万头。二是抓好春秋季动物疫病集中免疫工作，落实非洲猪瘟常态化防控各项措施，加强安全生产监管工作，抓好兽药、饲料添加剂等抽查检查，共检查饲料生产企业、养殖场60家次。三是抓好“改革攻坚规范治理年”推进动物检疫信息化管理相关工作。到2022年底，动物检疫做到全过程信息化可追溯管理，创建了1个动物疫病净化示范场和一个无非瘟小区。

（3）抓好农业重点项目建设。

2022年，我局承担5个重点项目建设:

- 一是曲江生猪养殖建设项目。一是金农曲江区樟市养殖场项目已完成建设并已投产。二是王杨农业养殖项目,分二期建设，一期项目已完成并已投产，二期项目完成了1栋育肥猪舍建设并已投产，母猪舍目前正在安装舍内配套设施，另一栋育肥猪舍和部分配套粪污处理设施正在进行基础施工。三是广东新六正和农牧有限公司项目，已基本完成2栋四层猪舍主体工程及粪污处理配套设施建设，舍内配套设施正在安装中，预计2023年二季度可投产。四是韶关悦城高端现代楼房式养殖项目：计划建设4栋7层猪舍，目前有3栋已封顶，1栋还差1层封顶。项目因自有资金不足暂缓施工，已经引进项目合作方，预计2023年2月复工。五是韶关新润丰农业有限公司项目，一期土方平整工作已完成，二期林地使用指标已下达，正在做开工准备。六是广东正鸿生猪养殖项目：林地清表完成90%，目前正在与合作方商谈合作建设协议。

二是粤港澳大湾区菜篮子产品韶关配送分中心（生猪屠宰加工）项目：项目总投资5亿元，已取得环评批复、施工许可证，目前正在进行主体工程建设，已完成工程总量33%，累计完成投资额1.46亿元，预计2023年12月完工。

三是曲江区省级现代农业产业园项目。目前在建的省级现代农业产业园2个：2021年获批的韶关市曲江区丝苗米（马坝油粘）省级现代农业产业园23个项目已动工建设18个，开工率78.26%，累计投入建设资金16316.29万元，其中省级财政资金2626.21万元，资金使用率87.54%（第一期）；区级涉农配套资金3653万元，资金到位率83.06%；企业自筹10037.18万元，资金到位率91.21%。2022年5月获批的曲江区预制菜产业园15个项目已动工建设9个，开工率60%，累计投入建设资金4504.5万元，其中省级财政资金749.73万元，资金使用率25%（第一期）；区级涉农配套资金2000万元，资金到位率40%；企业自筹资金1754.77万元，资金使用率16.54%。

四是2022年度韶关市曲江区高标准农田建设项目。项目总投资5250万元，建设面积1.75万亩，建设地点在樟市镇。该项目主体工程已完工，2023年春耕前可投入使用。

五是曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目。2022年我区主要推进干净整洁村建设项目、村内道路建设项目和乌石镇赵屋示范村、白土苏拱示范村、广东小桂林乡村振兴示范带等创建项目，现完成固定资产投资8191万元。

（4）抓好粤港澳大湾区“菜篮子”产品生产基地建设，打造曲江农业品牌。目前我区有粤港澳大湾区“菜篮子”产品生产基地12家，其中今年新增2家；全国名特优新农产品5个（国字号），其中今年新增1个；广东省名牌产品33个（粤字号）；三品一标农产品45个，其中今年新增3个有机食品认证；罗坑茶和马坝油粘米均获批广东省特色农产品优势生产区，区域公用品牌4个。全区完成4个广东省农产品出口示范基地复审工作。

（5）积极培育农业新型经营主体和农业生产社会化托管服务主体，不断拓展农业社会化服务。2022年全区新增2家省级家庭农场、1家省级农民专业合作社和2家市级农业龙头企业。目前，我区有家庭农场496家，其中省级16家，市级63家；农民专业合作社186家，其中省级8家，市级11家；农业龙头企业34家，其中省级10家，市级23家。曲江区农业社会化托管服务运营中心和樟市镇托管服务中心顺利挂牌，完成了增加项目实施服务主体遴选工作及服务主体名录库的建立，粤农服小程序全面使用。2022年，全区农业生产托管服务各环节累计19.3万亩次。

（6）抓好改革攻坚规范治理工作，推进农村综合改革。一是巩固农村集体产权制度改革成果。加强农村集体产权制度改革资料的整理归档，做好农村集体经济组织成员与股权（份额）证书的颁发,共打印并颁发农村集体组织成员与股权证书34663本。二是加强土地流转管理。指导各镇使用规范合同版本签订土地经营权流转合同，健全完善土地流转台帐。2022年共完成土地流转10620.5亩，100%完成市级下达我区的流转任务。三是抓好扶持壮大村级集体经济试点项目。2021年的2个项目全面完成，2022年度4个项目在实施中。四是加强农村“三资”管理。全面整顿农村集体组织的问题合同，共整顿问题合同76个；加强组级建账进度，提高组级财务管理水平，全区组级建账821套；加快曲江区农村产权交易平台的建设，目前平台技术基本完成，发布、交易等相关制度健全后，将全面开展农村集体产权交易，提高农村集体产权的经济效益。五是推进农村宅基地制度改革。贯彻落实《韶关市农村住房建设管理条例》，组织开展宅基地审批管理业务培训，将宅基地审批工作列入乡村振兴绩效考核，建立区网格化巡查机制，在全区开展了宅基地资格权名录登记工作。2022年，全区共完成农村宅基地审批291宗。

（7）大力实施农村人居环境整治，建设美丽乡村。一是持续巩固“厕所革命”成果。制定印发《韶关市曲江区推进“十四五”农村厕所革命工作方案》、《韶关市曲江区“十四五”时期农村改厕奖补方案》，组织各镇村申报农村厕所改造计划，并继续组织农村改厕工作。二是推进示范村、示范片、示范带建设。建成“曲江湾里小桂林”乡村振兴示范带，谋划打造“南华寺-马坝人遗址”美丽乡村示范带，现已取得规划设计初步成果。组织对干净整洁村进行全覆盖打造，对乌石赵屋、白土苏拱提升打造。三是实施村内道路建设攻坚行动。按照省、市工作部署，对村内道路硬底化情况进行实地走访摸排，摸排出未硬化村内干路34.05公里，现已全部完成建设，并受到市委农村工作领导小组书面表扬。

（8）全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是落实防止返贫监测和帮扶机制。截止目前，全区总纳入监测户12户44人，经过精准帮扶退出10户36人，仍有2户7人正在监测帮扶（死亡1人）。二是加强低收入人口动态监测，分层分类及时落实救助。2022年1-12月脱贫对象临时救助104户次，脱贫人口新增纳入低保13户14人，脱贫人口新增纳入特困3人，脱贫人口新增纳入最低生活保障边缘家庭 55户163人。三是坚持“四不摘”政策，全力支持脱贫户发展生产，提高脱贫户家庭收入，今年全区共有818户有劳动能力脱贫户申请产业扶持资金359.11405万元，目前全区有劳力脱贫户人均可支配收入为22166.68元，对比2021年同期增加3.88%。四是强化财政投入政策衔接，统筹用好中央有关涉农资金、省级涉农统筹整合资金、帮扶资金及自身可支配财力。五是做好乡村振兴规划编制工作。目前区级、镇域乡村振兴规划已完成，并通过专家评审后，待区委常委会和区政府常务会议审议通过后印发。

（9）深入开展农业综合执法行动，严厉打击涉农领域违法行为。全年共出动执法人员225人次，开展农资兽药执法检查62次，检查经营企业130家次；行政立案共9宗，结案9宗罚没101223.88元，1宗非法狩猎案和1宗使用禁限用农药移送公安机关，3宗未经定点从事生猪屠宰活动案已移交区法院。

（10）抓好农业机械化工作，进一步保障了粮食安全生产。用好中央财政农机购置补贴资金，其中农机报废补贴走在全市前列；全力推进节能环保型水稻机械化烘干中心建设，已有4个烘干中心项目全面建成并投入使用；成立了12支常态化农机应急作业服务队；积极开展水稻机收减损工作；提前完成“变拖”清零任务，农机事故率保持为零；强化农机质量监管，建立全市首个省级农机质量投诉监督示范点。

- （二）存在问题

项目资金支付进度较慢，影响项目实施进度，造成有些项目不能按照合同约定进行，造成项目资金支出率较低，影响绩效考核，对农业系统工作造成不好的影响。

三、整改措施

加快项目实施进度，积极同财政沟通，加快资金支付速度，确保项目能够按照要求、按照合同进行实施，保障农业工作的开展和各项考核工作任务的完成。