附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 

项目名称：打击传销考核工作经费

项目单位：韶关市曲江区市场监督管理局（公章）

填报人姓名：叶子君

联系电话：0751-6696628

填报日期：2023年4月20日

曲江区2022年度绩效自评报告

（打击传销考核工作经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）2022年，曲江区财政局下达打击传销考核工作经费指标5000元，主要用于打传规直宣传费用。

（二）2022年，我局印制了《全民防范传销、共建和谐韶城》宣传小册子，在社区、主要街区等关键位置开展打传宣传咨询活动。本年度共开展宣传活动2次，发放宣传小册子1850份，接受群众咨询73人次。自评绩效等级良好。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

2022年，该项经费预算安排资金5000元，资金于3月到位，到位率100%；该项目累计支出5000元，支出率100%。

该项目绩效目标完成情况良好，数量指标-开展执法行动指标值不少于10次，实际完成16次；数量指标-开展宣传活动指标值不少于1次，实际完成2次；时效指标-任务完成时间指标值“2022年12月31日前”，实际完成时间2022年12月；成本指标-项目预算成本控制指标值“不超过预算”，实际完成值“不超过预算”。

社会效益方面：有效传播传销危害知识，提高群众防范意识；可持续影响方面：促进无传销城市创建。

服务对象满意度方面：人民群众满意度≥90%。

（二）存在问题。

无

三、整改措施

今后，要及时做好项目经费使用计划，对项目经费的使用安排、使用进度落实跟进，对各项制度、规定的具体内容要深刻理解，及时与财政归口股室进行沟通，保证资金使用合法依规，资金支付及时。

韶关市曲江区市场监督管理局

2023年4月20日