附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 

项目名称：农贸市场食用农产品快速检测经费

项目单位：韶关市曲江区市场监督管理局（公章）

填报人姓名：叶子君

联系电话：0751-6696628

填报日期：2023年4月20日

曲江区2022年度绩效自评报告

（农贸市场食用农产品快速检测经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）2022年，曲江区财政局下达农贸市场食用农产品快速检测经费指标344000元，主要用于食用农产品快速检测工作劳务费、委托检验费、快检车运行维护费等方面。快检工作按月统计抽样批次，按季度结算抽样费用。截至2022年12月31日，该项经费累计支出264945元，支出率77.02%。

（二）2022年，我局已完成本年度农贸市场食用农产品快速检测工作的各项任务。包括：完成食用农产品快速检测21814批次，食用农产品快检不合格处置率100%，全年未发生重大食品安全事故。自评绩效等级良好。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

2022年，该项经费预算安排资金344000元，资金于2022年3月到位，到位率100%；全年累计支出264945元，支出率77.02%。

该项目绩效目标完成情况良好，数量指标-全年快检批次指标值21600批次，实际完成21814批次；数量指标-覆盖农贸市场家数指标值17家，实际完成17家；质量指标-快检工作完成率指标值100%，实际完成值100%；时效指标-任务完成时间指标值“2022年12月31日前”，实际完成时间2022年12月；成本指标-项目预算成本控制指标值“不超过预算”，实际完成值“不超过预算”。

社会效益方面：食用农产品快检不合格产品处置率100%；可持续影响方面：长期落实为民办实事项目。

服务对象满意度方面：人民群众满意度≥90%。

（二）存在问题。

资金支出进度未达到100%。主要原因是：财政资金较为紧张，截至2022年12月31日，部分支付申请未审批，剩余额度79055元被收回。

三、整改措施

今后，要及时做好项目经费使用计划，对项目经费的使用安排、使用进度落实跟进，对各项制度、规定的具体内容要深刻理解，及时与财政归口股室进行沟通，保证资金使用合法依规，资金支付及时。

韶关市曲江区市场监督管理局

2023年4月20日