附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 

项目名称：追加防范和处置非法集资工作经费

项目单位：韶关市曲江区市场监督管理局（公章）

填报人姓名：叶子君

联系电话：0751-6696628

填报日期：2023年4月20日

曲江区2022年度绩效自评报告

（追加防范和处置非法集资工作经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）2022年，曲江区财政局下达追加防范和处置非法集资工作经费指标10000元，主要用于开展处非工作相关费用。

（二）2022年，我局制定了《韶关市曲江区处置非法集资突发事件应急预案》，召开工作部署会和工作推进会，做好风险监测和预警，联合多部门开展了实地集中整治。自评绩效等级良好。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

2022年，该项经费预算安排资金10000元，资金于11月到位，到位率100%；该项目累计支出5065元，支出率50.65%。

该项目绩效目标完成情况良好，数量指标-开展集中整治次数指标值不少于2次，实际完成4次；时效指标-任务完成时间指标值“2022年12月31日前”，实际完成时间2022年12月；成本指标-项目预算成本控制指标值“不超过预算”，实际完成值“不超过预算”。

社会效益方面：提升市场监管综合执法能力、增强人民群众对非法集资的防范意识和能力；可持续影响方面：加强非法集资监测预警。

服务对象满意度方面：人民群众满意度≥90%。

（二）存在问题。

资金支出进度未达到100%。主要原因是：财政资金较为紧张，截至2022年12月31日，部分支付申请未审批，剩余额度4935元被收回。

三、整改措施

今后，要及时做好项目经费使用计划，对项目经费的使用安排、使用进度落实跟进，对各项制度、规定的具体内容要深刻理解，及时与财政归口股室进行沟通，保证资金使用合法依规，资金支付及时。

韶关市曲江区市场监督管理局

2023年4月20日