附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 

项目名称：食品抽检专项经费

项目单位：韶关市曲江区市场监督管理局（公章）

填报人姓名：叶子君

联系电话：0751-6696628

填报日期：2023年4月20日

曲江区2022年度绩效自评报告

（食品抽检专项经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）2022年，曲江区财政局年初下达食品抽检专项经费指标300000元，年中追加同项目经费209773.91元，合计509773.91元，主要用于食品安全抽检委托检测费用。食品抽检包括流通环节、餐饮环节、小作坊等。截至2022年12月31日，该项经费累计支出300000元，追加经费209773.91元于2023年1月支出，支出率100%。

（二）2022年，我局已完成本年度食品安全抽检各项任务,全年食品安全抽检630批次，食品安全抽检不合格处置率100%，未发生重大食品安全事故。自评绩效等级良好。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

2022年，该项经费年初预算安排资金300000元，资金于3月到位，年中追加经费209773.91元，于11月到位，到位率100%；该项目累计支出509773.91元，支出率100%。

该项目绩效目标完成情况良好，数量指标-食品抽检批次数指标值630批次，实际完成630批次；质量指标-食品安全抽检工作完成率指标值100%，实际完成值100%；时效指标-任务完成时间指标值“2022年12月31日前”，实际完成时间2022年12月；成本指标-食品安全抽检成本指标值约1000元/批，实际完成值约1000元/批。

社会效益方面：食品抽检不合格处置率100%；可持续影响方面：长期落实为民办实事项目。

服务对象满意度方面：人民群众满意度≥90%。

（二）存在问题。

资金支付进度缓慢。因财政资金较为紧张，截至2022年12月31日，部分支付申请仍未审批，直至2023年1月才100%完成支付。

三、整改措施

今后，要及时做好项目经费使用计划，对项目经费的使用安排、使用进度落实跟进，对各项制度、规定的具体内容要深刻理解，及时与财政归口股室进行沟通，保证资金使用合法依规，资金支付及时。

韶关市曲江区市场监督管理局

2023年4月20日