附件6

**曲江区绩效自评报告**

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 □

项目完成结果评价 √

项目名称：曲江区安全生产专项资金

项目单位：（公章）韶关市曲江区应急管理局

填报人姓名：肖燕云

联系电话：6667726

填报日期：2023年4月7日

曲江区安全生产专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况及自评结论

为促进我区企业提升隐患排查能力，提高企业从业人员素质，压实企业安全生产主体责任，保障我区安全生产监督管理工作有序开展，特设立2022年度安全生产专项资金。2022年，我区安全生产专项资金预算为14万元，实际使用116635.86元，使用率83.31%，专项资金主要用以保障执法车辆、办公设备、人员培训、专家咨询费用等安全生产工作的支出。专项资金的使用有效保证了我局安全生产执法检查、组织安全教育培训、年度安全生产考核、安全生产咨询等一系列安全生产工作。

2022年，对全区危险化学品、冶金工贸、烟花爆竹、建筑、交通等重点行业领域进行专项整治。全区共检查发现一般隐患2107处，整改2012处，行政处罚556家（次），行政罚款130.71万元。全区组织开展应急救援演练和知识技能培训99场次，培训人员达18583人次；以上工作的开展极大促进了我区安全生产形势稳定，在防御疫情的同时圆满完成了复产复工任务，为曲江的经济发展提供了强大的支撑。

1. 绩效表现
2. 分析资金使用情况。

2022年我局共使用安全生产专项资金116635.86元，主要包括：采购安全生产执法设备（文件柜、被褥、空调等）18900.5元，占比16.20%；安全生产咨询费和执法专家费（律师诉讼代理费、业务培训等）34000元，占比29.15%；安全生产材料费（宣传册，考核资料等）10436元，占比8.95%；执法车维护费用（维修、保险等）18087.36元，占比15.51%；办公设备维护费用（执法电脑、移动执法设备、耗材）35212元，占比30.19%。以上经费的使用都遵循着经济高效、透明公开的原则，在使用过程中严格遵照采购程序、监督程序、审批程序、验收程序开展，每笔费用都有详细的票据等佐证材料。

1. 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

安全生产专项资金主要用于我局安全生产工作提供必要物资和服务，主要用于保障执法装备、办公设备、人员培训、专家咨询费等，保障和提高我局安全生产执法检查质量、安全教育培训质量。2022年，结合本局监管行业情况，开展危险化学品、非煤矿山、钢铁行业、有限空间作业、粉尘涉爆、印染工艺企业等专项执法检查，共检查企业444家次，共排查隐患1316处、已整改1178处，整改率达89.51%。非事故处罚案件4起，安全生产违法案件9件，共罚没金额102.68万元，有效消除了一系列生产安全事故隐患。

2022年，我局充分、合理、合规利用安全生产专项资金保障了安全生产执法检查、安全生产培训教育、安全生产考核等多项任务，达到了资金设立的目的，完成了上级文件要求和领导指示任务。

1. 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

2022年，发生安全事故26起，死亡16人，受伤13人，直接经济损失552.85万，死亡人数同上年度持平，事故起数、受伤人数、直接经济损失同比上年度分别下降29.73%、56.67%、21.13%。

1. 存在问题。

从专项整治“回头看”情况来看，一些部门、企业仍存在排查流于形式，整治浮于表面的问题，一些深层次的隐患问题未得到有效彻底根除。应急装备设备陈旧，更新不够及时，跟不上新时代综合应急需求，在一定程度上影响应急响应速度。

三、整改措施

今后，强化隐患排查治理工作的日常监管执法，采取定期和不定期组织开展全区生产安全大检查。特别是对重点行业领域要认真进行安全生产专项整治行动，把安全隐患消灭在萌芽状态。对于硬件的采购应更加有计划，逐渐淘汰、更新和增加，避免出现集中在一年采购，增加采购压力。