- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价 R

项目名称：曲江区第一次自然灾害综合风险普查工作服务项目

项目单位：（公章）韶关市曲江区应急管理局

填报人姓名：黄丽菁

联系电话：6667726

填报日期：2023.4.12

曲江区第一次自然灾害综合风险普查工作服务项目2022年度绩效自评报告

根据区财政局《关于开展2022年度区级部门整体支出绩效自评和财政支出项目绩效自评工作的通知》要求，现对曲江区第一次自然灾害综合风险普查工作服务项目2022年度绩效进行自评，报告如下：

- 一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况。根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（国灾险普办发〔2020〕2号）、《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好普查地方试点工作的通知》（国灾险普办发〔2020〕4号）、《关于印发<广东省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》（粤国灾险普办发〔2021〕12号）要求，开展历史灾害调查、综合减灾能力调查和重点隐患调查，实施气象灾害等灾害风险评估，查明区域抗灾减灾能力，汇总形成曲江区自然灾害综合风险普查基础调查数据成果，为厘清曲江区自然灾害综合风险水平并进行防灾减灾能力建设和成果应用提供基础数据成果。曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查工作于2020年9月启动，我局在经区府审批后通过招标代理公司采取竞争性磋商的方式聘请了第三方技术服务公司（广州都市圈网络科技有限公司）开展作业，合同价94.8万元，并于2021年11月17日与广州都市圈网络科技有限公司签订项目合同，同期开展项目建设。

项目内容：包括方案编制、普查综合服务、普查调查、质检与核查任务、普查成果汇总与审核、根据国家、广东省、韶关市普查办要求，需要完成的其他应急行业普查技术服务工作。开展承灾体调查中公共服务系统调查、危险化学品企业、非煤矿山等重点企业调查、历史年度自然灾害灾情调查、综合减灾能力调查工作，完成普查综合服务工作等。

项目进度：现已完成韶关市曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查总方案等方案编制，建设完成曲江区应急系统调查总量1540个，其中公共服务设施125个，危险化学品34个，综合减灾能力1374个（家庭减灾能力调查1226个）等相关建设内容。

- 项目自评：认真对照项目绩效评价相关标准，我局自评优秀。

- 一是积极动员部署。根据省市关于综合风险普查的有关要求，曲江区于2020年10月14日成立曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组及其办公室。曲江区普查办于2021年11月1日发布《曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发<曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》,完成实施方案编制并发布，多次召开班子会议讨论建设项目相关内容，制定项目建设实施计划，明确由应急指挥股负责项目的组织实施工作分管领导参与部署，定期组织召开推进会议，研究推进措施，对普查工作进行全面部署安排。

二是积极组织开展项目建设。为合法合规进行项目建设，我局多次到区政府采购办、区财政局相关股室进行咨询，积极申请项目建设资金，并严格执行项目资金使用管理制度，规范开展项目建设。并通过细分普查任务，明确各项普查工作的关系网、路线图和时间表，对普查任务中涉及的部门的具体成果和时间进度进行了部署安排，确保了普查任务可落地、可检验。

三是项目绩效。曲江区应急管理信息化系统项目建设总金额为94.8万元。我局对项目建设清单通过政府采购，节约硬件购置等措施，进一步控制预算成本，节约支出。已投入使用的项目内容在获取本区主要灾害致灾信息，重要承灾体信息，历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识灾害综合风险水平，形成自然灾害防治区划和防治建议，为全区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

- 二、绩效表现

- （一）资金使用情况以及产生的效益、影响

- 1、资金使用情况：曲江区应急管理信息化系统项目建设总金额为948000万元。按项目进度现已申请支付项目建设费用853200元，但因财力原因截止到2022年12月31日该项目已支付进度为520000元。

- 2、项目的绩效目标完成情况：曲江区应急系统调查任务等项目内容都已完成并通过部级、省级、市级三级验收。

- 3、产生的效益以及对环境、经济、社会的可持续影响：曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查项目的完成，对建立健全本区主要自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，分区域、分类型、分要素的自然灾害风险与减灾能力数据库，形成一套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度与技术支撑体系等方面都发挥了重要重要。

- （二）存在问题。

- 普查成果在各级部门和业务中的应用有待加强。根据曲江区气象灾害和经济产业特点，需深入推进曲江区暴雨洪涝、干旱、高温、雷电、低温雨雪冰冻等气象灾害对行业部门的影响的风险预警业务，开展气象灾害防御规划的修订。

- 三、整改措施

（1）政府各部门注重本地本行业灾害灾情的收集、保存，加大灾害防御的研究和投入，提高高危险灾害和高风险灾害区域的监测、预警、防御能力。

（2）加强对灾害风险普查工作的宣传力度，提高广大市民的知晓率，使社会各行业及广大市民充分认识到气象灾害的危险性，树立起气象灾害风险防范意识。

（3）重视灾害风险普查成果在灾害应急预案、灾害救援、灾害防御工程建设、灾害防御规划及重大项目建设规划中的指导性和约束性作用，将气象灾害防御内容纳入相关工作内容和规划审核。