## Sheet2
曲江区2022年度项目绩效评价评分表
项目名称：安全生产专项
评价指标 |  |  | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 自评情况 |  | 财政部门/专家审核
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
名称 | 名称 | 名称 |  |  |  | 自评扣分原因 | 自评扣分 | 评审扣分 | 审核意见
前期 工作 | 前期研究 | 论证决策 | 7 | 反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目设立是否经过科学决策程序。 （对专项资金）资金投向和结构是否合理, 是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。 | 1.项目申报内容不符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体不明确、合理可行的，扣2分。 2.项目审批没有按规定经过科学决策程序、方式的扣2分。 3.资金设立不符合有关规定，资金投向和结构不合理, 不符合相关管理办法,每项扣1分，扣完3分为止。 | 无 | 0
| 目标设置 | 目标完整性 | 3 | 反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，是否具体化到指标及其目标值。 | 各项目单位申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等，缺少一项内容扣1分，扣完3分为止。 | 无 | 0
|  | 目标科学性 | 4 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化；资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 各项目单位申请资金材料（计划）设置目标的科学程度：不符的每项扣1分，扣完4分为止。 | 无 | 0
| 保障机制 | 组织机构 | 2 | 反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。 | 无专门的项目实施组织机构扣2分。 | 无 | 0
|  | 制度措施 | 4 | 反映是否提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。 | 需提供以下相应的管理办法，没提供的相应扣分：1.无资金管理制度扣1分；2.无项目管理制度扣1分；3.无项目实施方案扣2分。 | 无 | 0
实施 过程 | 资金管理 | 资金到位 | 2 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。 | 因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣2分。 | 无 | 0
|  | 财务合规性 | 20 | 反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 下述各项要求未达到酌情扣分： 1.无预算计划扣2分，有预算计划但不够详细扣1分； 2.未按预算计划执行，出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况，每出现一次扣2分，扣完8分为止； 3.未设立专门科目及资金支出明细账，未进行专帐核算，扣2分； 4.出现会计核算、记录不够完整规范，凭证不够合格有效，出现收支依据不合规及虚假列收列支的情况，每出现一次扣1分，扣完4分为止； 5.未能严格执行资金管理制度，出现超标准开支及其他不合规的情况，每出现一次扣1分，扣完4分为止。 | 无 | 0
| 项目管理 | 实施程序 | 15 | 反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 下述各项要求未达到酌情扣分： 1.未提供项目申报手续资料扣1分； 2.未编制完善的本项目资金使用计划扣2分，编制了资金使用计划但不够明细扣1分； 3.未按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等，每项违规违法行为扣2分，扣完8分为止。 4.项目实施调整但未报批的扣2分项目，调整履行报批手续不够完善的情况扣1分，资料不齐全扣1分。 5.未组织检查项目的实施、验收等工作扣2分。 | 无 | 0
|  | 项目监管 | 3 | 反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。 | 项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的，扣3分。 | 无 | 0
项目 绩效 | 经济性 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映对项目成本（预算）控制、节约等情况(支出是否节约)。 | 超预算5%以内的（含5%）扣1分，超预算5-10%的扣3分，超预算10%以上（包含10%）的扣5分。如总预算未超，但出现子项目超预算的情况扣1分。 | 无 | 0
| 效率性 | 完成进度及质量 | 15 | 反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。 | 1.未按计划完成，按逾期程度，超过1个月的扣2分，超过3个月的扣4分，超过半年的扣8分。 2.项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良、合格（不扣分）、不合格（扣5分），出现安全事故的扣7分。 | 无 | 0
| 效果性 | 社会经济效益 | 15 | 反映项目实施直接产生的社会、经济效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 | 项目资金使用效果的个性指标全部完成不扣分，项目资金使用效果的个性指标完成75%扣5分，项目资金使用效果的个性指标完成50%扣10分，项目资金使用效果的个性指标均未完成扣15分。 | 无 | 0
|  | 可持续发展 | 2 | 反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 | 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护不足扣1分； 2.项目无后续的管理措施或机构人员扣1分。 | 无 | 0
| 公平性 | 公共属性 | 3 | 反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。 | 项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，扣3分。 | 无 | 0
指标评分（负分）合计 |  |  |  | 以负分填 |  | — | 0 |  | —
项目基础分： |  |  |  | 圆满完成项目预期目标得100分，完成项目90%—99%预期目标得90分，完成项目80%—89%预期目标得80分，完成项目70%—79%预期目标得70分，完成项目60%—69%预期目标得60分，未完成预期目标得50分。 |  | — | 100 |  | —
项目绩效评价得分： |  |  |  | 项目基础分+指标评分（负分） |  | — | 100 |  | —