## Sheet1
绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释和评分规则 | 评分情况说明 | 得分
项目决策（10） | 项目立项（4分） | 项目与发展规划的适应性 | 2 | 评价项目与发展规划适应情况。1、项目立项是否支持整体目标的实现；2、是否为发展政策和优先发展重点。满足2点得满分，缺失1点扣1分。 | 项目根据单位年度建设规划立项，与整体战略目标一致。并且符合发展政策和优先发展重点，能够支持部门目标的实现。 | 2
|  | 项目立项规范性 | 2 | 考察立项论证的充分性。项目申报内容不符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，扣1分。项目审批没有按规定经过科学决策程序、方式的，扣1分。资金设立不符合有关规定，资金投向和结构不合理, 不符合相关管理办法,扣1分。 | 依据财政资金立项要求，项目严格按照财政资金立项、审批流程执行。 | 2
| 项目目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 考察项目目标依据充分、符合客观实际，项目内容和项目目标相符。1、项目所设立的绩效目标与部门发展有较强的关联性；2、项目的组织形式合理、明确；3、预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平；4、绩效目标和预算申请的关联高。满足4点得满分；有1点不满足的，扣1分，扣完为止。 | 项目编制较为合理的绩效总目标，与项目开展工作内容、质量相符。 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 考察项目目标具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性，项目内容和项目目标相符。1、项目所设立的绩效目标是有来源的；2、项目所设立的绩效目标细化为可考量的产出和效果类指标；3、绩效目标按照工作内容设置较全面。满足3点得满分，1点不满足，扣1分；全部不满足的不得分。 | 项目所设立的绩效目标不够全面，只设置了数量指标及经济效益指标，对于指标的细化、量化不足，效益指标缺少定量考核办法，对于项目质量未设置绩效指标。 | 1
项目管理（30分） | 投入管理（6分） | 预算到位率 | 2 | 评价反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣2分。计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% | 资金及时全额到位，与项目实施进度不存在不匹配现象。 | 2
|  | 预算执行率 | 4 | 评价实际支出占预算总额的比例。预算执行率= 实际支出数/预算数×100% 。100%为满分，每降低10%扣分1分，预算执行率在 60%以下不得分。 | 2021年12月项目单位支付设备购买资金至韶关市消防救援支队，预算执行率=595,000.00/595,000.00*100%=100%。资金支付进度与实施进度相匹配。 | 4
| 财务管理（6分） | 资金使用规范情况 | 2 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估认证；4.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五点均符合得 5分；前4点有一点不符合扣 0.5分；第5点不符合,该指标不得分。 | 根据《消防救援局关于印发<消防救援队伍政府采购管理暂行办法>的通知》（应急消〔2021〕1号），消防大队不具有消防设备采购权限，根据《采购目录》由上级单位进行统一采购。经检查，项目的付款符合预算资金的使用范围，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复的规定用途。 | 2
|  | 财务制度健全性 | 2 | 考察项目的财务制度健全、完善。1、项目制定有完善的项目资金管理办法；2、资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定。满足 2点的得满分；1点不满足，扣 1分；均不满足的，不得分。 | 项目已制定财务管理制度，在对财务管理审核制度的执行方面，不存在重要缺陷。 | 2
|  | 财务监控有效性 | 2 | 考察项目实施单位为保障项目的组织、实施等程序而采取的必要的监控。财务记录完整、附件齐全，特殊情况酌情考虑。 | 项目的支出凭证包括党委（办公）会议审议重要经济事项情况表、银行转账回单。项目相关财务记录完整，附件齐全，财务制定有相关的制度办法。 | 2
| 实施管理（18） | 项目管理制度健全性 | 3 | 考察项目实施单位为项目的有序开展具有或制定了必要的业务管理制度情况。1、项目已具备或制定了相应的项目实施管理制度；2、业务管理制度合法、合规，覆盖项目从申报、审批、实施等整个流程；3、管理制度中存在风险控制环节。满足 3点，得满分；缺失一点，扣 1分。 | 项目已制定了相应的项目实施管理制度，严格按照消防救援队伍政府采购管理暂行办法、财务管理暂行规定进行财务管理。但未就项目风险控制设定专门的项目管理制度，故酌情扣1分。 | 2
|  | 采购流程规范性 | 3 | 主要考察项目立项后采购流程执行情况。是否按规定采购程序，符合得满分；不符合不得分。 | 消防设备采购方法为集中采购，由支队级单位负责集中采购，支队本级和所属预算单位列入总队集中采购范围，大队级以下（含）单位不得实施装备物资采购。装备购买已做装备采购计划申请审批采购，采购程序符合消防救援队伍政府采购管理暂行办法。 | 3
|  | 装备采购有效性 | 3 | 用以反映装备采购情况， 评价采购程序的合规性、 有效性和及时性。装备采购程序是否合规， 符合得 1.5 分，采购是否及时， 符合得 1.5 分 | 项目采购方法为集中采购，项目采购程序符合消防救援队伍政府采购管理暂行办法及经费资产审批管理规定，采购程序做到合规、有效和及时。 | 3
|  | 装备验收有效性 | 3 | 用以反映装备验收情况，评价验收程序的合规性、有效性和及时性。装备验收程序是否合规，符合得 1.5 分，验收是否及时，符合得 1.5分 | 装备器材以集中采购方式购入，采购设备移交至各消防大队，装备器材已入库并使用。 | 3
|  | 装备管理合规性 | 3 | 用以反映装备日常管理的合规性。装备建立固定资产台账管理，得1.5分，对固定资产贴标签及定期盘点，得1.5分。 | 装备有建立固定资产台账，但装备用于日常训练管理，没有做到贴标签及定期盘点记录，扣1.5分。 | 1.5
|  | 装备检查维护合规性 | 3 | 用以考察装备维护检查的合规性。是否有维护检查程序得2分，维护检查是否有记录得1分。 | 装备用于日常训练，有做到日常维护检查，但没有提供维护检查记录。扣1分。 | 2
项目绩效（60） | 项目产出（30） | 成本控制 | 8 | 主要考察项目实施成本与同类项目或市场价格比较，成本控制情况 | 经检查《韶关市消防救援支队装备采购合同书》及移交资产清单装备单价，项目采购成本较为合理，未发现明显高于或低于同类项目或市场价格的情况。 | 8
|  | 采购完成率 | 8 | 装备购置数量， 是否完成了合同约定。（实际完成采购数量/计划采购数量） ×100% | 按计划完成装备购置数量，实际完成率为 100%。 | 8
|  | 装备训练有效性 | 8 | 用以反映训练过程的合规性、有效性。是否有装备训练计划得4分，是否有装备训练记录得4分。 | 消防大队有制定日常训练计划，日常训练中包含相关设备的训练，但没有根据具体使用装备制定训练计划，没有装备训练记录。 | 4
|  | 设备故障率 | 6 | 反应设备发生故障情况。计分标准=（1-设备故障率）*指标分值 | 根据现场评价及固定资产台账记录，未反映有采购装备故障。 | 6
| 项目效果（20） | 装备出警率 | 10 | 用以评价装备的使用情况。装备出警率=出警使用装备次数/出警次数×100%，出警率 85%以上得满分，每下降 5%扣 1 分 | 据现场评价，采购设备大部分已装备车辆，随同日常训练及出警，没有相关设备出警记录，扣减2分。 | 8
|  | 救援提升情况 | 10 | 用以反映装备救援过程中较往年相比提升的情况。明显提升得满分，视情况酌情扣分。 | 经与装备使用方访谈，使用本次购置的器材救援的效率与上年相比有显著提升 | 10
| 满意度（10分） | 装备使用满意度 | 10 | 反映装备使用方对装备使用情况的满意程度 | 经调研装备使用方，对新装备使用比较满意。 | 10
合计 |  |  | 100 |  |  | 88.5