## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江城区公共绿化管养服务（2021年） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 翟景威 6681209 |  | 经办人及电话 | 刘佩瑶 6643882 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出-2120899
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 部门预算部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对曲江城区范围内公共绿地内绿化苗木、行道树、园路、园林设施、马鞍山后山公共厕所、马鞍山风景林地、城区街道主干道两侧杂草、四季时花种植、春节盆花摆放等以及管养范围内的保洁等日常管养。 | [7 empty] | 附件1 韶曲财﹝2021﹞7号 关于下达2021年部门预算指标的通知；附件2 关于《曲江区城区公共绿化管养购买服务采购资金的请示》
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：韶曲财﹝2021﹞7号 2.专项资金： 3.其他资金：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为更好提升城区绿化养护水平，达到我市创文巩园和城市综合管理考核评分要求，解决我单位人员逐年减少的问题，对城区公共绿地实施全面外包，实行绿化管护，从而提升我区人居环境。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 4947922.33元
|  |  | 待安排资金 |  | 4947922.33元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 年度资金安排总额： |  | 4947922.33 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 4947922.33 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 实际支出总额： |  | 4912828.93 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 4912828.93 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 4947922.33 |  | 4912828.93 |  |  | 4912828.93 | 99.29% | 35093.4
| 1 | 0 | 4947922.33 | 2021.02 | 693799.27 | 100% | 2021.02 | 693799.27 | 14.02% | 35093.4
| 2 |  |  | 2021.04 | 895779.18 | 100% | 2021.04 | 895779.18 | 32.13%
| 3 |  |  | 2021.06 | 745478.26 | 100% | 2021.06 | 745478.26 | 47.19%
| 4 |  |  | 2021.07 | 489445.1 | 100% | 2021.07 | 489445.1 | 57.08%
| 5 |  |  | 2021.09 | 1114875.67 | 100% | 2021.09 | 1114875.67 | 79.62%
| 6 |  |  | 2021.11 | 973451.45 | 100% | 2021.11 | 973451.45 | 99.29%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2021年实际支出4912828.93元，已按实际费用支出完成。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2021年实际支出4912828.93元，已按实际费用支出完成。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为更好提升城区绿化养护水平，能够确保公共绿化更加整洁、优美、有序，达到我市创文巩园和城市综合管理考核评分要求，进一步改善民生，提升人民生活质量，使生态环境不断得到提升。 |  |  | 为更好地提升曲江城区绿化养护水平，达到我市创文巩园和城市综合管理考核评分要求，解决我单位人员逐年减少的问题，对城区公共绿地实施全面外包，实行绿化管护,从而提升我区的人居环境。
| 阶段性目标 |  | 1、提升曲江城区绿化养护水平； 2、解决我单位人员逐年减少问题； 3、改善我区生态环境水平，营造良好的绿化景观环境，提高我区居民的居住环境。 |  |  | 1、提升曲江城区绿化养护水平； 2、解决我单位人员逐年减少问题； 3、改善我区生态环境水平，营造良好的绿化景观环境，提高我区居民的居住环境。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 管养人数（人） |  |  |  | ≥103 | ≥103
|  |  |  | 绿地养护面积㎡ |  |  |  | 452054.39㎡ | 452054.39㎡
|  |  | 质量指标 | 城区公共绿地绿化养护标准 |  |  |  | 一级 | 一级
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率(%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  |  | 不超过合同金额 | 不超过合同金额
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 花草树木进行修剪起到美化环境 |  |  |  | 进行四季时花种植及养护 | 进行四季时花种植及养护
|  |  | 社会效益指标 | 改善当地居住环境 |  |  |  | >95% | >95%
|  |  |  | 绿化及其它维护 |  |  |  | 城区公共绿地管护及卫生保洁 | 城区公共绿地管护及卫生保洁
|  |  | 生态效益指标 | 管护任务完成率(%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 绿化及其它维护 |  |  |  | 城区公共绿地管护质量提高 | 城区公共绿地管护质量提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众对环境改善的满意度 |  |  |  | >95% | >95%
经办人：刘佩瑶 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.03.18
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。