## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 最差路段城南大道、文化路整治工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清13531481222 |  | 经办人及电话 | 周东燕13232051068 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于最差路段城南大道、文化路整治工程的请示（韶曲建示字[2019]113号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他城市基础设施配套费安排的支出2121399 | 关于最差路段城南大道、文化路整治工程的请示（韶曲建示字[2019]113号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 最差路段城南大道、文化路整治工程
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 整治修复城南大道、文化路两条道路的人行道路面。 | [7 empty] | 关于最差路段城南大道、文化路整治工程的请示（韶曲建示字[2019]113号）、关于研究“最差路段”整治工作的会议纪要（市政府工作会议纪要[2019]227号）、施工合同
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于最差路段城南大道、文化路整治工程的请示（韶曲建示字[2019]113号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于最差路段城南大道、文化路整治工程的请示（韶曲建示字[2019]113号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 2019年，市属相关媒体走访调查了上一年两期市区“最差路段”的现状，发现部分“最差路段”摘牌后脏乱差现象反弹严重，占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题依然突出，引起了群众的广泛关注。对此，市委、市政府主要领导高度重视，就“最差路段”整治的工作作了批示，要求市辖三区政府及有关责任单位要落实主体责任和监管责任，采取过硬措施，加强常态化管理，从体制机制上解决问题，坚决克服运动式管理，防止问题反弹，切实解决群众反映强烈的突出问题，进一步解决群众的获得感和幸福感。根据区委区政府的工作部署及市辖三区“最差路段”整治工作要求，为确保我区“最差路段”顺利摘牌，韶关市曲江区住房和城乡建设管理局将对城南大道及文化路两条最差路段进行整治。该项目已获得区政府批准。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 96066.05元
|  |  | 待安排资金 |  | 64044.03元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 96066.05元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 96066.05元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 96066.05元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 96066.05元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 160110.68 | 2021.05.27 | 160110.68 | 100% | 2021.07.30 | 96066.05 | 60% | 64044.63
| 1 |  | 160110.68 | 2021.05.27 | 160110.68 | 100% | 2021.07.30 | 96066.05 | 60% | 64044.63
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：最差路段城南大道、文化路整治工程款能够及时拨付到位，支付了合同价的60%，剩余40%未能按预期支付。原因：剩余部分工程款未达到支付条件，需结算完成财审后才能支付。下一步工作计划：尽快备齐资料到评审中心进行结算备案审核。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.09.10 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.09.10 | 验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.11.10 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.11.09 | 验收报告
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 最差路段城南大道、文化路整治工程款能够及时拨付到位，支付了合同价的60%，剩余40%未能按预期支付。原因：剩余部分工程款未达到支付条件，需结算完成财审后才能支付。下一步工作计划：尽快备齐资料到评审中心进行结算备案审核。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据区委区政府的工作部署及市辖三区“最差路段”整治工作要求，为确保我区“最差路段”顺利摘牌，将对城南大道及文化路两条最差路段进行整治。摘牌后解决了脏乱差现象反弹严重，占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题。 |  |  | 根据区委区政府的工作部署及市辖三区“最差路段”整治工作要求，为确保我区“最差路段”顺利摘牌，将对城南大道及文化路两条最差路段进行整治。摘牌后解决了脏乱差现象反弹严重，占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题。
| 阶段性目标 |  | 1、按合同完成施工并竣工验收合格，确保我区“最差路段”顺利摘牌。 2、摘牌后解决了脏乱差现象占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题。 3、加强常态化管理。 |  |  | 1、按合同完成施工并竣工验收合格，确保我区“最差路段”顺利摘牌。 2、摘牌后解决了脏乱差现象占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题。 3、加强常态化管理。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 拆除人行道旧砖重新铺料面积 |  |  |  | 458平方米 | 458平方米
|  |  |  | 拆除安砌混凝土路沿石长度 |  |  |  | 76米 | 76米
|  |  |  | 增设警示柱数量 |  |  |  | 70根 | 70根
|  |  | 质量指标 | “最差路段”整治成效 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 第一期工程款需工程完工验收合格后支付合同价的占比 |  |  |  | 60% | 60%
|  |  |  | 第二期工程款需结算财审后支付至审定造价的占比 |  |  |  | 97% | 97%
|  |  |  | 第三期质量保证金的占比 |  |  |  | 30% | 30%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 为行人和车辆出行安全提供保障，减少人民群众生命财产损失 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 市容市貌、环境卫生得到有效整治 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 为行人和车辆出行安全提供保障 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 生态效益指标 | 改善道路环境卫生 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人居、出行环境 |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人：周东燕 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.3.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。