## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清13531481222 |  | 经办人及电话 | 周东燕13232051068 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于城区市政道路改造项目立项的请示、关于要求拨付韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目尾款的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他城市基础设施配套费安排的支出2121399 | 关于城区市政道路改造项目立项的请示、关于要求拨付韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目尾款的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 R 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对曲江城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路拓宽、人行道改造。建设路段为城南大道、矮石路、狮岩一路、狮岩二路、南堤二路、南堤三路、东风一路、阳岗南路、沿堤一路、沿堤二路、沿堤三路、鞍山路、中华二路相应路段，全长9725米。主体工程为道路工程、排水工程、人行道改造工程；附属工程包括电力、电信等地下管线工程、道路绿化工程、道路照明工程以及道路交通工程。 | [7 empty] | 关于城区市政道路改造项目立项的请示、关于购置城区市政道路路面整治（白改黑）服务的批复（曲发改投[2018]6号）、关于要求拨付韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目尾款的请示、政府采购项目计划备案表、合同书
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于城区市政道路改造项目立项的请示、关于要求拨付韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目尾款的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于城区市政道路改造项目立项的请示、关于购置城区市政道路路面整治（白改黑）服务的批复（曲发改投[2018]6号）、政府采购项目计划备案表 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: 1个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据区政府常务会议（十五届10次）及区政府工作会议［2017］43号精神，同时结合创文“补短板，促提升”要求，韶关市曲江区住房和城乡建设管理局拟对城区市政道路进行改造，主要建设内容为对城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路拓宽、人行道改造。该项目已获得区政府和区发改局批准。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 23970062.04元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 5488660.49元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 5488660.49元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 5488660.49元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 5488660.49元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 5488660.49 | 2021.06.08 | 5488660.49 | 100% | 2021.06.08 | 5488660.49 | 100%
| 1 |  | 5488660.49 | 2021.06.08 | 5488660.49 | 100% | 2021.06.08 | 5488660.49 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2018.09.06 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2018.09.06 | 合同书
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.02.16 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.02.16 | 合同书
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据区政府常务会议（十五届10次）及区政府工作会议［2017］43号精神，同时结合创文“补短板，促提升”要求，韶关市曲江区住房和城乡建设管理局拟对城区市政道路进行改造，主要建设内容为对城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路拓宽、人行道改造。 |  |  | 根据区政府常务会议（十五届10次）及区政府工作会议［2017］43号精神，同时结合创文“补短板，促提升”要求，韶关市曲江区住房和城乡建设管理局拟对城区市政道路进行改造，主要建设内容为对城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路拓宽、人行道改造
| 阶段性目标 |  | 1、完成对曲江城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路拓宽、人行道改造，竣工验收合格。 2、群众满意度达到98%。 |  |  | 1、完成对曲江城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路拓宽、人行道改造，竣工验收合格。 2、群众满意度达到98%。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 改造路长 |  |  |  | 9725米 | 9725米
|  |  | 质量指标 | 质量验收 |  |  |  | 合格 | 合格
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 按合同分3年支付 |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 增加路面耐磨度，节约道路维修成本 |  |  |  | 99% | 99%
|  |  | 社会效益指标 | 改善人居、出行环境 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 生态效益指标 | 改善道路环境卫生，减少大气污染 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人居、出行环境 |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人：周东燕 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.3.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。