## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江城区部分建筑景观灯工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于申请曲江城区部分建筑景观灯安装工程项目款项的请示、关于曲江城区部分建筑景观灯安装工程工资支付情况的函、关于韶关市曲江城区部分建筑景观安装工程预算审核意见 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 | 关于申请曲江城区部分建筑景观灯安装工程项目款项的请示、关于韶关市曲江城区部分建筑景观安装工程预算审核意见
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 曲江城区部分建筑景观灯工程
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江城区部分建筑景观灯安装 | [7 empty] | 关于申请曲江城区部分建筑景观灯安装工程项目款项的请示、关于韶关市曲江城区部分建筑景观安装工程预算审核意见
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于申请曲江城区部分建筑景观灯安装工程项目款项的请示、关于韶关市曲江城区部分建筑景观安装工程预算审核意见 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 城市夜景是现代城市环境的重要组成部分，是城市现代化的标志以及城市繁荣发展的象征，为进一步丰富曲江区夜景，提升城市品味，展示城市形象，促进旅游事业发展，特开展此亮化项目。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 28930000元
|  |  | 待安排资金 |  | 2000000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2000000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 2000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2000000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2000000 | _ | 2000000 | 100% | _ | 2000000 | 100%
| 1 |  |  | 2021.06.16 | 2000000 | 100% | 2021.06.16 | 2000000 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.03.28 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.07.25
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.07.25 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.12.31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 进一步丰富曲江区夜景，对繁荣经济，提升城市品味，展示城市形象，促进旅游事业发展，营造高尚的文化氛围。 |  |  | 景观灯已通过初步验收，运行善良好，亮灯效果达到设计效果要求，进一步丰富曲了江区夜景，对繁荣经济，提升城市品味，展示城市形象，促进旅游事业发展，营造高尚的文化氛围。 |  |  | 1、保质期的的维保服务； 2、保质期期间产生的纠纷和诉讼，根据发生的具体情况进行处罚； 3、加强巡查工作，避免或减少人为破坏。
| 阶段性目标 |  | 1、重视文化和艺术品位，准确把握设计理念及定位； 2、多元化、现代化照明设计手法，形成突出重点，兼顾环境，层次丰富，动静结合的有序夜景效果，打造具有当地特色文化韵味的夜景风貌展示区。 3、合理建设，避免浪费，采用节能产品，严格控制光侵扰。 |  |  | 1、使用节能环保的光源，安装设计人性化，科学安排，整体设计，严控成本； 2、统筹兼顾，塑造不同时间段的多形态夜景观； 3、明确主题，分清主次，突出重点； 4、突出特色与时代，形式上和谐共生，符合现代审美品味； 5、科学合理，经济可行，产品安全可靠，并便于维修管理。 |  |  | 1、保质期的的维保服务； 2、保质期期间产生的纠纷和诉讼，根据发生的具体情况进行处罚； 3、加强巡查工作，避免或减少人为破坏。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目安装范围 |  |  |  | 四横、四 纵（道路）两座桥，两个公园 | 四横、四 纵（道路）两座桥，两个公园
|  |  |  | 建筑物栋数 |  |  |  | 480栋 | 480栋
|  |  | 质量指标 | 初步验收合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 工程招标的规范性 |  |  |  | 规范 | 规范
|  |  | 时效指标 | 资金拨款及时率 |  |  |  | 及时 | 及时
|  |  |  | 项目按期完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 工程总投资（万元） |  |  |  | 2922 | 2922
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 造价依据是否规范执行 |  |  |  | 是 | 是
|  |  | 社会效益指标 | 达到环保要求 |  |  |  | 达到 | 达到
|  |  |  | 推动城市经济繁荣发展 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  | 生态效益指标 | 灯具及相关产品必须符合现行国家及行业标准 |  |  |  | 符合 | 符合
|  |  | 可持续影响指标 | 突出城市道路及建筑群体形成的不同区域的识别 |  |  |  | 识别度高 | 识别度高
|  |  |  | 事故率和犯罪率 |  |  |  | 降低 | 降低
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众的幸福感 |  |  |  | 大力提升 | 大力提升
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2022.03.10
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。