## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | “大清洁，乡村美”工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 冯海强15976279223 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲市政示字[2021]86号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 关于将“大清洁，乡村美”工作扣罚奖补资金追加为工作经费的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ “大清洁，乡村美”工作经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 根据“大清——乡村美”工作实施方案要求，清洁办每月牵头组织部门对各镇农村环境卫生工作进行检查考核，根据考核情况进行通报，并进行扣罚。按照《区政府常务会议纪要（十五届42次）》精神，扣罚的奖补资金可作为“大清洁，乡村美”办公室工作经费，由于我区镇级填埋场后续维护运营管理工作正常开展。 | [7 empty] | 关于将“大清洁，乡村美”工作扣罚奖补资金追加为工作经费的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于将“大清洁，乡村美”工作扣罚奖补资金追加为工作经费的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于将“大清洁，乡村美”工作扣罚奖补资金追加为工作经费的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 按照统筹城乡发展，推进城乡一体化的要求，全面建立和落实农村环境卫生保洁长效管理机制，有效改善村容貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 100000元
|  |  | 待安排资金 |  | 100000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 100000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 7075.50 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 7075.50 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 100000 |  | 7075.5 | 7.08% |  | 7075.5 | 7.08% | 92924.5
| 1 |  |  | 2021-12-17 | 2032 | 2.032% | 2021-12-17 | 2032 | 2.032%
| 2 |  |  | 2021-12-21 | 2022.5 | 4.05% | 2021-12-21 | 2022.5 | 4.054%
| 3 |  |  | 2021-12-21 | 3021 | 7.08% | 2021-12-21 | 3021 | 7.075% | 92924.5
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2021年申请支付总金额为77594.50元，实际支出7075.5元，已申请未支付70519元，未达到付款条件未申请支付22405.5元。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021-12-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-12-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2021年申请支付总金额为77594.50元，实际支出7075.5元，已申请未支付70519元，未达到付款条件未申请支付22405.5元。下一步继续开展日常运转工作，保证工作的顺利进行，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按照统筹城乡发展，推进城乡一体化的要求，全面建立和落实农村环境卫生保洁长效管理机制，有效改善村容貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。 |  |  | 全面建立和落实农村环境卫生保洁长效管理机制，有效改善村容貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。
| 阶段性目标 |  | 1、环卫保洁、绿化管护机制，确保监管精细化效化、常态化。 2加强信息化建设，利用信息化管理，科学合理安排外包模式。 3、改善生态环境水平，营造良好的绿化景观环境，提高居民的居住环境。 |  |  | 1、环卫保洁、绿化管护机制，确保监管精细化效化、常态化，及时解决突出问题。 2加强信息化建设，利用信息化管理，科学合理安排外包模式，发现问题及时整改。 3、改善生态环境水平，营造良好的绿化景观环境，提高居民的居住环境。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 乡镇个数 |  |  |  | 9个 | 9个
|  |  |  | 每个村小组配备保洁员人数 |  |  |  | 1个 | 1个
|  |  | 质量指标 | 每月集中清洁专项行动 |  |  |  | 至少1次 | 至少1次
时效指标
|  |  | 成本指标 | 以奖代补形式核拨 |  |  |  | 2元/人/月 | 2元/人/月
|  |  |  | 考核等级（优秀、良好、及格、不及格） |  |  |  | 四个等级 | 四个等级
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 考核项目 |  |  |  | 4个 | 4个
|  |  | 社会效益指标 | 农村生活环境和质量 |  |  |  | 改善环境卫生 | 改善环境卫生
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 有效改善村容村貌 | 有效改善村容村貌
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  |  |  | 大力提高 | 大力提高
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2022.03.10
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。