## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备采购项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清13531481222 |  | 经办人及电话 | 周东燕13232051068 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 《关于采购城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备的请示》（韶曲市政示字[2021]40号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 小城镇基础设施建设2120303 | 《关于采购城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备的请示》（韶曲市政示字[2021]40号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 R 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 为进一步加强城区路灯照明设施安全监管，排除安全隐患，对城区部分建筑景观灯工程235套配电箱都安装线路漏电监测设备，单价8130元。 | [7 empty] | 《关于采购城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备的请示》（韶曲市政示字[2021]40号）、中标通知书、采购合同书
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：《关于采购城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备的请示》（韶曲市政示字[2021]40号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);《关于采购城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备的请示》（韶曲市政示字[2021]40号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： 1个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据《市住建管理局关于开展城乡涉电设施安全专项整治的通知》（韶市建字[2018]299号）、《韶关市安全生产委员会办公室关于加快城乡供用电安全除患专项排查整改的通知》（韶安委办[2018]96号）和《韶关市曲江区人民政府办公室关于开展涉电设施安全大检查的紧急通知》（韶曲府办函[2018]82号文）要求，为进一步加强城区路灯照明设施安全监管，排除安全隐患，保证用电安全，避免产生人身伤害，对城区部分建筑景观灯工程235套配电箱安装线路漏电监测设备。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 0元
|  |  | 待安排资金 |  | 1910550元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2115000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2115000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2115000 | 2021.10.15 | 2115000 | 100% |  | 0 | 0% | 2115000
| 1 |  | 2115000 | 2021.10.15 | 2115000 | 100% |  | 0 | 0% | 2115000
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：未支付完成的原因：城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备采购项目于2022年1月份开展，现未竣工验收，未达到支付条件。下一步工作计划：竣工验收合格后按程序支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.1.19 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.1.19 | 采购合同书
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.5.10 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 尚未完工 | 采购合同书
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 该采购项目正在施工中，已完成进度60%，是计划2022年5月10日前完成，现是2022年3月24日，未到计划完成时间。下一步工作计划：在计划完成时间前竣工验收合格后按程序支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为进一步加强城区路灯照明设施安全监管，排除安全隐患，减少漏电事故的发生，保证用电安全，避免产生人身伤害，对城区部分建筑景观灯工程235套配电箱安装线路漏电监测设备。 |  |  | 为进一步加强城区路灯照明设施安全监管，排除安全隐患，减少漏电事故的发生，保证用电安全，避免产生人身伤害，需对城区部分建筑景观灯工程235套配电箱安装线路漏电监测设备。该项目现处于在建状态，已完成项目进度60%，尚未竣工验收。 |  |  | 目标未完成原因：现未到计划完成时间。 整改措施：加快建设进度，按计划完工后组织验收。 |  | 曲江区城市照明供电电线路漏电监测管理平台实施方案、韶关曲江供电局文件、韶关市曲江区人民政府办公室文件
| 阶段性目标 |  | 1、为保证用电安全，避免产生人身伤害，对城区部分建筑景观灯工程235套配电箱安装线路漏电监测设备。 2、能通过后台电脑、手机、IPQD对现场进行开关灯控制，报警及时，能及时发现线路漏电情况，及时修复，防止触电事故的发生，保证用电安全，避免产生人身伤害。 3、节约维修工作人员巡查线路而带来的工费和油费等成本。 4、路灯维护及时，可以极大地减少对照明管理的投诉，减少漏电事故的发生，产生极大的社会效益，从而进一步地提高城市形象。 |  |  | 1、该项目现处于在建状态，已完成项目进度60%，尚未竣工验收。 |  |  | 目标未完成原因：现未到计划完成时间。 整改措施：加快建设进度，按计划完工后组织验收。 |  | 曲江区城市照明供电电线路漏电监测管理平台实施方案、韶关曲江供电局文件、韶关市曲江区人民政府办公室文件
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 线路漏电监测设备数量 |  |  |  | 235套 | 235套
|  |  | 质量指标 | 漏电检测精度 |  |  |  | ~0.01A | ~0.01A
|  |  |  | 质保期 |  |  |  | 5年 | 5年
|  |  | 时效指标 | 交货期 |  |  |  | 80天内 | 80天内
|  |  | 成本指标 | 项目投资概算（元） |  |  |  | 2115000元 | 2115000元
|  |  |  | 中标金额（元） |  |  |  | 1910550元 | 1910550元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 节约维修工作人员巡查线路成本 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 减少漏电事故的发生，消除安全隐患，避免产生人身伤害 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 生态效益指标 | 减少线路短路漏电燃烧产生的有害物质排放 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 确保日常工作运作 |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 99% | 99%
经办人：周东燕 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.3.24
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。