## 房管所代管公租、廉租保障性住房维修专项
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 房管所代管公租、廉租保障性住房维修专项 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 钟萍13680072880 |  | 经办人及电话 | 巢润连13580133833 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区房产交易中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他保障性安居工程支出2210199 | 佐证1
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 我单位代管公租、廉租保障性住房：公租房205套，廉租房259套，建设总面积约3.2万平方米。主要用于房屋修缮：房屋主体、内外墙、门窗、排水设施、厕所粪池、水电、白蚁防治等。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 韶曲财[2021]7号关于下达2021年部门预算指标的通知
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);附件2韶曲房示字[2021]11号关于拨付公租房、公产房修缮、拆除违章建筑工程等费用的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为加强代管房屋结构安全管理，维护公共安全和社会秩序，保护租户人身、财产安全，根据相关法律、法规要求，需要项目设立并可行。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 50000元
|  |  | 待安排资金 |  | 50000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 50000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 50000 | _ | 50000 | 100% | _ | 0 | 0% | 50000
1
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2021年10月8日请示已送财政局，待财政局批复意见。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021-04-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2021年10月8日请示已送财政局，待财政局批复意见。项目款没有及时支付给工程方，导致其它修缮没有开工。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 预算资金36646.95元，完成中心代管公租、廉租保障性住房急需的维修。 |  |  | 完成小部分代管公租、廉租保障性住房修缮、违建拆除及标线。 |  |  | 预算资金没有到位，其它工程滞后未完工。
| 阶段性目标 |  | 1、排查修缮代管房屋464套； 2、计算急需修缮面积和费用； 3、修缮项目验收； 4、项目覆盖租户满意度。 |  |  | 1、拆除违法建筑6处； 2、修缮房屋5处； 3、工程验收合格，手续资料齐全； 4、租户较为满意。 |  |  | 1、预算资金到位后需付工程款； 2、急需修缮的房屋续继跟进。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 排查修缮户数 |  |  |  | 464户 | 464户
|  |  | 质量指标 | 修缮项目验收 |  |  |  | 合格 | 合格
|  |  | 时效指标 | 按要求及时拨付资金 |  |  |  | 及时 | 不及时
|  |  | 成本指标 | 合理范围内支出 |  |  |  | 合理 | 合理
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提升办公效率 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力。 |  |  |  | 有所提升 | 有所提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖租户满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 巢润连 |  |  |  | 单位负责人： 李慧忠 |  |  | 上报时间：2022-3-24
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。