## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 张祥君6650991 |  | 经办人及电话 | 张祥君6650991 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于将镇级污水处理设施第三方运营服务费用列入预算指标的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 水体-2110302
归口股室 |  |  | 经济（外经）股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 部门预算部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江区沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂运营维护、污水收集管网疏通、在线监控运营维护、污泥处置。 | [7 empty] | 附件1 关于将镇级污水处理设施第三方运营服务费用列入预算指标的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于将镇级污水处理设施第三方运营服务费用列入预算指标的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： 1 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 《韶关市曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务实施方案》经区政府常务会议（第十五届63次）审议通过。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 8180000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 8180000.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 5450000.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 5450000.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 5450000 | —— | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 5450000
| 1 | 0 | 5450000 | —— | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 5450000
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：项目在进行招标工作,后续由韶关市曲江区城市建设投资有限责任公司实施，2021年未发生支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021.08 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021.08
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  |  |  |  | 实际完成时间（具体年月）
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务项目后续由韶关市曲江区城市建设投资有限责任公司实施。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 全区沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，污水收集管网保持通畅，生活污水得到有效处理。 |  |  | 《韶关市曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务实施方案》经十五届63次常务会和区委十三届第137次常委会审议通过，项目已完成招标文件初稿编制。 |  |  | 曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务项目后续由韶关市曲江区城市建设投资有限责任公司实施。
| 阶段性目标 |  | 1、加强对生活污水处理监督监管工作，每月对污水处理厂进行定期和不定期的巡查，确保正常运行。 2、定期开展现场巡查，重点加强对污水收集系统、在线监控设施、污水处理设施运行监督，及时掌握污水厂设施运行情况，防止污水超标排放水。 |  |  | 1、制定了《韶关市曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务实施方案》，经十五届63次常务会和区委十三届第137次常委会审议通过。 2、2021年9月已完成招标文件初稿编制，曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务项目进行招标工作。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 运营管理设施数量 |  |  |  | 8个镇级污水厂及管网 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  |  | 农村生活污水治理工作抽查、核查完成 |  |  |  | 每月检查3次以上 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  | 质量指标 | 出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严值 |  |  |  | 100% | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  | 时效指标 | 运营时间 |  |  |  | 运营服务年限为3年及以上 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  | 成本指标 | 预算控制情况 |  |  |  | 818万元 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 降低环境污染 |  |  |  | 排入自然水体的污染物下降 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  | 社会效益指标 | 提供技术服务 |  |  |  | 具备污水处理设施运营维护专业技术能力 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  | 生态效益指标 | 污水处理率 |  |  |  | 80% | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
|  |  | 可持续影响指标 | 污水处理设施可持续影响 |  |  |  | 提高居民生活污水收集处理率，有效改善镇街人居环境 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区域群众满意度 |  |  |  | 满意 | 无 | 项目在进行招标工作，后续由区城投实施。
经办人：张祥君 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.03.28
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。