## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 国防动员事业经费（人民防空警报试鸣暨疏散演练活动费） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈奇峰 13602901522 |  | 经办人及电话 | 谭国君 18675101039 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2021]7号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2030603人民防空
归口股室 |  |  | 经济（外经）股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 √扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 国防动员专业队伍建设、训练演练领域（人防专业队伍组建费和训练费）精准保障专业装备器材费用，整组训练活动经费，演习演练经费。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | （韶曲财[2021]7号）《关于下达2021年部门预算指标的通知》
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为进一步提升我县人防专业队伍训练水平和应急应战能力，做好人民防空军事斗争准备，打造人防专业队伍骨干，通过多种培训形式，努力提高专业队伍的业务素质，全面提高人防干部专业队伍的能力素质。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 48252
待安排资金
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 10000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 10000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 10000 | —— | 10000 | 100% | —— | 10000 | 100% | 0
| 1 | 0 | 10000 | —— | 10000 | 100% | 2021-12-21 | 10000 | 100% | 0
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021-10-13 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-10-13
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021-10-13 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021-10-13
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 已完成
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为进一步增强全民国防观念与人防意识，提升广大群众及师生应对空袭及各种突发自然灾害的逃生自救能力，曲江区人防办在峯璟国际小区组织居民及在校师生开展了防空防灾应急疏散演练活动，并普及人民防空知识。 |  |  | 已组织开展疏散演练活动。 |  |  | 已完成
| 阶段性目标 |  | 为进一步增强全民国防观念与人防意识，提升广大群众及师生应对空袭及各种突发自然灾害的逃生自救能力，曲江区人防办在峯璟国际小区组织居民及在校师生开展了防空防灾应急疏散演练活动，并普及人民防空知识。 |  |  | 在活动现场展出宣传展板，悬挂主题横幅，向居民发放防空防灾知识宣传手册300余份；组织学生观看人防工程宣传教育影片，通过现场讲解、示范操作、学员互动等多种形式传授应急工具的正确使用方法，广大师生纷纷表示受益匪浅。 |  |  | 已完成
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 培训参与度 |  |  |  | 全程参与 | 全程参与
|  |  |  | 培训人数 |  |  |  | 60人 | 60人
|  |  | 质量指标 | 出勤率 |  |  |  | 100% | 100%
时效指标
|  |  | 成本指标 | 预算范围内 |  |  |  | 合理范围 | 合理范围
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 活动任务完成率 |  |  |  | 100% | 100%
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 提高人防通信指挥专业能力，提高工作效率 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：谭国君 |  |  |  | 单位负责人：陈奇峰 |  |  | 上报时间：2022.03.15
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。