## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 农村保洁员工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林志文 6650808 |  | 经办人及电话 | 刘佩瑶 6643882 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出-2120899
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 部门预算部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 全面开展农村保洁，建立健全农村生活垃圾处理体系；落实村庄保洁员制度，划定环卫保洁责任区域，制定环卫保洁标准；完善镇、村两级环卫基础设施建设，合理规划垃圾投放点并做好硬底化工作；开展农村环境卫生整治行动。 | [7 empty] | 附件1 韶曲财﹝2021﹞7号 关于下达2021年部门预算指标的通知；附件2 韶关市曲江区2020年度“大清洁，乡村美”工作实施方案的通知
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：韶曲财﹝2021﹞7号 2.专项资金： 3.其他资金：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据《全区脱贫攻坚和农村人居环境整治项目建设工作推进会议纪要》（区政府工作会议纪要[2020]25号）和区政府第十五届42次常务会议精神，制定《韶关市曲江区2020年度“大清洁乡村美”工作实施方案》。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 4242480.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 4242480.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 年度资金安排总额： |  | 4242480.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 4242480.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 实际支出总额： |  | 3605643.80 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 3605643.80 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 4242480 |  | 3605643.8 |  |  | 3605643.8 | 84.99% | 636836.2
| 1 | 0 | 4242480 | 2021.03 | 1962554 | 100% | 2021.03 | 1962554 | 46.26% | 636836.2
| 2 |  |  | 2021.04 | 326426.4 | 100% | 2021.04 | 326426.4 | 53.95%
| 3 |  |  | 2021.05 | 324157 | 100% | 2021.05 | 324157 | 61.59%
| 4 |  |  | 2021.07 | 323711 | 100% | 2021.07 | 323711 | 69.22%
| 5 |  |  | 2021.09 | 340142.8 | 100% | 2021.09 | 340142.8 | 77.24%
| 6 |  |  | 2021.12 | 328652.6 | 100% | 2021.12 | 328652.6 | 84.99%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2021年申请支付总金额3937330.2元，实际支出3605643.80元，已申请未支付331686.40元，剩余305149.80元因手续未齐全未申请支付，待2022年度安排支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2021年申请支付总金额3937330.2元，实际支出3605643.80元，已申请未支付331686.40元，剩余305149.80元因手续未齐全未申请支付，待2022年度安排支出。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按照统筹城乡发展、推进城乡一体化的要求，全面建立和落实农村环境卫生保洁长效管理机制，有效改善村容村貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴，提升城乡面貌和人居环境水平，确保各镇农村干净整洁。 |  |  | 全面开展农村保洁，落实村庄保洁员制度，根据人口规模合理配置保洁人员，负责管理辖区内保洁工作，在村庄内建立保洁公示牌。完善镇、村两级环卫基础设施，合理规划垃圾投放点工作。开展农村环境卫生整治行动，每月开展一次集中清洁专项行动，全面清扫、清运各类积存垃圾，展现镇容村貌环境整洁卫生。
| 阶段性目标 |  | 1、开展农村保洁，落实村庄保洁员制度，根据人口规模合理配置保洁人员。 2、完善镇、村两级环卫基础设施，合理规划垃圾投放点并做好硬底化工作。 3、开展农村环境卫生整治行动，各镇每月最少开展一次集中清洁专项行动，建立健全农村生活垃圾处理收费制度。 |  |  | 1、全面开展农村保洁，落实村庄保洁员制度，根据人口规模合理配置保洁人员。 2、完善镇、村两级环卫基础设施，合理规划垃圾投放点并做好硬底化工作。 3、开展农村环境卫生整治行动，各镇每月开展一次集中清洁专项行动，建立健全农村生活垃圾处理收费制度。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目覆盖乡镇农村户籍人口（人） |  |  |  | 176770人 | 176770人
|  |  |  | 村庄保洁覆盖面 |  |  |  | 9个乡镇 | 9个乡镇
|  |  | 质量指标 | 项目管理覆盖率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  |  |  | 每人每月2元 | 每人每月2元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 农村村庄保洁覆盖率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 开展村庄集中清洁行动 |  |  |  | 每月一次以上 | 每月一次以上
|  |  | 生态效益指标 | 农村环境保洁 |  |  |  | 有所改善 | 有所改善
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 农村环境卫生保洁长效管理机制 | 农村环境卫生保洁长效管理机制
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区域群众满意度（%） |  |  |  | 95% | 98%
经办人：刘佩瑶 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.03.18
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。