## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 环卫、园林外包项目考核工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于将环卫、园林外包项目考核扣款追加为工作经费的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 关于将环卫、园林外包项目考核扣款追加为工作经费的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 环卫、园林外包项目考核工作经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 根据《曲江区城乡环卫作业项目》、《曲江区城区绿化管养承揽服务项目》于2020年1月由侨银城市管理股份有限公司和广东艺景生态环境建设有限公司实施运营服务，依考核实施办法规定，结合上级部门、第三方网格员和各镇的考评以及公众监督等情况综合核定环卫、园林外包项目每月扣款。为保证单位各项工作的正常开展，将考核扣款77.70万元追加30万元用于办公经费、劳务费、精准扶贫、职工福利、工会福利、车辆管护等费用开支。 | [7 empty] | 关于将环卫、园林外包项目考核扣款追加为工作经费的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于将环卫、园林外包项目考核扣款追加为工作经费的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于将环卫、园林外包项目考核扣款追加为工作经费的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 确保城乡环卫作业一体化市场运作、提升城区绿化养护水平，对环卫、园林管理工作精细化、长效化、常态化管理保证城区面貌日新月异，营造优美、整洁、干净、卫生的人居环境。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 300000元
|  |  | 待安排资金 |  | 300000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 300000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 300000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 298793 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 298793 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 300000 |  | 298793 | 99.6% |  | 298793 | 99.6% | 1207
| 1 |  |  | 2021-12-02 | 293733 | 97.91% | 2021-12-02 | 293733 | 97.91% | 6267
| 2 |  |  | 2021-12-17 | 2980 | 1% | 2021-12-17 | 2980 | 98.9% | 3287
| 3 |  |  | 2021-12-17 | 2080 | 0.69% | 2021-12-17 | 2080 | 99.6% | 1207
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：根据实际业务支出办公费用、车辆劳务维修费、复印纸费等费用，已完成支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021.12 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021.12
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 根据实际业务支出办公费用、车辆劳务维修费、复印纸费等费用，已完成支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 进一步健全环卫保洁、绿化管护机制，提高清扫保洁、绿化管护质量，实现管理工作精细化、长效化、常态化，做到城区面貌日新月异，营造优美、整洁、干净、卫生、园林式人居环境。为更好地提升曲江城区保洁、绿化养护水平，达到我市创文巩园和城市综合管理考核评分要求。 |  |  | 进一步健全管护机制，提高保洁、绿化管护质量，实现管理工作精细化、长效化、常态化，做到全区面貌日新月异，营造优美、整洁、干净、卫生、园林式人居环境。为更好地提升曲江城区保洁、绿化养护水平，达到我市创文巩园和城市综合管理考核评分要求。
| 阶段性目标 |  | 1、环卫保洁、绿化管护机制，确保监管精细化效化、常态化。 2加强信息化建设，利用信息化管理，科学合理安排外包模式。 3、改善我区生态环境水平，营造良好的绿化景观环境，提高我区居民的居住环境。 |  |  | 1、环卫保洁、绿化管护机制，确保监管精细化效化、常态化，及时解决突出问题。 2加强信息化建设，利用信息化管理，科学合理安排外包模式，发现问题及时整改。 3、改善我区生态环境水平，营造良好的绿化景观环境，提高我区居民的居住环境。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 外包企业数理 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 城区公共绿地绿化养护标准 |  |  |  | 一级 | 一级
|  |  | 质量指标 | 常态化保洁机制 |  |  |  | 城区和农村考核管理办法 | 城区和农村考核管理办法
|  |  | 时效指标 | 监督检查及时 |  |  |  | 每月四次 | 每月四次
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 居民生活环境和质量 |  |  |  | 改善环境卫生 | 改善环境卫生
社会效益指标
|  |  | 生态效益指标 | 管护任务完成率(%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 城乡环卫保洁、园林管护市场化、常态化 | 城乡环卫保洁、园林管护市场化、常态化
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众对环境改善的满意度 |  |  |  | >95% | >95%
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2022.03.10
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。