## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清13531481222 |  | 经办人及电话 | 周东燕13232051068 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于要求解决城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程费用的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他城乡社区公共设施支出2120399 | 关于要求解决城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程费用的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 曲江城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对曲江区环城路和马坝大道两处裸露地（共15000㎡）和环城路龟背式绿化带进行复绿和防泥尘外溢整治，并安装围蔽文明板。 | [7 empty] | 关于要求解决城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程费用的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于要求解决城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程费用的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于要求解决城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程费用的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为贯彻落实韶关市生态环保局韶环函[2019]24号文、市委书记调研纪要、韶示建字[2019]132号文工作要求，加强韶关市大气污染防治和扬尘治理工作，提高环境空气质量，曲江区环城路和马坝大道两处裸露地（共15000㎡）和环城路龟背式绿化带需进行复绿和防泥尘外溢整治，并安装围蔽文明板。该项目已获得区政府批准。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 280014.89元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 128694.66元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 128694.66元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 128694.66元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 128694.66元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 128694.66 | 2021.06.03 | 128694.66 | 100% | 2021.06.03 | 128694.66 | 100%
| 1 |  | 128694.66 | 2021.06.03 | 128694.66 | 100% | 2021.06.03 | 128694.66 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.03.16 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.03.16
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.03.29 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.03.29
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按市政府工作部署，结合我区扬尘整治工作，组织落实对曲江区内不符合要求的龟背式绿化带进行整改，要求在路沿石内侧开挖排水沟（宽20cm，深10cm），防止泥土外溢到路面，并继续加强对被泥土污染的绿化带及侧石的清洗，以及绿化带的保洁工作；结合春季修剪工作，对污染较重的绿化带植物进行优先修剪，加强肥水管养，以使其尽快萌发新枝叶。 |  |  | 按市政府工作部署，结合我区扬尘整治工作，组织落实对曲江区内不符合要求的龟背式绿化带进行整改，要求在路沿石内侧开挖排水沟（宽20cm，深10cm），防止泥土外溢到路面，并继续加强对被泥土污染的绿化带及侧石的清洗，以及绿化带的保洁工作；结合春季修剪工作，对污染较重的绿化带植物进行优先修剪，加强肥水管养，以使其尽快萌发新枝叶。
| 阶段性目标 |  | 1、选取有资质的施工单位，按要求落实整改。 2、对曲江区环城路龟背式绿化带开挖排水沟（宽20cm，深10cm），防止泥尘外溢。 3、对曲江区城区部分裸露地进行整治，（约15000㎡）。 |  |  | 1、按市政府工作部署，结合我区扬尘整治工作，制定具体整治计划。曲江区园林所经班子会议讨论并报区政府同意后聘请韶关市盛世苗木销售有限公司包干实施该项目。 2、对曲江区环城路龟背式绿化带挖宽20cm深10cm排水沟16800米，并清运挖出的泥土336立方。排水沟密铺草坪，防止泥尘外溢。 3、环城路路口裸露地混播草籽并盖绿色无纺布12100㎡，淋雨保湿。马坝大道北裸露地混播草籽并盖绿色无纺布2250㎡，淋水保湿。马坝大道北裸露地围蔽320㎡。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 开挖排水沟长度 |  |  |  | 16800米 | 16800米
|  |  |  | 清运泥土数量 |  |  |  | 336立方米 | 336立方米
|  |  |  | 整治裸露地面积 |  |  |  | 14670㎡ | 14670㎡
|  |  | 质量指标 | 园林绿化扬尘整治成效 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 第一期工程款待工程验收合格后支付合同价的50% |  |  |  | 151320.23元 | 151320.23元
|  |  |  | 第二期工程款待结算财审后支付至审定造价 |  |  |  | 128694.66元 | 128694.66元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 减少大气污染，改善人居环境，维护居民生命健康安全 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 减少大气污染 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 优化市容市貌、环境卫生 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 生态效益指标 | 改善道路环境卫生，减少大气污染 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人居、出行环境 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 减少大气污染 |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人：周东燕 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.3.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。