## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清13531481222 |  | 经办人及电话 | 周东燕13232051068 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程的请示（韶曲建示字[2019]37号）、韶财工[2019]21号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他城乡社区公共设施支出2120399 | 关于韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程的请示（韶曲建示字[2019]37号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对韶关市曲江区环城路、狮岩路进行硬化整治。 | [7 empty] | 关于韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程的请示（韶曲建示字[2019]37号）、建设工程施工合同
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程的请示（韶曲建示字[2019]37号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于韶关市曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程的请示（韶曲建示字[2019]37号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据市、区关于扬尘治理工作的督办要求，为解决车辆带泥上路问题，须对城区主要干道未硬化路口进行整治。韶关市曲江区住房和城乡建设管理局对曲江区环城路、狮岩路进行了硬化整治。该项目已获得区政府批准。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 286017.77元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 74503.71元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 74503.71元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 74503.71元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 74503.71元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 74503.71 | 2021.06.03 | 74503.71 | 100% | 2021.06.03 | 74503.71 | 100%
| 1 |  | 74503.71 | 2021.06.03 | 74503.71 | 100% | 2021.06.03 | 74503.71 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.05.06 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.05.06 | 验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.05.16 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.05.16 | 验收报告
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据市、区关于扬尘治理工作的督办要求，解决车辆带泥上路问题，对城区主要干道未硬化路口进行整治。韶关市曲江区住房和城乡建设管理局对曲江区环城路、狮岩路进行硬化整治。 |  |  | 根据市、区关于扬尘治理工作的督办要求，解决车辆带泥上路问题，对城区主要干道未硬化路口进行整治。韶关市曲江区住房和城乡建设管理局对曲江区环城路、狮岩路进行硬化整治。
| 阶段性目标 |  | 1、根据市、区关于扬尘治理工作的督办要求，解决车辆带泥上路问题，对城区主要干道未硬化路口进行查漏补缺整治。 2、进一步做好城区及周边道路环卫保洁、路口硬化工作，加大扬尘管控力度，打好污染防治攻坚战，空气质量达到II级以上。 3、群众满意度达到98%。 |  |  | 1、根据市、区关于扬尘治理工作的督办要求，解决车辆带泥上路问题，对曲江区环城路、狮岩路进行硬化整治。 2、进一步做好城区及周边道路环卫保洁、路口硬化工作，加大扬尘管控力度，打好污染防治攻坚战，空气质量达到II级以上。 3、群众满意度达到98%。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  |  | 5319.37㎡ | 5319.37㎡
|  |  |  | 雨水口 |  |  |  | 4座 | 4座
|  |  |  | 安装塑料管 |  |  |  | 74米 | 74米
|  |  |  | 安装混凝土管 |  |  |  | 18米 | 18米
|  |  | 质量指标 | 园林绿化扬尘整治成效 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 结算总价 |  |  |  | 302162.94元 | 286017.77元 | 该项目被抽中审核，评审中心核减了结算价。
|  |  |  | 第一期工程款待工程验收合格后支付合同价的70% |  |  |  | 211514.06元 | 211514.06元
|  |  |  | 第二期工程款待结算财审后支付至审定造价 |  |  |  | 74503.71元 | 74503.71元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 解决车辆带泥上路问题，减少保洁成本 |  |  |  | 99% | 99%
|  |  | 社会效益指标 | 减少大气污染，改善人居环境，维护居民生命健康安全 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  |  | 优化市容市貌、环境卫生 |  |  |  | 99% | 99%
|  |  | 生态效益指标 | 改善道路环境卫生，减少大气污染 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人居、出行环境 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 减少大气污染，提升空气质量 |  |  |  | 98% | 98%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人：周东燕 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2022.3.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。