## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 新冠肺炎疫情防控应急经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 孔庆云 0751-6689319 |  | 经办人及电话 | 肖尹嵋 0751-6689319 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区卫生健康局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲卫请[2020]26号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2010102]一般行政管理事务
归口股室 |  |  | 规划财务与信息化股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 新冠肺炎疫情防控
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 确保新冠肺炎疫情防控应急物资的储备和发放 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：- 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：- 3.其他资金：《关于申请拨付新冠肺炎疫情防控应急经费的请示》（韶曲卫请[2020]26号）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准
项目的可行性、必要性 |  |  | 确保新冠肺炎疫情防控工作稳步有序推进，稳妥做好防疫卫生应急物资储备。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 100000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 100000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 100000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 100000 | 2020-03-01 | 100000 | 100% | 2020年4-9月 | 100000 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2020-03-01 | 100000 | 100% | 2020-04-01 | 47273 | 47.27%
| 2 | [5 empty] | 2020-05-01 | 1560 | 48.83%
| 3 | [5 empty] | 2020-06-01 | 48879.05 | 97.71%
| 4 | [5 empty] | 2020-09-01 | 2287.95 | 100%
5
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020-03-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020-03-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020-09-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020-09-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 下一步工作计划：确保疫情防控工作稳步有序推进，做好应急物资的储备和发放。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 确保疫情防控工作稳步有序推进 |  |  | 确保疫情防控工作稳步有序推进 |  |  | -
| 阶段性目标 |  | 1、做好新冠肺炎疫情防控应急物资的储备 2、做好新冠肺炎疫情防控应急物资的发放 3、确保疫情防控工作稳步有序推进 |  |  | 1、做好新冠肺炎疫情防控应急物资的储备 2、做好新冠肺炎疫情防控应急物资的发放 3、确保疫情防控工作稳步有序推进 |  |  | -
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 疫情防控物资储备量（天） |  |  |  | ≥30天 | ≥30天
|  |  | 质量指标 | 防疫物资合格率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 物资款支出及时率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 疫情防控物资验收入库率（%） |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 防疫物资保障充足率（%） |  |  |  | 100% | 100&
|  |  |  | 隔离人员保障到位率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 疫情防控工作进展有序性 |  |  |  | 长期性 | 长期性
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居民对疫情防控工作的满意度（%） |  |  |  | ≥90% | 92%
|  |  |  | 疫情防控人员对防疫保障措施的满意度（%） |  |  |  | ≥90% | 95%
经办人：肖尹嵋 |  |  |  | 单位负责人：伍绍文 |  |  | 上报时间：2021年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。