附件3

韶关市2020年国家基本公共卫生服务项目绩效评价情况

一、组织管理

（一）制度建设和分工协作。全市10个县（市、区）均成立了由卫生健康部门“一把手”担任组长的工作领导小组并根据实际工作需要及时调整项目领导小组成员和职责分工；各地均出台了本地区基本公共卫生服务项目资金管理办法的文件，为规范项目资金管理和使用提供了政策保障；各县（市、区）县级卫生健康行政部门、专业机构、基层卫生机构均建立协调工作机制，职责分工明确；各县（市、区）疾控、中医、妇幼保健院及精防等单位均对辖区基层医疗机构开展了技术指导，工作有计划或方案，除新丰县指导文书缺乏上次问题的整改情况外，其余县（市、区）均有规范的指导文书；各县（市、区）卫生健康部门均有收集和分发慢性病患者信息的记录，多数基层医疗机构有接收信息的记录并提供相应的管理服务，信息交换存在的问题有南雄市提供的管理服务与反馈信息存在脱节现象。

（二）培训宣传情况。10个县（市、区）卫生健康局和抽查的20个基层医疗卫生机构均组织开展了12类原基本公共卫生服务项目的培训，且资料齐全。10个县（市、区）医务人员现场问卷测试得分率为69.97%，得分最高的是曲江区（88.20%），最低的是南雄市（63.46%）。10个县（市、区）均组织相关人员开展了基层高血压、糖尿病在线培训工作，高血压防治管理指南在线培训完成率均达到100%、糖尿病防治管理指南在线培训获证率均达到70%以上。10个县（市、区）均在地方电视台或其他新媒体向居民播放由国家卫健委制作的国家基本公共卫生服务项目公益广告；抽查的20个基层医疗卫生机构均通过网站、微信公众号、报纸、电视、宣传栏等渠道向社会公开提供服务机构的基本信息（包括机构信息、地址、联系电话、承担的项目等）。

（三）问题整改情况。大部分县（市、区）根据近年省、市绩效评价发现的问题进行了深入整改，落实整改措施，整改佐证材料充分，整改工作基本到位。但仍有个别县的整改工作落实不到位，乐昌市秀水镇和云岩镇卫生院问题整改材料缺整改报告及佐证材料不全；南雄市湖口镇中心卫生院整改列表内容与存在问题不一致，缺整改报告；雄州社区服务中心问题整改佐证材料不足。

（四）绩效评价工作落实情况。各县（市、区）均完成了2020年度项目绩效评估工作，县级评估结果能够与项目资金分配挂钩；大部分基层机构实施了较全面的内部绩效评估和村卫生室工作考核，并落实奖罚机制。存在的问题有：浈江区新韶镇卫生院绩效评价方案存在个别指标及目标值与国家、省当年的目标要求不一致；项目分值未按照开展工作难易程度及所需时间等因素赋值；对村医的考核原始评分表没有扣分原因及存在问题说明，对村卫生站半年考核一次，未按照要求每季度开展一次。浈江区车站社区服务中心内部绩效考核没有过程资料；没有对提供服务的质量进行考核，仅仅是汇总工作量。曲江区沙溪镇卫生院内部绩效评价方案中合格与不合格的标准存在前后矛盾的情况，缺少考核结果运用的内容。南雄市湖口镇中心卫生院和雄州社区服务中心出台的绩效评价方案未能紧扣本年度的省市级明确的重点工作内容。

二、资金管理

（一）项目资金落实和拨付及时性。各县（市、区）均按照人均74元的标准足额落实基本公共卫生补助资金，全市各级财政配套资金共计下拨22090.85万元(不含省级统筹资金），2020年人均基本公共卫生服务补助经费达到73.7元（不含省级人均统筹资金约0.7元）。各县（市、区）将项目补助资金纳入当地财政年度预算，各县（市、区）均能按时拨付县级配套资金；除武江区和始兴县外，其余8个县（市、区）均有超过30天转拨上级补助资金的情况出现。

（二）项目资金预算执行率。浈江区（0.76元）、翁源县（1.39元）、南雄市（3.21元）、乳源县（3.31元）、始兴县（3.92元）等5个县（市、区）未落实2020年新增5元基本公卫经费用于开展新冠肺炎疫情防控。

南雄市（56%）、曲江区（63%）、翁源县（66%）、乳源县（77%）等4个县（市、区）的专业技术机构的预算执行率未达到目标要求（80%）。截至现场评价时，浈江区新增项目补助资金66.79万元仍滞留在卫健局未下达。

（三）村卫生室补助到位率。10个县（市、区）均能按照要求将40%及以上的工作任务下沉给村卫生站，并进行考核。10个县（市、区）村卫生站补助资金下拨比例均未达到目标要求（40%），其中，下沉比例未达到20%的有浈江区（5%）、南雄市(7%)、仁化县（18%）、乐昌市(19%)。

（四）资金使用规范性。现场评价未发现基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务向居民收费的情况。个别机构存在未按规定使用资金的情况：翁源县新江中心卫生院2020年1月违规使用基本公卫资金支付铺设地板工程款；乐昌市妇幼保健院2020年4月违规使用基本公卫资金支付房屋租金；武江区新华街道沙洲尾社区卫生服务中心使用基本公卫经费购买空调；乳源县一六镇卫生院、游溪镇卫生院的水、电、邮电等费用全部从基公经费支出等。

三、服务项目

（一）健康档案。

1. 居民电子健康档案建档率。全市2020年电子健康档案建档率报表数为92.56%，达到目标要求（90%）；除浈江区（82.21%）外，其余9个县（市、区）均达到目标要求。现场共抽查电子健康档案200份，核实有效档案数为194份，有效率为97%。校正后，除浈江区（74.06%）、武江区（77.06%）、乳源县（85.36%）和曲江区（88.73%）等4个县（区）电子健康档案建档率未达到目标要求外，其余6个县（市）均达到目标要求。

6份档案无效的原因：4份档案不真实,其中，3份（武江2份、乳源1份）吸烟情况与档案记录不相符，1份（曲江）电话核实本人有糖尿病史十余年，既往史上未记录；2份档案存在2项及以上空错项，主要包括工作单位与职业存在逻辑错误、户籍空项、本人或联系人电话错误等。

- 2.居民健康档案动态使用率。全市居民健康档案动态使用率报表数为72.78%，未达到目标要求（80%）。全市抽查居民健康档案200份，根据判定标准，145份（72.5%）档案有动态使用记录，未达到目标要求（80%）；除曲江区、南雄市和新丰县外，其余7个县（市、区）均未达到目标要求。其中一般人群50份，13份（26%）有动态使用记录；重点人群150份，132份（88%）有动态使用记录，一般人群健康档案动态使用率低。

- 3.死亡居民健康档案管理情况。抽查死亡的居民档案212份，建立健康档案191份，已注销档案178份，13份未注销（浈江区6份，乐昌市5份，仁化县和翁源县各1份）；死亡居民的档案均未发现死亡后有服务记录。

（二）健康教育

10个县（市、区）共抽查20个街道/乡镇的基层医疗机构核查健康教育开展情况。武江区龙归镇中心卫生院印刷的健康教育资料缺少出生缺陷防治知识的内容；新韶镇卫生院和车站街道社区卫生服务中心健康教育音像资料播放资料归档不全；新韶镇、游溪镇卫生院和新华街道沙洲尾社区卫生服务中心下辖的村卫生站健康教育讲座次数不达标及龙归镇中心卫生院健康知识讲座资料不完整（缺少通知、签到表），健康科普人群局限（主要集中在学校开展健康知识讲座）。其余基层医疗机构均按照项目规范要求制作发放各类项目健康教育印刷资料、播放项目健康教育音像资料、设置健康教育宣传栏、更新及定期开展健康知识讲座。

（三）预防接种。

1.建证建卡情况。抽查20间基层医疗机构200名儿童的预防接种卡，建证率为100%，信息系统建档率为100%；信息不完整/不一致的有11名，接种证规范填写率为94.5%。                                                       信息填写不规范的原因主要包括：疫苗名称、规格、接种部位、批号、生产企业、医生签名漏填或者填错，及个别卡证不一致等。其他存在问题：部分卫生院接种证为2012年版，选择了2016年版打印格式，打印内容与标题不符。

2.免疫规划疫苗接种情况。共抽查20间基层医疗机构8类适龄儿童国家免疫规划疫苗的接种率，15间8类疫苗接种率均在90%及以上，其余5间均出现部分疫苗接种率小于90%。5间（25%）基层医疗机构7周岁A+C群流脑多糖疫苗第2剂次接种率未达90%；2间（10%）的基层医疗机构7周岁白破疫苗第2剂未达90%；1间（5%）的基层医疗机构7周岁脊灰疫苗第4剂未达90%。

3.查验接种证和疫苗接种情况。共抽查20间基层医疗机构接种证查验登记，车站街道社区卫生服务中心、新韶镇卫生院、沙洲尾社区卫生服务中心和沈所镇卫生院学校新生查验率未达到100%；沙洲尾社区卫生服务中心、龙归镇中心卫生院及云岩镇卫生院新生查验证资料不完整。现场抽查学校相应疫苗接种率，浈江区车站街道社区卫生服务中心和新韶镇卫生院、武江区沙洲尾社区卫生服务中心的流脑A+C第二剂及武江区沙洲尾社区卫生服务中心的白破疫苗没有达到扩大免疫规划规定目标。

（四）0-6岁儿童健康管理。

- 1.新生儿访视率。全市2020年新生儿访视率报表数为95.34%，达到目标要求（90%）；除浈江区（84.07%）外，其余9个县（市、区）均达到目标要求。共抽查新生儿访视档案150份，核实有效档案数132份（88%）。10个县（市、区）校正后的新生儿访视率除始兴县（95.4%）、曲江区（95.12%）和南雄市（94.21%）外，其余7个县（市、区）均未达到目标要求，浈江区仅为18.79%。18份无效档案中，有17份不规范，1份不真实(浈江区)。不规范的原因主要是随访表填写缺项三项及以上、高危儿未建议转诊等；不真实的原因主要是电话核实未面对面访视但档案有记录。浈江区、武江区和翁源县2020年辖区内活产的报表数低于妇幼年报的数量，分别相差631、715、371，存在新生儿未纳入应管理对象的现象。

- 2.0-6岁儿童健康管理率。全市2020年儿童健康管理率报表数为92.58%，达到目标要求（90%）；全市10个县（市、区）除浈江区（85.14%）、武江区（85.19%）未达到目标要求外，其余8个均达到。共抽查儿童健康管理档案150份，核实有效档案数130份。10个县（市、区）校正后的儿童健康管理率除始兴县（95.37%）和仁化县（92.53%）外，其余8个均未达到目标要求，其中，浈江区（8.02%）、武江区（59.53%）、乳源县（62.53%）位于末三位。20份不规范档案中有1份（浈江区）不真实，不真实的原因主要是电话核实家长否认接受体检但档案有体检记录；其他不规范的原因主要是健康检查记录表空漏错项超过3项及以上；体检未按照国家规范要求的月龄或者项目进行；体检结果存在异常情况无相应的指导。浈江区、武江区和翁源县2020年辖区内0-6岁儿童的报表数低于妇幼年报的数量，分别相差10679、4067、840，存在0-6岁儿童未纳入应管理对象的现象。

3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率。共抽查已管理儿童健康档案300份，核实2020年度在“广东省妇幼健康信息平台”中《广东省0-6岁儿童视力健康电子档案》有眼保健和视力检查记录并且规范的档案数为268份。校正后的儿童眼保健和视力检查覆盖率除仁化县（92.53%）、始兴县（92.44%）和翁源县（92.5%）达到目标要求外，其余7个县（市、区）均未达到目标要求（90%），其中浈江区（10.32%）、武江区（52.66%）和乐昌市（69.24%）位于末三位。32份档案不规范，不规范的原因主要是眼保健和视力检查记录空错项2项及以上；未及时或者未规范录入省妇幼信息平台儿童视力眼保健信息；没有按照规范要求的时间提供眼保健及视力检查服务。

（五）孕产妇健康管理。

1.早孕建册率。全市2020年早孕建册率报表数为91.96%，达到目标要求（90%），10个县（市、区）中乐昌市（84.69%）、乳源县（85%）、浈江区（89.67%）等3个未达到目标要求。共抽查第1次产前检查服务记录档案200份，核实规范档案185份（92.5%），不规范档案15份（无不真实档案）。校正后10个县（市、区）的早孕建册率达到目标要求（90%）的仅有仁化县（95.43%），其余9个县（市、区）均未达到。

2.产后访视率。全市2020年产后访视率报表数为94.84%，达到目标要求（90%）；10个县（市、区）中浈江区（84.07%）、武江区（88.11%）等2个未达到目标要求。共抽查产后访视档案200份，核实的规范档案196份（98%），不规范档案4份（其中不真实档案2份：浈江区和曲江区各1份）。校正后的产后访视率达到目标要求（90%）的有南雄市（97.59%）、新丰县（96.69%）、始兴县（93.96%）、曲江区（91.01%）和乐昌市（90.9%），其余5个县（市、区）均低于目标要求。

3.部分档案不规范、不真实。主要原因包括：个别档案早孕建册时间超过孕13周；产后访视时间超过出院后7天；第一次产前检查服务记录或者产后访视记录存在空错项3项及以上；高危孕产妇未准确评估，没有提出相应的指导意见；产后访视档案不真实主要原因为电话核实孕产妇产后访视的时间与档案记录不相符或者上门访视没有进行体格检查但档案中有记录。

（六）老年人健康管理。

1.老年人健康管理率。全市2020年老年人健康管理率报表数为56.69%，未达到目标要求（70%）；10个县（市、区）中仅南雄市（79.41%）、始兴县（76.25%）及翁源县（70.5%）等3个达到目标要求。共抽查已管理老年人档案200份，核实有效健康管理数167份，无效档案33份（无不真实，均为不规范），校正后10个县（市、区）除南雄市（75.51%）的老年人健康管理率达到目标要求外，其余9个县（市、区）均未达到，浈江区（16.9%）、武江区（26.92%）、乐昌市（39.86%）位于末三位。

2.部分档案不符合规范要求。不规范的原因主要有以下：一是老年人档案个人基本信息表和体检表存在缺漏项；二是健康评价和指导不完整或错误。主要表现为视力、BMI指数、腰围、血压、空腹血糖、辅助检查结果等异常，但未评价指导或者评价指导错误等；三是新发疾病未填入现存主要健康问题和既往史。

（七）高血压患者健康管理。

1．高血压患者管理任务完成情况。全市2020年已管理高血压患者报表数为118455人，任务完成率为92.47%，未达到国家要求（100%）；浈江区（40.01%）、武江区（65.95%）、乐昌市（79.1%）、乳源县（93.77%）等4个县（市、区）未完成高血压患者健康管理任务。共抽查已管理的高血压患者档案200份，核实有效健康管理198份，校正后的任务完成率为90.7%，未完成国家下达的任务；始兴县（124.24%）、南雄市（122.67%）、翁源县（112.3%）、新丰县（107.01%）、仁化县（104.76%）、曲江区（103.91%）等6个县（市、区）校正后的任务完成率达到了目标要求，其余4个县（市、区）未达到，其中浈江区（29.02%）低于50%。2份档案无效，均为不真实（乐昌市和新丰县各1份），不真实的原因为档案记录的面访方式和次数与访谈不相符。

2.高血压患者规范管理率。全市2020年高血压患者规范管理率报表数为75.45%，达到目标要求（60%）；10个县（市、区）高血压患者规范管理率均达到目标要求。全市共抽取高血压患者健康管理档案200份，现场核实规范管理健康档案数为144份，规范管理率72%，达到了国家目标要求（60%）。10个县（市、区）规范管理率均达到目标要求。部分高血压患者管理不符合国家规范要求：一是存在不真实档案；二是随访次数未达到国家要求的频次，表现为未按照规范每季度随访或随访血压控制不满意未增加随访次数；三是无年度健康体检记录；四是健康评价、健康指导及危险因素控制指导错误；五是生活方式填写错误或空项、随访表和体检表生活方式填写不一致、用药情况指导错误等。

3.血压控制率。共抽取已管理高血压患者健康管理档案200份，血压达标153份，血压控制率为76.5%，达到目标要求（40%）。10个县（市、区）血压控制率均达到目标要求。

（八）糖尿病患者健康管理。

1.糖尿病患者管理任务完成率。全市2020年已管理糖尿病患者报表数为41466人，任务完成率75.26%，与国家要求的任务完成率（100%）相距较远；除新丰县（106.2%）外，9个县（市、区）均未完成糖尿病患者健康管理任务。共抽查2020年已管理的糖尿病患者档案201份，核实有效健康管理数189份,12份无效（11份不真实，南雄市1份未管理），现场核实除新丰县（100.53%）外，其余9个县（市、区）均未完成糖尿病患者健康管理任务，其中浈江区（24.09%）任务完成率未达到50%。11份（翁源县4份、武江区和始兴县各2份、浈江区、仁化县和新丰县各1份）不真实档案的主要原因包括：患者否认2020年有随访，但系统上有随访记录；患者否认随访时有触摸足背动脉，但档案中有记录；患者否认有糖尿病及随访，但有相关记录。

2. 糖尿病患者规范管理率。全市2020年糖尿病患者规范管理率报表数为73.78%，达到目标要求（60%）；10个县（市、区）均达到目标要求。全市共抽取糖尿病患者健康管理档案200份，现场核实规范管理健康档案133份，规范管理率65.5%，达到了国家目标要求（60%）；校正后的10个县（市、区）规范管理率除武江区（55%）和翁源县（55%）外，其余8个均达到目标要求。部分糖尿病患者管理不符合国家规范要求的主要原因包括：一是存在不真实档案；二是随访频次未达到国家要求，表现为未按照规范每季度随访或随访血糖控制不满意未增加随访次数，三是连续两次血糖控制不满意未建议转诊；四是无年度健康体检记录；五是健康评价、健康指导及危险因素控制指导错误；六是2型糖尿病患者体检未检查足背动脉搏动情况，主要用药情况（用法，用量）填写不规范等。

3.血糖控制率。现场评价共抽取已管理糖尿病患者健康管理档案200份，年内最近一次随访血糖达标数121份，血糖控制率60.5%，达到目标要求（40%）。现场评价的10个县（市、区）血糖控制率均到目标要求。

（九）严重精神障碍患者管理。

1.严重精神障碍患者管理情况。经系统核查，全市2020年严重精神障碍患者管理率为94.95%，10个县（市、区）均达到目标要求（90%）。10个县（市、区）现场随机抽查200份档案核查提供服务的真实性和规范性，规范档案148份，不规范52份（1份不真实）。经校对，严重精神障碍患者规范管理率达到目标要求（80%）的有乐昌市（81.15%）和乳源县（81.04%），其余8个县（市、区）未达到。200份精神障碍患者档案中有精神分裂症患者160人，其中，接受治疗患者数148人，治疗率为92.50%，全市10个县（市、区）除武江区（68.42%）未达到目标要求（70%）外，其余9个县（市、区）均达到目标要求。

2.存在问题。部分严重精神障碍患者管理不符合国家规范要求：对患者病情评估、危险性评估不准确，甚至未真实掌握患者实际病情及用药情况，对患者病情变化不能及时发现和处理，未及时对病情长期评估为基本稳定的患者进行药物调整或者转诊处理；体检表填写不规范，如用药情况填写错误、体检表填写不完整或者已体检但未及时录入系统，体检异常情况未填写等；武江区存在1份不真实档案，不真实的原因为患者实际因严重不良反应不服药，但随访记录为服药且有服药指导。

（十）肺结核患者健康管理。

1.肺结核可疑症状转诊率。全市共抽查在基层医疗机构就诊的肺结核可疑症状患者607人，602人均填写了转诊单，肺结核可疑症状转诊率为99.18%，达到了目标要求（95%）；10个县（市、区）中除浈江区（50%）和乳源县（80%）外，其余8个均达到了目标要求。

2.体检的老年人及已随访管理的糖尿病患者中肺结核可疑症状筛查率。全市共抽查2020年已体检的老年人24809人，均开展了肺结核可疑症状筛查，筛查率为100%，达到了目标要求（80%）。全市共抽查2020年已随访管理的糖尿病患者7328人，均开展了肺结核可疑症状筛查，筛查率为100%，达到了目标要求（80%）。10个县（市、区）2020年体检的老年人及随访管理的糖尿病患者中肺结核可疑症状筛查率均为100%。

3.肺结核患者管理率。全市共抽查2020年通知基层管理肺结核患者153人，152人纳入了管理，经校对，10个县（市、区）管理率均达到了国家目标要求（90%）。

4.肺结核患者规范管理率。全市共抽查155份2019年管治结束的肺结核患者档案核查规范性，143份规范，12份不规范（无不真实）；除始兴县（73.33%）外，其余9个县（市、区）均达到了目标要求（80%），其中曲江区、乳源县、翁源县和新丰县规范管理率均达到了100%。不规范管理的主要原因包括：患者失访；随访频次未达到国家要求的频次；随访记录填写不规范，错漏项3项及以上等。

5.肺结核患者规则服药率。共抽查全市2019年管治结束的肺结核患者155人，其中规则服药人数为147人；10个县（市、区）中武江区（86.56%）、浈江区（86.67%）、始兴县（86.67%）、仁化县（93.33%）及乐昌市（94.12%）等5个县（市、区）未达到目标要求。不规则服药的主要原因如下：患者失访或者不良反应严重未完成治疗疗程。共核实150份肺结核患者的服药情况的真实性，均为真实档案。

（十一）中医药健康管理。

1.老年人中医药健康管理率。全市2020年老年人中医药健康管理率报表数为61.11%，未达到目标要求（65%）；10个县（市、区）中仅南雄市（79.16%）、始兴县（77.97%）、新丰县（67.36%）、翁源县（67.34%）达到目标要求。现场核查200份老年人中医药健康管理档案的规范性和真实性，规范档案192份（96%），不规范档案8份（均为真实档案）。经过校正，10个县（市、区）除南雄市（75.9%）、始兴县（75%）、新丰县（65.24%）达到目标要求外，其余7个均未达到。

部分老年人中医药健康管理服务不符合国家规范要求：具体指导内容与体质辨识类型不一致；中医体质辨识题目中的的腰围、体质指数等数据与健康体检档案数据差距较大等。其他存在问题：个别档案体质辨识表填写存在矛盾的情况，例如：同时选择“总是精力充沛”和“总是容易疲乏”；部分抽查对象不清楚中医药健康指导具体内容；居民对中医药健康管理服务知晓率较低。

- 2.儿童中医药健康管理率。全市2020年儿童中医药健康管理率报表数为73.31%，达到目标要求（65%）；10个县（市、区）除浈江区（57.44%）和乳源县（62.86%）外，均达到目标要求。核查200份0-36个月儿童中医药健康管理档案的规范性和真实性，规范档案为187份，不规范档案13份（其中，浈江区1份档案不真实）。经过校正，浈江区（32.55%）、乳源县（47.29%）、乐昌市（60.37%）和武江区（62.6%）等4个县（市、区）未达到目标要求。

部分儿童中医药健康管理服务不符合国家规范要求：一是存在不真实档案，不真实的原因为儿童家长否认接受过中医药健康指导服务，但档案有记录；二是未按照规范要求的月龄开展中医药健康指导；三是中医药保健指导不完整；四是勾选了其他但是没有具体的指导内容。其他存在问题：部分儿童家长表示有接受过中医药健康管理，但不清楚具体指导内容及推拿操作方法。

（十二）传染病和突发公共卫生事件报告与处理。

1.传染病疫情报告率和及时率。10个县（市、区）共查出基层医疗机构传染病842例，网络直报830例，传染病疫情报告率为98.57%，达到目标要求（95%）。10个县（市、区）除浈江区（90.48%）报告率未达到目标要求（95%）外，其余9个均达到。12例漏报的病种主要为乙肝大小三阳、风疹、淋病、流感、肺结核、淋病、其他感染性腹泻等。10个县（市、区）传染病疫情报告及时率均为100%。存在的其他问题：一是多数基层医疗机构门诊日志填写不规范，主要包括门诊日志中的“职业”、“住址”、“联系电话”“身份证号码”、“发病日期”、“初复诊”等项目空漏项较多。二是多数基层医疗机构存在诊断不规范的情况，主要表现在诊断名不是标准诊断名，以症状代替诊断名，诊断名称与临床资料不相符。三是个别基层医疗机构未开展传染病诊断标准的培训、自查补报时间间隔过长、与传染病诊断有关的检验及影像学阳性结果登记表登记不规范等。

2.突发公共卫生事件相关信息报告率。全市基层医疗机构应报告突发公共卫生事件相关信息数33起，实际报告33起，报告率为100%。

（十三）卫生健康监督协管。

抽查20间基层医疗机构核查辖区内卫生健康监督协管开展情况，多数基层医疗机构能按照规范要求完善工作制度，建立本辖区内的综合档案，填报巡查情况、上报线索及报告信息等。存在的主要问题包括：多数基层医疗机构未按照要求配备与开展工作相适应的现场快检设备；部分基层医疗机构未按照要求设置独立的办公用房；部分基层医疗机构未建立或及时更新各类经营场所综合档本底资料或者花名册资料不齐全；个别基层医疗机构未开展部分场所的巡查工作；个别基层医疗机构报送事件或线索未填写《案件报送单》或者报告事件或线索数目混乱，各季度的数据与年度数据不符等。

（十四）家庭医生签约服务。

1．签约情况。根据报表数据，截至2020年底，全市共135.1万人签订了家庭医生服务协议，签约服务覆盖率达到45.08%，其中，包括68.4万老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、残疾人等重点人群，重点人群签约服务覆盖率达78.22%。残疾人签约服务覆盖率未达到目标要求（80%）的县（市、区）是浈江区（52.04%）、翁源县（77%）。现场抽取200份建档立卡贫困人口档案核查签约履约情况，规范履约率为63.89%，签约居民对家庭医生签约服务的知晓率为61%，满意度为99%。贫困人口家庭医生服务规范履约率较低的县（市、区）有浈江区（38.89%）、乐昌市（38.89%）、武江区（50.00%）。

2．签约履约方面的主要存在问题。一是6个县（市、区）有建档立卡贫困人口2020年仍未建立居民电子健康档案的情况，其中，南雄市175人，乐昌市172人，翁源县83人，乳源县60人，新丰县3人，曲江区2人。二是个别建档立卡贫困人口未落实通知免费体检，或者通知情况记录不准确。三是履约不规范。例如，未按要求提供发放联系卡、发送短信/微信等“七个一”和“一个定期”服务的情况；未按要求为签约老年人收费服务包的居民提供血尿酸等体检服务。四是签约居民对家庭医生签约服务知晓率不高，部分签约居民不知道签约服务，不知道签约的家庭医生姓氏，不了解签约收费服务包后可获得免费体检、免除一般诊疗费等服务。

（十五）新划入项目

- 1.地方病防治项目。在数量指标上，各县（市、区）均能按照监测方案要求，100%完成对儿童、孕妇的盐样、尿样监测；在质量指标上，均能按要求开展监测工作、按时在系统报送监测数据和报告、及时报送监测结果给当地人民政府并通报给相关部门、参加盐碘和尿碘质控考核且考核合格；在健康教育方面，各县（市、区）均能通过电视广播及宣传栏等方式积极宣传碘缺乏病防治知识、在中小学校开展健康教育、组织开展5.15宣传日活动；在效益指标上，按照《重点地方病控制和消除评价办法》（2019版）指标要求，全市10个县（市、区）碘缺乏病技术指标均达到消除标准。

- 2.职业病防治项目。2020年，各县（市、区）职业病危害因素监测覆盖率为100%，监测企业申报率为97.75%；矿山类企业监测覆盖率为100%，监测企业申报率为100%；均达到了目标要求。目前存在的主要问题：各县（市、区）职业卫生技术服务能力欠缺，该项工作均委托第三方机构完成，导致工作进度严重滞后。

3.重大危害与健康危害因素监测项目。

3.1麻风病监测。2020年，全市10个县（市、区）共完成麻风病症状监测2280人，完成率100%，转诊可疑麻风病者734人，完成可疑麻风病者筛查734人，完成可疑麻风病者病理核酸检测17人次，麻风组织液染色查菌9人次，报告确诊新发麻风病例2例（武江区、曲江区各1例）。完整上报《全国麻风病防治管理信息系统》734人，麻风病可疑线索报告率100%。全市现症麻风病人共7人，有现症病例县（市、区）全部按规定完成随访及系统上报工作，现症病例随访率为100%。全市共有麻风病愈后存活者270人，按规定完成随访及系统上报270人，麻风病愈后存活者随访率为100%。

3.2 疟疾防治监测。2020年，全市完成发热病人血检5492例，以县为单位发热病人血检均达400例及以上, 任务完成率均达到100%及以上，无本地感染疟疾病例，消除疟疾成果巩固。

3.3 饮用水卫生监测。按照城区和所有乡镇辖区设置监测点的要求，全市共设置采样监测点1822个，其中，城区监测点259个（出厂13个、末梢/二次供水246个），全部为市政供水监测点；乡镇监测点1563个（出厂268个、末梢1295个），10个县（市、区）农饮水监测点乡镇覆盖率均为100%。10个县（市、区）共对12间市政供水水厂及1间自建供水水厂552份水样（包括出厂水51份、末梢水488份，二次供水13份）进行了监测；共对270个供应农村地区饮水工程（含16个学校自备供水工程）的2198份水样（包括出厂水270份，末梢水1928份）进行了监测；监测完成率均为100%。

4.城乡妇女“两癌”免费筛查项目。2020年全市城乡妇女宫颈癌检查目标人群数33119人，实际进行检查城乡妇女人数34331人，目标人群覆盖率103.66%，宫颈癌早诊率97.17%；妇女乳腺癌实际进行检查城乡妇女人数34324人，目标人群覆盖率103.64%，乳腺癌早诊率94.12%；全市的城乡妇女“两癌”免费筛查目标人群覆盖率及早诊率均达到了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 目标要求。除乳源县城乡妇女“两癌”免费筛查目标人群覆盖率比上一年度覆盖率降低外，其余县（市、区）均大于等于上一年度覆盖率；除乳源县（77.80%）和南雄市（81.82%）外，其余8个县（市、区）宫颈癌检查早诊率均达到目标要求（90%）；10个（市、区）乳腺癌检查早诊率均达到目标要求（60%）。

5.地中海贫血预防控制项目。韶关市2020年度进行地中海贫血血常规初筛有25238对，地贫血常规初筛率100.74%，地贫复筛率97.25%，地贫基因检测率109.89%，地贫产前诊断率97.96%，重型地贫胎儿干预率100%；全市的地中海贫血初筛率、复筛率、基因检测率、产前诊断率、重型地贫胎儿干预率均达到了目标要求。南雄市（74.56%）、乐昌市（79.88%）和仁化县（85.61%）等3个县（市）地贫血常规初筛率未达到目标要求（95%）；曲江区（80.96%）、仁化县（85.29%）、新丰县（88%）、武江区（91.28%）、乳源县（92.74%）和乐昌市（94.04%）等6个县（市、区）地贫血复筛率未达到目标要求（95%）；乐昌市（68.18%）和新丰县（82%）地中海贫血基因检测率未达到目标要求（95%）；南雄市（66.67%）地中海贫血产前诊断率未达到目标要求（85%）；10个县（市、区）重型地中海贫血胎儿干预率均达到目标要求（80%）。

目前存在的主要问题：一是个别县（市、区）外出流动人口多，夫妇一方外出务工，难以实现夫妇双方进行地中海贫血筛查，造成夫妇双方地中海贫血筛查复筛率偏低；二是部分乡镇宣传范围和力度不够，造成追踪随访管理难度加大，群众对地中海贫血防控知识的知晓率偏低。

6.孕前优生健康检查项目。2020年实际进行孕前优生健康检查夫妇对数8043.5对，韶关市统计年度内符合生育政策、计划怀孕的户籍人口夫妇以及居住本地半年以上的流动人口夫妇对数7854对，孕前优生健康检查目标人群覆盖率102.41%，达到目标要求（80%）。除武江区（70.63%）外，其余9个县（市、区）孕前优生健康检查目标人群覆盖均达到目标要求（80%）。目前存在的主要问题：部分乡镇宣传力度不够，群众对免费孕前优生健康检查项目的知晓率不高，群众参与的积极性不高。

7.基本避孕服务项目。

7.1免费基本避孕手术服务率。我市2020年度免费基本避孕手术服务率76.71%，超过上一年度服务率（68%）。除乳源县（87.46%）、南雄市（43.57%）及乐昌市（69.88%）的免费基本避孕手术服务率小于本县（市）上一年度服务率外，其余7个县（区）均大于等于上一年度服务率。目前存在的主要问题：一是专业技术人员不足，影响工作开展。二是宣传力度不够。宣传活动流于形式，群众对免费实施基本避孕手术政策的知晓率低。

7.2 免费避孕药具覆盖率及基本避孕药具发放机构比例。2020年全市免费基本避孕药具发放人数为22920人次，当年应获得免费避孕药具的已婚育龄妇女人数为70062人次，免费提供避孕药具覆盖率为32.71%，达到了目标要求（18%）；10个县（市、区）免费避孕药具覆盖率均达到了目标要求（18%）。2020年辖区内应承担基本避孕药具发放工作机构的总数为1440个，实际承担的机构数1375个，基本避孕药具发放机构比例为95.49%，达到了目标要求（70%）；除武江区（60%）外，其余9个县（市、区）基本避孕药具发放机构比例均达到了目标要求。目前存在的主要问题：部分县（市、区）未将有提供药具服务的医疗卫生机构纳入国家基本公共卫生项目管理系统的医疗信息系统。

8.增补叶酸预防神经管缺陷项目。2020年，全市怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸27582人，应免费增补叶酸26004人，目标人群叶酸服用率达到106.07%，达到目标要求（90%）；10个（市、区）目标人群叶酸服用率均达到目标要求。

9.健康素养促进行动。

9.1 健康促进县（区）建设。乐昌市2017年已成功创建为国家首批健康促进示范县（区）；曲江区2020年完成了国家级健康促进区验收工作；南雄市于12月完成省级健康促进市的验收工作，到目前我市已创建健康促健县（区）的比例为30%，达到了目标要求（20%）。仁化县2019年成功申报省级健康促进县创建，目前健康促进县区创建工作正稳步推进。始兴、翁源、乳源已申报创建，但创建工作尚未开展；新丰、浈江、武江未申报。

9.2健康社区（村）、健康家庭、健康促进医院建设。我市共创建健康促进医院104个，创建比例为80.62%，健康社区（村居）444个，创建比例为30.79%，都达到了2020年省要求的40%和20%的目标要求；而健康家庭创建比例为19.32%，未达到20%的目标要求。10个县（市、区）健康促进医院创建比例均达到指标要求，其中曲江区、仁化县和南雄市达到100%。健康社区/村居和健康家庭的创建率除武江区（12.79%，4.94%）外，其余9个县（市、区）创建比例均达到指标要求（20%）。

9.3居民健康素养水平和烟草流行监测。2020年全市完成居民健康素养调查合格问卷4514份，经过统计分析，居民健康素养水平为20.12%，较2019年提升了2.05个百分点，烟草流行率24.55%，比2019年下降了2.42个百分点，符合省要求的素养水平较上一年度提升2个百分点，烟草流行率下降0.5个百分点的要求。浈江区、武江区、始兴县、仁化县、乐昌市等5个县（市、区）2020年居民健康素养水平未达到比2019年提升2个百分点的目标要求；浈江区、武江区、始兴县、仁化县等4个县（区）2020年吸烟率未达到比2019年下降0.5个百分点的目标要求。

10.国家随机监督抽查项目。全市完成国家随机监督抽查任务810家，完成率为100%，各县（市、区）均有开展国家随机监督抽查任务，按时完成了国家随机监督抽查任务。

四、基本公共卫生服务知晓率和满意度评价

共调查2020年孕产妇、0-6岁儿童的家长、65岁及以上老年人、高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者家属、肺结核患者及一般人群1942人，了解居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度；共调查554名基层医务人员，了解对所在单位总体评价的满意度。调查结果如下：

全市基本公共卫生服务项目知晓率为65.09%，健康知识知晓率为95.52%。10个县（市、区）基本公共卫生服务项目和健康知识知晓率均达到了目标要求（45%）；项目知晓率排名前三的分别是乐昌市（83.19%）、始兴县（81.34%）和曲江区（77.96%），健康知识知晓率排名前三名的分别是始兴县和乳源县（100%）、仁化县（99.51%）、曲江区（97.85%）。

全市居民基本公共卫生服务项目总体满意度为97.58%，10个县（市、区）均达到目标要求（80%）。满意度排前三的县（市、区）分别是始兴县和翁源县（100%）、南雄市（99.47%）、曲江区（99.46%）。

全市基层医务人员对所在单位总体评价的总满意度为99.46%，10个县（市、区）均达到目标要求（60%）。除武江区（95.35%）和乐昌市（98.95%）外，其余8个县（市、区）均达到100%满意。