## 曲江区
2020年度韶关市基本公共卫生服务项目绩效评价存在问题反馈表（曲江区）
项目 |  |  | 发现的问题
组织管理 |  |  | 1. 沙溪镇卫生院内部绩效评价方案中合格与不合格的标准存在前后矛盾的情况，缺少考核结果运用的内容。 2.基层医疗机构医务人员基本公共卫生服务项目测试问卷得分率为88.2%。
资金管理 |  |  | 1.省、中央补助中有部分资金未做到及时安排配套资金下拨。中央第四批补助资金文件下达时间为2020年10月29号，资金拨付时间为2020年12月21号；省级第一批补助资金文件下达时间为2019年12月9日，资金拨付时间为2020年5月27日；市级第三批补助资金文件下达时间为2020年9月30日，资金拨付时间为2020年11月2日； 2.截止12月底，新划入项目资金预算执行率只有63%（未达到80%）。 3.村卫生站补助资金总额占乡镇预算资金总额的32%（未达到40%）。
项目执行 | 健康档案 |  | 核查不失访档案20份，有效档案（真实且规范）19 份，无效档案1 份（沙溪镇卫生院），无效的原因为不真实，电话核实本人有糖尿病史十余年，既往史上未记录。 其他存在问题（职业不合逻辑2份（马坝1份，乌石1份）。填写错项1份（小坑把地址填在工作单位处），本人电话与联系人电话一致的1份（小坑））。
| 预防接种 |  | 樟市镇卫生院：1名儿童接种信息不完整；1名接种证与信息系统不一致。
| 0-6岁儿童健康管理 |  | 1.儿童健康管理率：核查不失访档案15份，规范档案14份，不规范档案1份（乌石镇卫生院），不规范原因为随访表空缺项3项以上。 其他存在问题：1份档案血常规30月龄未做，1份档案6月龄、8月龄均未做血常规。 2.儿童眼保健和视力检查覆盖率：抽查档案30份，规范档案28份，2份档案（樟市卫生院、乌石卫生院各1份）不规范，原因均为未规范录入省妇幼平台。
| 孕产妇健康管理 |  | 1.早孕建册率：核查不失访档案20份，规范档案18 份，不规范档案2份，不规范的原因：2份档案（樟市卫生院1份，罗坑卫生院1份）均存在空项及错项达3项。 2.产后访视率：核查不失访档案20份，有效档案 19 份，无效档案 1份（小坑卫生院 1份），无效的原因：不真实档案，记录访视时间出院后7天，电话调查实际超过7天。 3.其他存在问题：普遍存在第一次产前检查记录页总体评估错误、缺总体评估异常的描述、高危评分不规范。
| 老年人健康管理 |  | 1.核查不失访档案20份，有效档案19份，无效档案 1份（枫湾卫生院），无效的原因：系统无B超检查（未录入）。其他存在问题电话接通率偏低（存在空号、错号，所抽档案很多档案只有一个联系电话） 。居民对健康体检结果反馈的情况印象不深刻。 2.真实性核查：抽查档案40 份，失访20份，失访率50%，失访率高
| 高血压患者健康管理 |  | 规范管理率：现场核查20份档案，规范档案15份，不规范档案5份。不规范原因为：1份是没有年度健康体检（溪镇卫生院）；4份档案随访频次没有达到国家规范要求频次（马坝镇卫生院2份、大塘镇中心卫生院1份、溪镇卫生院1份）。其他存在问题：.血压没有长期控制满意（接近达标值时如果情况允许应该进一步降低至120/80附近），随访时“治疗方式”不能选择“无需服药”；有2份本人和联系人电话为空号。
| 糖尿病健康管理 |  | 1.规范管理率：现场核查20份档案，规范档案12份，不规范档案8份。不规范原因为：4份档案随访频次没有达到国家规范要求频次（马坝镇卫生院2份、罗坑镇卫生院1份、枫湾镇卫生院1份）；3份未做年度健康体检（樟市镇中心卫生院、大塘镇中心卫生院、沙溪镇卫生院各1份，）；1份用药情况出现错漏项（沙溪镇卫生院）。其他存在问题：部分规范档案中生活方式出现错漏项（吸烟情况）；白土镇卫生院出现一份确诊日期大于建档日期的逻辑性错误档案；电话核查中血糖值与随访记录不一致（患者自诉空腹血糖值8.0mmol/L以上，但档案记录10月11月均为7.0mmol/L以下）。
| 严重精神障碍患者管理 |  | 1、抽查20份档案，5份不规范，不规范的原因为：樟市卫生院一例患者有自语自笑、猜疑等症状，随访记录症状情况为无，病情分类实际应为基本稳定，随访评定为稳定；罗坑卫生院一例出院患者未按规定时限进行面访；松山街道社区卫生服务中心一例患者病情分类实际应为基本稳定、危险性评级1级，随访评定危险性评级0级，病情分类为稳定，无年度体检记录；小坑卫生院一例患者实际服药情况为间断服药，随访记录为按医嘱规律服药，且出院后未按规定时限进行面访；一例患者未录入年度体检。
| 结核病患者健康管理 |  | 1名患者存在自服药情况；1份档案存在重档，没有删除或注销无效档案。
| 中医药管理 |  | 1、老年人中医药健康管理率：老年人中医药抽查32份档案，不失访20份，失访12份，失访率为37.5%，失访率较高。核查不失访档案20份，规范档案19份，不规范档案1份（樟市卫生院）原因为未告知指导内容）。绝大多数受访老年人对中医体检及自己的中医体质印象不深，中医药健康管理服务的获得感较低。 2、儿童中医药健康管理率：儿童中医药抽查31份档案，不失访20份，失访11份，失访率为35.4%，失访率较高。核查不失访档案20份，规范档案18份，不规范2份（马坝卫生院、枫湾卫生院各1份），原因均为未按照规范要求的月龄进行指导。
| 突发公共卫生事件报告及处置工作 |  | 1.漏报现象较严重，查出100例，漏报5例，分别为：风疹2例、淋病2例、流感1例。 2.门诊日志普遍填写不完整、不准确，尤其是职业、地址、联系电话等项目，发病日期、初复诊填写不真实。
| 卫生健康监督协管服务 |  | 1.樟市卫生院报送事件或线索未填写《案件报送单》；沙溪卫生院非法行医时间上报无《案件报送单》。 2.沙溪卫生院报告事件或线索数目混乱，各季度的数据与年度数据不符，部分非线索作为线索上报。
| 新划入项目 | 地中海贫血预防控制 | 地中海贫血复筛率80.96%，未达到目标要求（95%）。
|  | 健康素养促进行动 | 1.“明白纸”覆盖率98.13%、“明白人”覆盖率98.13%、实用工具覆盖率98.13%，未达到覆盖率100%的目标要求。 2.健康巡讲举办3场，未完成方案要求的5场巡讲任务。
家庭医生签约服务 |  |  | 1、沙溪卫生院未提供“滚雪球”培训评价效果相关资料。 2、2020年已签约建档立卡贫困人口档案核查情况： （1）真实性核查：抽查已体检档案18份，不真实档案1份（罗坑镇卫生院），不真实的原因是电话核实时，居民否认接受过体检服务，但系统有体检记录。 （2）规范履约率核查：抽查已体检档案18份，规范履约档案13份，未规范履约7份，不规范的原因主要是体检后未告知签约居民体检结果和予以健康指导，未向签约居民发放家庭医生联系卡，未发送信息或打电话为居民提供健康宣教等服务。 （3）知晓率核查：抽查20份档案核查知晓率，知晓签约服务和签约医生的13份，不知晓签约服务或签约医生的档案7份。不知晓的原因是不清楚家庭医生全名及姓氏,不知道家庭医生服务及未签家庭医生协议书。 （4）其他存在问题：部分电话接通率较低，电话号码存在空号、已过期等情况。 3、贫困人口家庭医生签约服务情况：2020年有2名建档立卡贫困人口未建立居民电子健康档案。