## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 省道S292线白土至樟市段路面改造工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈国英,6666427 |  | 经办人及电话 | 刘强，6666427 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区地方公路管理站 |  |  | 资金安排文号 | 韶财综【2019】18号文、韶财综【2022】8号文 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2140104公路建设
归口股室 |  |  | 基建股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区交通运输局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 完成省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2437300元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 2437300元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2437300元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 2437300元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2437300元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2437300 | 2022.1 | 2437300 | 1 | 2022.1 | 2437300 | 1
| 1 |  |  | 2022.1.21 | 1830000 |  | 2022.1.21 | 1830000
| 2 |  |  | 2022.1.28 | 20000 |  | 2022.1.28 | 20000
| 3 |  |  | 2022.1.22 | 188000 |  | 2022.1.22 | 188000
| 4 |  |  | 2022.1.22 | 62000 |  | 2022.1.22 | 62000
| 5 |  |  | 2022.1.26 | 180000 |  | 2022.1.26 | 180000
| 6 |  |  | 2022.1.28 | 157300 |  | 2022.1.28 | 157300
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-31
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里 |  |  | 完成省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里
| 阶段性目标 |  | 完成省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里。 |  |  | 完成省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成改建公里数 |  |  |  | 17.32 | 17.32
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  |  | 合规 | 合规
|  |  | 时效指标 | 按期完成 |  |  |  | 是 | 是
|  |  | 成本指标 | 项目预算是否超标 |  |  |  | 否 | 否
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  |  | 明显 | 明显
|  |  | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  |  | 提升公路安全水平 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  |  | 符合 | 符合
|  |  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  |  | ≥95% | ≥95%
经办人： 刘强 |  |  |  | 单位负责人： 陈国英 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。