## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 梁展如故居及周边地下交通站和游击战旧址群修缮布展项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 龙志福 |  | 经办人及电话 | 彭文熙 17703085455 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区乌石镇人民政府 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2013399其他宣传事务支出
归口股室 |  |  | 教科文股 |  |  | 主管部门 | 中共韶关市曲江区委宣传部
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 室内展陈场所布展工程、室外展陈场所修缮工程 | [7 empty] | 区政府工作会议纪要（2022）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：区政府工作会议纪要（2022）106号 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 展如故居拥有浓厚的红色革命历史，通过修缮可以更好地向大家展示梁展如烈士的革命事迹，也是为了弘扬红色革命精神，保护好红色革命遗址
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1800000元
|  |  | 待安排资金 |  | 1800000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 1800000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1800000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1466582.11元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1466582.11元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 1800000 |  | 1466582.11 |  |  | 1466582.11 | 81.48%
| 1 |  |  | 2022.10.31 | 209700 |  | 2022.10.31 | 209700
| 2 |  |  | 2023.1.31 | 1256882.11 |  | 2023.1.31 | 1256882.11
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.1
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 目前施工进度已达到90%，当前因近期降雨较多，室外展陈场所修缮工程施工进度较慢，目前正组织施工单位抓紧施工，预计2023年4月底完工；因工程还未验收结算，尾款暂无法支付，将尽快完成验收工作尽快准备支付资料，预计2023年4月底完成支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成对乌石镇梁展如故居及周边地下交通站和游击战旧址群修缮布展项目建设，施工进度达100% |  |  | 已完成施工进度90% |  |  | 因工程进度较慢，目前正组织施工单位抓紧施工，预计2023年4月底完工
| 阶段性目标 |  | 1、2022年3月施工进场 2、2022年8月施工进度50% 3、2022年12月施工进度100% |  |  | 1、2022年3月施工进场 2、2022年8月施工进度35% 3、2022年12月施工进度90% |  |  | 1、施工进度较为缓慢，已督督促施工方加快实施 2、工程进度较慢，目前正组织施工单位抓紧施工，预计2023年4月底完工 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 室内布展修缮面积 |  |  |  | 300平方米 | 300平方米
|  |  |  | 室外展陈场所修缮工程面积 |  |  |  | 约3000平方米 | 3085平方米
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100% | 80% | 还未完工，无法验收
|  |  | 时效指标 | 及时开展工作 |  |  |  | 及时 | 及时 | 因雨水天频繁，施工进度缓慢，暂未施工完成
|  |  | 成本指标 | 成本是否超过预算价 |  |  |  | 否 | 否
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 保护红色革命遗址 |  |  |  | 有效 | 有效
|  |  |  | 有利于传播红色革命文化 |  |  |  | 效果显著 | 效果显著
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 带动红色文化革命的传播 |  |  |  | 有效 | 有效
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 当地村民对该项目满意度调查 |  |  |  | 90%以上 | 95%
经办人： 彭文熙 |  |  |  | 单位负责人： 龙志福 |  |  | 上报时间：2023.04.7
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。