## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 环城路（二期）道路面源扬尘整治工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲建示字〔2019〕74号—关于环城路（二期）道路面源扬尘整治工程的请示、韶曲建示字〔2022〕268号—关于申请支付环城路（二期）道路面源扬尘整治工程款的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 附件1：韶曲建示字〔2019〕74号—关于环城路（二期）道路面源扬尘整治工程的请示、附件2：韶曲建示字〔2022〕268号—关于申请支付环城路（二期）道路面源扬尘整治工程款的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对环城路二期路口9处进行硬化整治 | [7 empty] | 附件1：韶曲建示字〔2019〕74号—关于环城路（二期）道路面源扬尘整治工程的请示、附件2：韶曲建示字〔2022〕268号—关于申请支付环城路（二期）道路面源扬尘整治工程款的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲建示字〔2019〕74号—关于环城路（二期）道路面源扬尘整治工程的请示、韶曲建示字〔2022〕268号—关于申请支付环城路（二期）道路面源扬尘整治工程款的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：韶曲建示字〔2019〕74号—关于环城路（二期）道路面源扬尘整治工程的请示、韶曲建示字〔2022〕268号—关于申请支付环城路（二期）道路面源扬尘整治工程款的请示; 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据市关于扬尘治理工作的督办要求，为解决周边道路环境及扬尘问题，对环城路未硬化路口进行了排查统计，环城路二期路口9处需进行硬化整治。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 78086.83元
|  |  | 待安排资金 |  | 54660.78元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 78086.83元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 78086.83元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 23426.05元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 23426.05元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 78086.83 | 2022.1.31 | 23426.05 | 30% | 2022.1.31 | 23426.05 | 30% | 54660.78
| 1 |  |  | 2022.1.31 | 23426.05 | 30% | 2022.1.31 | 23426.05 | 30%
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：付款资料未收集完整，待收集完整，立即请款。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019-05-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019-05-01 | 附件3：施工合同； 附件4：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019-07-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019-07-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 对环城路二期路口（鸿福钢材旁、迴龙塘村村口右侧、汽车之家）的9处进行硬地化整治，减少扬尘和噪音污染，解决道路环境问题，改善市容市貌。 |  |  | 已对环城路二期路口（鸿福钢材旁、迴龙塘村村口右侧、汽车之家）的9处进行了硬地化整治，减少了扬尘和噪音污染，解决了道路环境问题，有效改善市容市貌。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、对环城路二期路口的9处进行硬地化整治 2、减少扬尘污染 3、改善道路环境 |  |  | 1、已对环城路二期路口的9处进行硬地化整治 2、减少了扬尘污染 3、改善了道路环境 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 硬地化整治地点数量 |  |  |  | 9处 | 9处 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否超过预算成本 |  |  |  | 否 | 否 | 无
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 建设单位造价合理情况 |  |  |  | 合理 | 合理 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 是否减少扬尘污染 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 是否提升市容市貌 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2023.3.30
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。