## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江区矮石路硬底化及车止石建设工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于解决两条最差路段等整治经费的的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 附件1：关于解决两条最差路段等整治经费的的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对矮石路进行硬底化改造及车止石建设，解决矮石路脏乱差问题。 | [7 empty] | 附件1：关于解决两条最差路段等整治经费的的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 ：关于解决两条最差路段等整治经费的的请示 2.专项资金：无 3.其他资金：无
项目审批 |  |  | 项目审批：关于解决两条最差路段等整治经费的的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为加快推进“最差路段”整治工作，结合《韶关市区第一批“十大最差路段”整治工作方案》和创文工作要求，解决矮石路脏乱差问题，经请示区政府同意后，按相关程序委托广东卓地建设有限公司为施工单位对矮石路进行硬底化改造及车止石建设。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 71418.3元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 71418.3元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 71418.3元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 71418.3元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 71418.3元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 71418.3 | 2022.1.31 | 71418.3 | 100% | 2022.1.31 | 71418.3 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2022.1.31 | 71418.3 | 100% | 2022.1.31 | 71418.3 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2018-08-30 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2018-08-30 | 附件2：合同；附件3：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2018-09-30 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2018-09-30
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为加快推进“最差路段”整治工作，结合《韶关市区第一批“十大最差路段”整治工作方案》和创文工作要求，解决矮石路脏乱差问题，改善空气质量，提升市容市貌，方便人民群众出行。 |  |  | 完成了矮石路硬底化及车止石建设，解决了矮石路脏乱差问题，推进了“最差路段”整治工作，改善了空气质量，提升了市容市貌，方便了人民群众出行。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、为加快推进“最差路段”整治工作，结合《韶关市区第一批“十大最差路段”整治工作方案》和创文工作要求，解决矮石路脏乱差问题，改善空气质量； 2、提升市容市貌； 3、方便人民群众出行。 |  |  | 1、完成了矮石路硬底化及车止石建设，解决了矮石路脏乱差问题，推进了“最差路段”整治工作，改善了空气质量； 2、提升了市容市貌； 3、方便了人民群众出行。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 道路硬化面积 |  |  |  | 1654.45㎡ | 1614.94㎡ | 实际完成面积测量跟计划有少许偏差 | 附件4：招标控制价；附件5：结算审核定案表
|  |  |  | 栽植榄仁树数量 |  |  |  | 25株 | 25株 | 无
|  |  |  | 安砌车止石 |  |  |  | 4条 | 4条 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本之内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否提升市容市貌、方便群众出行 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 人居环境质量 |  |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。