## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 梅花河桥梁工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于支付梅花河桥梁工程进度款的请示（韶曲建示字〔2020〕135号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 | 附件1：关于支付梅花河桥梁工程进度款的请示（韶曲建示字〔2020〕135号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 项目位于曲江区马坝镇城西新区梅花河，跨越梅花河连接梅花中路与梅花河北侧道路，路线起点位于梅花中路，路线终点接规划开元路与滨河路交叉口。项目建设规模与内容：路线长68.5m，其中桥梁长40m，跨径2×20m，桥宽20m。桥横断面布置为：人行道3m+机动车道7m+机动车道7m+人行道3m。工程内容为实施范围内的桥梁工程、桥梁引道、照明工程及路面排水工程。 | [7 empty] | 附件1：关于支付梅花河桥梁工程进度款的请示（韶曲建示字〔2020〕135号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 ：关于支付梅花河桥梁工程进度款的请示（韶曲建示字〔2020〕135号） 2.专项资金：无 3.其他资金：无
项目审批 |  |  | 项目审批：关于支付梅花河桥梁工程进度款的请示（韶曲建示字〔2020〕135号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 可行性：该工程项目已立项，批复文件为区发改局《关于梅花河桥梁工程可行性研究报告的批复》（曲发改投[2018]34号）、区国土资源分局《关于梅花河桥梁的选址意见》、韶关市城乡规划局《中华人民共和国建设项目选址意见书》，已办理建筑工程施工许可证。 必要性：根据区委区政府工作部署，为配合区域配套设施的建设形成一个统一、协调、优雅、全面的生活共同体，改善居民生活条件、提高居民生活质量，需在梅花河建设一座通往碧桂园曲江府的桥梁。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2477233.5元
|  |  | 待安排资金 |  | 1215733.5元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 2477233.5元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2477233.5元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 1261500元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1261500元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 2477233.5 | 2022.1.31 | 1261500 | 51% | 2022.1.31 | 1261500 | 51% | 1215733.5
| 1 |  |  | 2022.1.31 | 1261500 | 51% | 2022.1.31 | 1261500 | 51%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：付款资料尚未完善。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019年2月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019年2月 | 附件2：合同；附件3：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019年4月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019年4月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为配合区域配套设施的建设形成一个统一、协调、优雅、全面的生活共同体，改善居民生活条件、提高居民生活质量，为群众提供便捷的交通、方便群众出行。 |  |  | 配合区域配套设施的建设形成了一个统一、协调、优雅、全面的生活共同体，改善了居民生活条件、提高了居民生活质量，为群众提供便捷的交通、方便群众出行。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、为配合区域配套设施的建设形成一个统一、协调、优雅、全面的生活共同体； 2、改善居民生活条件、提高居民生活质量； 3、为群众提供便捷的交通、方便群众出行。 |  |  | 1、配合区域配套设施的建设形成了一个统一、协调、优雅、全面的生活共同体； 2、改善了居民生活条件、提高了居民生活质量； 3、为群众提供了便捷的交通、方便群众出行。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 路线长度 |  |  |  | 68.5m | 68.5m | 无
|  |  |  | 桥梁长度 |  |  |  | 40m | 40m | 无
|  |  |  | 桥梁宽度 |  |  |  | 20m | 20m | 无
|  |  | 质量指标 | 验收情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本之内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否方便群众出行 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 人居环境质量 |  |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。