## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 2022年度曲江城区市政设施养护维修项目费用 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 《关于申请拨付2022年度城区市政设施维修项目费用的请示》（韶曲建示字﹝2022﹞114号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121301-城市公共设施 | 附件1：《关于申请拨付2022年度城区市政设施维修项目费用的请示》（韶曲建示字﹝2022﹞114号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 及时处理市政设施破损问题和数字采集案件 | [7 empty] | 附件1：《关于申请拨付2022年度城区市政设施维修项目费用的请示》（韶曲建示字﹝2022﹞114号）、附件2：合同
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：《关于申请拨付2022年度城区市政设施维修项目费用的请示》（韶曲建示字﹝2022﹞114号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：《关于申请拨付2022年度城区市政设施维修项目费用的请示》（韶曲建示字﹝2022﹞114号）; 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据区委、区政府工作部署及要求，为做好2022年城市管理综合考评工作，同时结合创文工作，每月需对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理，该项目建设管理流程严格按照韶曲府﹝2020﹞17号文精神执行实施，由区住管局牵头，由区市政管理中心作为业主，依程序组织实施项目建设。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2000000元
|  |  | 待安排资金 |  | 1483046.93元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 2000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2000000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 516953.07元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 516953.07元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 2000000 |  | 516953.07 | 26% |  | 516953.07 | 26% | 1483046.93
| 1 |  |  | 2022.11.30 | 110774.98 | 6% | 2022.11.30 | 110774.98 | 6%
| 2 |  |  | 2022.11.30 | 202995.92 | 16% | 2022.11.30 | 202995.92 | 16%
| 3 |  |  | 2022.11.30 | 203182.17 | 26% | 2022.11.30 | 203182.17 | 26%
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：未支付完成的子工程项目存在未及时开具发票、预结算送审资料编制较慢、等待预结算送审结果周期长等问题，待预结算送审结果确定及收集发票完成，立即请款支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 | 附件2：合同；附件3：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 做好2022年城市管理综合考评工作及创文工作，每月对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。 |  |  | 已做好2022年城市管理综合考评工作及创文工作，每月已对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、做好创文工作 2、及时修复破损的市政设施及道路 3、及时处理数字采集案件中反馈的市政问题 |  |  | 1、已做好创文工作 2、已及时修复破损的市政设施及道路 3、已及时处理数字采集案件中反馈的市政问题 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 实际验收完成的子项目数量 |  |  |  | 12个 | 14个 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无 | 附件3：验收报告
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本之内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 市政设施维护情况 |  |  |  | 良好 | 良好 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 人居环境质量 |  |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2023.3.30
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。