## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第一、二期）工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第一期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕102号）、关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第二期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕186号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 附件1：关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第一期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕102号）；附件2：关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第二期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕186号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对S248线韶冶至转溪段破损路面进行修复。 | [7 empty] | 附件1：关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第一期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕102号）；附件2：关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第二期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕186号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 ：关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第一期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕102号）、关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第二期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕186号） 2.专项资金：无 3.其他资金：无
项目审批 |  |  | 项目审批：关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第一期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕102号）、关于S248线韶冶至转溪段破损路面维修（第二期）工程的请示（韶曲建示字〔2019〕186号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据区委区政府对巩卫迎检的工作部署，为迎接4月17日至19日省巩卫检查，因时间紧、任务重，经请示区政府同意，直接委托韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司作为施工单位，对S248线韶冶至转溪段破损路面进行第一期维修。根据区委主要领导6月份现场调研的工作要求，为做好创文巩卫工作，需对S248线韶冶至转溪段破损路面进行第二期维修，因时间紧、任务重，经请示区政府同意，直接委托第一期施工单位韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司对该段路面进行第二期修复。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 140669.87元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 140669.87元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 140669.87元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 140669.87元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 140669.87元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 140669.87 | 2022.1.31 | 140669.87 | 100% | 2022.1.31 | 140669.87 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2022.1.31 | 51374.84 | 37% | 2022.1.31 | 51374.84 | 37%
| 2 |  |  | 2022.1.31 | 89295.03 | 100% | 2022.1.31 | 89295.03 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019年4月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019年4月 | 附件3：合同，附件4：合同，附件5：验收报告，附件6：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019年6月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019年6月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 及时修复路面能防止路面进一步受到结构性破坏，提升路面承载能力，保持道路通畅，保障群众出行安全舒适，提升路容路貌，有利于创建文明城市。 |  |  | 及时修复路面防止了路面进一步受到结构性破坏，提升了路面承载能力，保持道路通畅，保障了群众出行安全舒适，提升了路容路貌，有利于创建文明城市。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、及时修复路面能防止路面进一步受到结构性破坏，提升路面承载能力； 2、保持道路通畅，保障群众出行安全舒适； 3、提升路容路貌，有利于创建文明城市。 |  |  | 1、及时修复路面防止了路面进一步受到结构性破坏，提升了路面承载能力； 2、保持道路通畅，保障了群众出行安全舒适； 3、提升了路容路貌，有利于创建文明城市。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 第一期维修面积 |  |  |  | 约1600㎡ | 约1600㎡ | 无
|  |  |  | 第二期维修面积 |  |  |  | 约1200㎡ | 约1200㎡ | 无
|  |  | 质量指标 | 验收情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本之内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否方便群众出行 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 提升路面质量 |  |  |  | 持续影响 | 持续影响 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。