## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 城区五条道路绿化升级改造及“大种树、种大树”绿化行动苗木种植项目监理服务费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于城区五条道路绿化升级改造及“大种树、种大树”绿化行动苗木种植聘请监理公司的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 附1：监理汇总资料
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 经请示区政府同意，聘请广州市云兴建设工程监理有限公司对城区五条道路绿化升级改造（即曲江区环城公路、环山北路、建设北路、梅花中路、狮岩路西线）、城区“大种树、种大树”绿化苗木采购及种植养护三个标的项目进行全过程监理服务。 | [7 empty] | 附1：监理汇总资料；附2：会议纪要
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：关于城区五条道路绿化升级改造及“大种树、种大树”绿化行动苗木种植聘请监理公司的请示 2.专项资金：无 3.其他资金：无
项目审批 |  |  | 项目审批：关于城区五条道路绿化升级改造及“大种树、种大树”绿化行动苗木种植聘请监理公司的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 因城区五条道路绿化升级改造及“大种树、种大树”绿化行动苗木种植项目的种植量较大（采购及种植费用为16944540元），为使此项苗木种植工作保质保量按时完成，需聘请有资质的监理公司对城区五条道路绿化升级改造及“大种树、种大树”绿化行动苗木种植项目进行全过程监理服务。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 39600元
|  |  | 待安排资金 |  | 0
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 39600元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 39600元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 39600元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 39600元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 39600 | 2022.1.31 | 39600 | 100% | 2022.1.31 | 39600 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2022.1.31 | 39600 | 100% | 2022.1.31 | 39600 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2017年1月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2017年1月 | 附1：监理汇总资料
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2018年3月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2018年3月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 委托监理单位做好监理服务工作，降低工程造价，使投资得到有效控制，加快推进工程建设进度，提高工程质量，合理协调合同双方的利益，使工程项目顺利实施，美化绿化城区，进一步提升市容市貌，改善人居环境。 |  |  | 委托监理单位做好监理服务工作，降低工程造价，使投资得到有效控制，加快推进工程建设进度，提高工程质量，合理协调合同双方的利益，使工程项目顺利实施，美化绿化城区，进一步提升市容市貌，改善人居环境。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、委托监理单位做好监理服务工作，降低工程造价，使投资得到有效控制； 2、加快推进工程建设进度，提高工程质量； 3、合理协调合同双方的利益，使工程项目顺利实施，美化绿化城区，进一步提升市容市貌，改善人居环境。 |  |  | 1、委托监理单位做好监理服务工作，降低工程造价，使投资得到有效控制； 2、加快推进工程建设进度，提高工程质量； 3、合理协调合同双方的利益，使工程项目顺利实施，美化绿化城区，进一步提升市容市貌，改善人居环境。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 监理服务的项目标数 |  |  |  | 3个标 | 3个标 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 预算执行率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否帮助加快推进美化绿化城区进度 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 经济效益指标 | 是否保障工程质量 |  |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。