## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 站前路人行道改造工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于站前路人行道改造工程的请示（韶曲建示字〔2020〕187号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 附1：关于站前路人行道改造工程的请示（韶曲建示字〔2020〕187号）
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对曲江区马坝镇站前路派出所门口前的人行道进行改造。 | [7 empty] | 附1：关于站前路人行道改造工程的请示（韶曲建示字〔2020〕187号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 ：关于站前路人行道改造工程的请示（韶曲建示字〔2020〕187号） 2.专项资金：无 3.其他资金：无
项目审批 |  |  | 项目审批：关于站前路人行道改造工程的请示（韶曲建示字〔2020〕187号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据区领导现场调研精神，为改善站前路马坝派出所办公环境，需对派出所门口前人行道进行改造。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 59358.76元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 59358.76元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 59358.76元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 59358.76元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 59358.76元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 59358.76 | 2022.1.29 | 59358.76 | 100% | 2022.1.29 | 59358.76 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2022.1.29 | 59358.76 | 100% | 2022.1.29 | 59358.76 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019-09-15 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019-09-15 | 附2：施工合同；附3：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019-09-30 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019-09-30
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 该项目的实施，能改善站前路马坝派出所办公环境，进一步提升市容市貌，完善市政基础设施人行道，方便周边群众安全出行。 |  |  | 该项目的实施，改善了站前路马坝派出所办公环境，进一步提升了市容市貌，完善了市政基础设施人行道，方便了周边群众安全出行。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、该项目的实施，能改善站前路马坝派出所办公环境； 2、进一步提升市容市貌； 3、完善市政基础设施人行道，方便周边群众安全出行。 |  |  | 1、该项目的实施，改善了站前路马坝派出所办公环境； 2、进一步提升了市容市貌； 3、完善了市政基础设施人行道，方便了周边群众安全出行。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 人行道改造面积 |  |  |  | 166㎡ | 166㎡ | 无
|  |  |  | 挖树根数量 |  |  |  | 1株 | 1株 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本之内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否提升市容市貌、方便群众出行 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 人居环境质量 |  |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。