## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江区马坝镇站前路区域内涝整治工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于曲江区马坝镇站前路区域内涝整治工程的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 附1：关于曲江区马坝镇站前路区域内涝整治工程的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对曲江区马坝镇站前路区域内涝问题进行整治。 | [7 empty] | 附1：关于曲江区马坝镇站前路区域内涝整治工程的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 ：关于曲江区马坝镇站前路区域内涝整治工程的请示 2.专项资金：无 3.其他资金：无
项目审批 |  |  | 项目审批：关于曲江区马坝镇站前路区域内涝整治工程的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 由于站前路部分低洼区域每逢大雨引发内涝，为给群众营造一个良好的出行环境，根据区委区政府工作部署及要求，同时结合创文工作的需要，需对曲江区马坝镇站前路区域内涝问题进行整治，该工程预算为222848.74元，按区相关规定下浮8%确定工程费用为205020.84元，经局班子会议讨论同意呈报区政府审批后按相关程序直接发包给广东竣盈建设有限公司实施。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 193958.37元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 193958.37元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 193958.37元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 193958.37元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 193958.37元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 193958.37 | 2022.1.31 | 193958.37 | 100% | 2022.1.31 | 193958.37 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2022.1.31 | 193958.37 | 100% | 2022.1.31 | 193958.37 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019-02-13 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019-02-13 | 附2：合同；附3：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019-03-24 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019-03-24
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 解决马坝镇站前路部分低洼区域每逢大雨引发内涝问题，给群众营造一个良好的出行环境，进一步提升市容市貌。 |  |  | 解决了马坝镇站前路部分低洼区域每逢大雨引发内涝问题，给群众营造了一个良好的出行环境，进一步提升了市容市貌。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、解决马坝镇站前路部分低洼区域每逢大雨引发内涝问题； 2、给群众营造一个良好的出行环境； 3、进一步提升市容市貌。 |  |  | 1、解决了马坝镇站前路部分低洼区域每逢大雨引发内涝问题； 2、给群众营造了一个良好的出行环境； 3、进一步提升了市容市貌。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 工期 |  |  |  | 40天 | 40天 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本之内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否解决该路段部分低洼区域每逢大雨引发内涝问题 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 改善群众出行环境 |  |  |  | 持续影响 | 持续影响 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。