## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计费及造价咨询费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲建示字〔2022〕204号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计费用的请示、韶曲建示字〔2022〕203号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程造价咨询费用的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 | 附1：韶曲建示字〔2022〕204号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计费用的请示、韶曲建示字〔2022〕203号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程造价咨询费用的请示
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 根据区委区政府的工作部署要求，为做好韶南大道马荠塘村段的环境整治工作，由韶关市曲江区交通运输局作为业主牵头实施韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程，委托韶关市城规规划设计有限公司（现已更名为韶关市规划市政设计研究院有限公司）对韶南大道马荠塘村段人行道围墙进行设计工作，广州市新誉工程咨询有限公司进行预算编制工作。 | [7 empty] | 附1：韶曲建示字〔2022〕204号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计费用的请示、韶曲建示字〔2022〕203号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程造价咨询费用的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：韶曲建示字〔2022〕204号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计费用的请示、韶曲建示字〔2022〕203号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程造价咨询费用的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：韶曲建示字〔2022〕204号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计费用的请示、韶曲建示字〔2022〕203号—关于申请韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程造价咨询费用的请示 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据区委区政府的工作部署要求，为做好韶南大道马荠塘村段的环境整治工作，需实施马荠塘村段人行道围墙建设工程，实施工程前，必须做好设计及预算编制这两项前期工作，为工程顺利实施奠定基础。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 36199元
|  |  | 待安排资金 |  | 0
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 36199元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 36199元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 36199 | / | / | / | / | / | / | 36199
1
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：付款资料不齐全，待收集完整，立即请款。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019-12-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020-01-01 | 附3：合同
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020-01-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 1.做好工程设计工作，保证设计图秉持围墙坚固、风格简约大气的设计要求。 2.做好工程预算编制工作，保证造价合规合理，尽可能降低市政成本。 3.奠定工程顺利实施的基础。 |  |  | 1.已做好工程设计工作，设计图秉持围墙坚固、风格简约大气的设计要求。 2.已做好工程预算编制工作，造价合规合理，尽可能降低市政成本。 3.奠定了工程顺利实施的基础。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1.做好工程设计工作，保证设计图秉持围墙坚固、风格简约大气的设计要求。 2.做好工程预算编制工作，保证造价合规合理，尽可能降低市政成本。 3.奠定工程顺利实施的基础。 |  |  | 1.已做好工程设计工作，设计图秉持围墙坚固、风格简约大气的设计要求。 2.已做好工程预算编制工作，造价合规合理，尽可能降低市政成本。 3.奠定了工程顺利实施的基础。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 包含工程前期工作的数量 |  |  |  | 2项 | 2项 | 无
|  |  | 质量指标 | 设计文件是否合格 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 质量指标 | 预算造价是否合理 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 两项服务费用是否价格合理 |  |  |  | 合理 | 合理 | 无
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 工程预算编制是否经济节约 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计是否满足围墙牢固、简约大气的设计要求 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人：王若娴 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023年3月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。