## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶钢厂南大道塌方抢险修复工程（60%工程款） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清：13531481222 |  | 经办人及电话 | 王若娴：13548614607 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于申请支付韶钢厂南大道塌方抢险修复工程费的请示-韶曲建示字（2022）258号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2240703-自然灾害救灾补助 | 附件1：关于申请支付韶钢厂南大道塌方抢险修复工程费的请示-韶曲建示字（2022）258号
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对韶钢厂南大道焦化厂围墙对面路基及绿化带出现塌方的地方进行修复。 | [7 empty] | 附件1：关于申请支付韶钢厂南大道塌方抢险修复工程费的请示-韶曲建示字（2022）258号
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于申请支付韶钢厂南大道塌方抢险修复工程费的请示-韶曲建示字（2022）258号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：关于申请支付韶钢厂南大道塌方抢险修复工程费的请示-韶曲建示字（2022）258号; 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 因6.19水灾，韶钢厂南大道焦化厂围墙对面路基及绿化带出现塌方，造成半边道路无法通行，且塌方处可能会进一步向道路中心延伸，给通过车辆和行人造成较大安全隐患。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 242880元
|  |  | 待安排资金 |  | 404800元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 242880元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 242880元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 242880 | / | / | / | / | / | / | 242880
1
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：付款资料未收集完整，待收集完整后立即申请付款。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-07-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-07-01 | 附件2：合同； 附件3：验收报告
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-08-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-08-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 因6.19水灾，韶钢厂南大道焦化厂围墙对面路基及绿化带出现塌方，造成半边道路无法通行，且塌方处可能会进一步向道路中心延伸，给通过车辆和行人造成较大安全隐患。该项目的实施，能及时消除安全隐患，确保人民群众出行安全，保护人民群众生命财产安全。 |  |  | 目前已对塌方处进行修复，已及时消除安全隐患，确保人民群众出行安全，保护了人民群众生命财产安全。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、对塌方处进行修复 2、及时消除安全隐患 3、保护人民群众生命财产安全 |  |  | 1、已对塌方处进行修复 2、已及时消除安全隐患 3、保护了人民群众生命财产安全 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 包含的重要工程部分数量 |  |  |  | 3部分 | 3部分 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收合格情况 |  |  |  | 合格 | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程按计划完成情况 |  |  |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 成本指标 | 是否控制在预算成本内 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 建设单位造价合理性 |  |  |  | 合理 | 合理 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 是否确保群众出行安全 |  |  |  | 是 | 是 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 是否消除安全隐患保护人民群众生命财产安全 |  |  |  | 是 | 是 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 无
经办人： 王若娴 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2023.3.30
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。