## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 禅意大道保洁费（奇岭） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 翟景威13827955918 |  | 经办人及电话 | 翟景威13827955918 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于要求解决南华寺沿线等两条路段环卫作业服务费的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 | 关于要求解决南华寺沿线等两条路段环卫作业服务费的请示
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 将南华寺禅关至京港澳高速南华寺收费站和韶钢工业大道铁路桥底至装备园两条路段及南华寺临时市场的清扫保洁纳入外包服务范围。 | [7 empty] | 关于要求解决南华寺沿线等两条路段环卫作业服务费的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于要求解决南华寺沿线等两条路段环卫作业服务费的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 原区环卫所与广州奇岭环境服务有限公司于2018.02.15签订了增加服务范围的补充协议，2019.12.31提前终止合同，为确保单位各项工作顺利开展，根据财政局提出意见，由财政统筹安排解决遗留欠款。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1585357.55元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 1585357.55 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1585357.55 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1000000.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1000000.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 1585357.55 |  | 1000000 | 63.08% |  | 1000000 | 63.08% | 585357.55
| 1 |  |  | 2022.01.29 | 1000000 | 63.08% | 2022.01.29 | 1000000 | 63.08%
2
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2022年度由财政统筹安排解决遗留欠款1000000，逐步解决服务费。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2018.02.16-2020.12.31 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2018.02.16-2020.12.31
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2018.02.16-2020.12.31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.12.31提前终止
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 合同提前终止，由财政统筹安排解决遗留欠款。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为更好提升城乡环境卫生水平，能够确保公共绿化更加整洁、优美、有序，达到我市创文巩园和城市综合管理考核评分要求，进一步改善民生，提升人民生活质量，使生态环境不断得到提升。 |  |  | 建立健全长效的管理机制，更好提升城乡环境卫生水平，推进生态文明建设，加强创文巩园工作，提升人民生活质量，使生态环境稳步提升。
| 阶段性目标 |  | 1、强化环卫清扫保洁，环卫一线工人每天保持2次大清扫，每天出动清扫保洁人员。 2、加大环卫设备设施投入，改变清运模式，提升精细化作业，不断提高机械化清扫率。 3、加强信息化建设，利用信息化管理。加强各项技能培训，确保安全生产运行。进一步优化调整岗位，科学合理安排。 |  |  | 1、对城区实行分片式网格化管理，每一路段每一公厕都有环卫工保洁，每一片区都有管理人员巡查。 2、实行机械化作业为主，人工作业为辅的作业模式。 3、建立机动应急队伍，解决突出难点问题，成立巡查组，对全区的环境保洁地域实行不间断的巡查，发现问题及时整改。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 路段管护面积 |  |  |  | 161639平方米 | 161639平方米
|  |  |  | 临时市场管护面积 |  |  |  | 3000平方米 | 3000平方米
|  |  | 质量指标 | 路段保洁等级 |  |  |  | 4级 | 4级
|  |  | 质量指标 | 临时市场保洁等级 |  |  |  | 1级 | 1级
|  |  | 时效指标 | 监督检查及时 |  |  |  | 每月四次 | 每月四次
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  |  | 每月按实际工作量核拨 | 每月按实际工作量核拨
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 环境干净整洁 |  |  |  | 每区域配备保洁，垃圾日产日清 | 每区域配备保洁，垃圾日产日清
|  |  | 社会效益指标 | 居民生活环境和质量 |  |  |  | 提高人居环境质量 | 提高人居环境质量
|  |  | 生态效益指标 | 环境卫生保障率（%） |  |  |  | 93% | 93%
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 城乡环卫保洁工作精细化、长效化、常态化 | 城乡环卫保洁工作精细化、长效化、常态化
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区域群众满意度（%） |  |  |  | 95% | 95%
经办人： 翟景威 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2023.04.14
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。